## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2021
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
COMISSÃO: Ética
Mês: Fevereiro
Objetivo | Ação (ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como Mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Mais fiscalizador; Mais atuante; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador e Mais próximo e conectado | Campanha de divulgação e orientação do código de ética | Elaboração / Confecção e Publicação de 6 Post's eletrônicos e 2 vídeos animados abordando os artigos com maior infração ética | 06 Posts publicados x visualizações | visualização, alcance, curtidas, comentários, arquivamentos (lembrete) | fevereiro a dezembro | nutricionistas e sociedade civil | infrações ao código de ética | qualificação do profissional | Bianca | empresa de publicidade e propaganda para produção de vídeos | 600 | 600 | 2.35% |  | 0
esclarecimentos para a sociedade
|  |  | Elaboração de 2 vídeos |  |  |  | desinformação da população | disciplinar o exercício profissional
agilidade da informação/orientação
Mais orientador; Mais atuante; Mais próximo e conectado | Atualização e capacitação da comissão | Participar de eventos dos regionais, IES e outras entidades | Participação de no mínimo 3 eventos dos regionais, IES ou outras com pelo menos 2 da comissão | Registrar e Relatório | janeiro a dezembro | nutricionistas e sociedade civil | aperfeiçoamento das habilidades e competências da CE | orientações efetivas com qualidade, quantidade e agilidade | Bianca | passagem área (2 conselheiros x 1 evento) | 3600 | 6210 | 24.29% |  | 0
[10 empty] | passagem terrestre (1 conselheiro x 1 evento) | 150
[10 empty] | diária (2 conselheiros x 1 evento) | 1600
[10 empty] | ajuda de deslocamento (2 conselheiros x 1 evento) | 460
[10 empty] | valor de inscrição (R$ 200,00 x 2 inscrições) | 400
Mais fiscaliazador; Mais atuante; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador e Mais próximo e conectado. | Atualização e capacitação da comissão de ética | Participar de eventos do CFN | Participação de no mínimo 1 evento do CFN | Registrar e Relatório | janeiro a dezembro | nutricionistas e sociedade civil | aperfeiçoamento das habilidades e competências da CE | orientações efetivas com qualidade, quantidade e agilidade | Ana Lice | passagem aérea (2 membros x 1 evento) | despesa prevista na participação em eventos | 0 | 0% |  | 0
passagem terrestre (1 conselheiro x 1 evento)
3 diárias (x 2 conselheiros x 1 evento)
diária funcionário (3 diárias x 1 evento)
ajuda de deslocamento (conselheiro)
ajuda de deslocamento (funcionário)
Mais acessível e transparente; Mais ágil; Mais; Mais atuante; Mais fiscalizador; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador. | Qualificar o recebimento de denúncias | Instrumentalizar o plenário e funcionários sobre preenchimento e envio de denúncias | Realização de pelo menos 1 capacitação presencial ou on-line | Registro em ata e relatório | fevereiro a dezembro | nutricionistas, pessoas jurídicas e sociedade civil |  | agilidade e qualificação das denúncias recebidas | Miriam | despesa contemplada nas reuniões da comissão | 0 | 0 | 0% |  | 0
atender as expectativas do público externo
Mais acessível e transparente; Mais ágil; Mais; Mais atuante; Mais fiscalizador; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador. | Módulo de denúncia ou atualização do incorp | Adquirir módulo de denúncia do INCORP ou atualização que se comunique com novo formulário de denúncia | Aumentar nível de satisfação | Relatórios estatísticos trimestrais | março a dezembro | nutricionistas, pessoas jurídicas e sociedade civil | falta de inovação tecnológica | agilidade e qualificação das denúncias recebidas | Bianca e Ana Lice | módulo de denúncia do incorp ou atualização | 5000 | 5000 | 19.55% |  | 0
|  |  | Mais agilidade |  |  |  | não atender as expectativas do público externo
Número de profissionais demandantes x atendidos
tempo de espera
Mais ágil; Mais atuante; Mais fiscalizador; Mais moderno e tecnológico; | Apresentar os resultado das ações de denúncias recebidas pela comissão | Gerar dados e relatórios das ações de denúncia realizadas pela comissão de ética | Nº de denúncias procedentes x nº de denuncias recebidas | Estatística trimestral | março a dezembro | nutricionistas e sociedade civil | falta de inovação tecnológica | esclarecimentos para a sociedade | Ana Carolina | manutenção de estagiário da Coordenação técnica Estagiária graduação de nutrição - contratação conjunta com a CFP - 3h CE; 3h CFP | 9360 | 9360 | 36.61% | 1041.6 | 1041.6 | 11.13
desinformação da população
Nº de processos
Nº de encaminhamentos
|  |  | Nº de orientações |  |  |  | infralções ao código de ética
|  |  | Nº de penalidades/tipo |  |  |  | não atender as expectativas do público externo | disciplinar o exercício profissional
Mais ágil; Mais atuante; Mais fiscalizador. | Participação em eventos das outras comissões do CRN-2 | Organizar agenda com demais comissões | 4 eventos | Atas e listas de presenças - referente | março a dezembro | nutricionistas e sociedade civil | desinformação da população | esclarecimentos para a sociedade | Miriam | passagem terrestre (1 conselheiro x 4 eventos) | 600 | 2200 | 8.6% |  | 0
[10 empty] | 4 x 1/2 diárias (x 1 conselheiro) | 680
infralções ao código de ética
[8 empty] | disciplinar o exercício profissional |  | ajuda de deslocamento (4) (conselheiro) | 920
Mais ágil; Mais atuante; Mais fiscalizador. | Participações em ações conjuntas com outras comissões | Organizar agenda com demais comissões | 4 ações | Atas e listas de presenças - referente | março a dezembro | nutricionistas e sociedade civil | desinformação da população | esclarecimentos para a sociedade | Miriam | passagem terrestre (1 conselheiro x 4 eventos) | 600 | 2200 | 8.6% |  | 0
[10 empty] | 4 x 1/2 diárias (1 conselheiro) | 680
infralções ao código de ética
[8 empty] | disciplinar o exercício profissional |  | ajuda de deslocamento (4) (conselheiro) | 920
Total | [10 empty] | 25570 | 25570 | 100% | 1041.6 | 1041.6 | 4.07%