## PAN 2021_Ccom
PLANO DE AÇÃO E METAS 2021
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
COMISSÃO: Comunicação
Mês: Maio
Objetivo | Ação(ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Mais mais articulador; mais atuante; mais integrado; próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Realizar ações comemorativas a Semana da Saúde e da Nutrição (MERCADO PÚBLICO POA) | Planejamento da atividade e definição de agenda | Nº pessoas atendidas 2020 - xxx pessoas (se presencial) + 10% Nº inscrições/ participantes 2020 - xxx participantes (se virtual) + 10% Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Nº de pessoas que assinaram lista de presença (se presencial) Nº de participantes on line (se virtual) Resultado das avaliações | 30 de março a 07 de abril | sociedade civil | desinformação; doenças; obesidade | informações seguras e corretas; saúde | Leila | utilização de material já produzido em 2020 | 0 | 0 | 0% |  | 0
|  | Convidar Profissionais, Acadêmicos e Estudantes |  |  |  | nutricionistas; acadêmicos | necessidade de valorização pela sociedade; experiência | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista; valorização profissional; ser reconhecido no mercado de trabalho
|  | Elaboração do projeto |  |  |  | TND; estudantes | falta de parceria | fazer parte do CRN2; experiência
Mais mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Realizar ações comemorativas a Semana da Saúde e da Nutrição (ESPAÇO PÚBLICO EM SANTA MARIA) | Planejamento da atividade e definição de agenda | Nº pessoas atendidas 2020 - xxx pessoas (se presencial) + 10% Nº inscrições/ participantes 2020 - xxx participantes (se virtual) + 10% Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Nº de pessoas que assinaram lista de presença (se presencial) Nº de participantes on line (se virtual) Resultado das avaliações | 30 de março a 07 de abril | sociedade civil | desinformação; doenças; obesidade | informações seguras e corretas; saúde | Aline B. Rosângela | passagem terrestre (SM) | 300 | 1040 | 1.36% |  | 0
|  | Convidar Profissionais, Acadêmicos e Estudantes |  |  |  | nutricionistas; acadêmicos | necessidade de valorização pela sociedade; experiência | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista; valorização profissional; ser reconhecido no mercado de trabalho |  | diária (1 conselheiro) | 510
|  | Elaboração do projeto | [7 empty] | ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 230
Mais articulador; mais atuante; mais orientador; mais próximo e conectado ao TND | Valorizar o TND comemorando o seu dia | Aguardar o Planejamento da atividade pelo CFN | Nº pessoas atendidas 2020 - xxx pessoas (se presencial) + 10% Nº inscrições/ participantes 2020 - xxx participantes (se virtual) + 10% Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Nº de pessoas que assinaram lista de presença (se presencial) Nº de participantes on line (se virtual) Resultado das avaliações | junho | TND; estudantes | inferioridade, não ter voz no CRN2; falta de parceria | reconhecimento e valorização do trabalho/profissão; fazer parte do CRN2 | Ana Luiza | equipamentos (som, projetor, tela, computador, microfone) | 800 | 1480 | 1.93% |  | 0
|  | Elaboração do projeto | [7 empty] | ajuda de custo palestrante (4) | 480
[10 empty] | lanche | 200
Mais articulador; mais atuante; mais integrado | Agosto Dourado Valorizar a atuação dos Nutricionistas e acadêmicos, TND's e estudantes na temática do aleitamento materno | Definir o(s) tipo(s) de Apoio do CRN2 (parceria SES e AGACAM) | 3 eventos apoiados 2021 | Registro do apoio aos eventos | agosto | nutricionistas e acadêmicos; TNDs e estudamtes; sociedade civil | código de ética; falta de parceria; doenças; desinformação; não ser boa mãe\pai | esclarecimento para a sociedade da função/papel do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; experiência; reconhecimento do trabalho; experiencia; fazer parte do CRN-2; tempo com a familia; saúde; informações seguras e corretas | Glaube | impressão (banner concurso) | 250 | 250 | 0.33% |  | 0
|  | Realizar campanha fotográfica - incentivo ao aleitamento materno | Nº de fotos enviadas na campanha 2021 / nº de fotos enviadas na campanha 2020 10% de aumento da participação | Nº de fotos enviadas
Elaboração do projeto
Mais articulador; mais atuante; mais orientador; próximo e conectado ao Nutricionista | Valorizar o Nutricionista no seu dia (ação em Porto Alegre) | Aguardar o Planejamento da atividade pelo CFN | Nº pessoas atendidas 2020 - xxx pessoas (se presencial) + 10% Nº inscrições/ participantes 2020 - xxx participantes (se virtual) + 10% Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Medir por indicador | agosto | nutricionistas; acadêmicos | não ser um bom profissional | ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; experiência | Glaube | contratação de serviços de gravação e transmissão ao vivo | 1200 | 5830 | 7.62% |  | 0
|  | Planejamento da atividade e definição de agenda | [7 empty] | passagem aérea | 1600
|  | Convidar profissionais, IES e acadêmicos | [7 empty] | diária (colaborador) | 400
|  | Elaboração do projeto | [7 empty] | ajuda de deslocamento (colaborador) | 230
[10 empty] | ajuda de custos palestrante (5) | 600
[10 empty] | lanche | 1800
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Valorizar o Nutricionista no seu dia (ação em Santa Maria) | Aguardar o Planejamento da atividade pelo CFN | Nº pessoas atendidas (se presencial) Nº inscrições/ participantes (se virtual) Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Medir por indicador | agosto | nutricionistas; acadêmicos | não ser um bom profissional | ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; experiência | Aline B. Rosângela | lanche | 200 | 1720 | 2.25% |  | 0
|  | Planejamento da atividade e definição de agenda | [7 empty] | ajuda de custos palestrante e convidados (moderadores) (4) | 480
|  | Convidar profissionais, IES e acadêmicos | [7 empty] | passagem terrestre (SM) | 300
|  | Elaboração do projeto | [7 empty] | diária e ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 740
Mais acessível e transparente; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Promover e participar da Semana da Alimentação | Realizar ações em conjunto com demais promotores da Semana em Porto Alegre | 3 eventos realizados em conjunto (Abertura, Dia16 e Praça) | Nº eventos realizados em conjunto Registro dos eventos 60% de participação Nº de materiais entregues | outubro | nutricionistas; acadêmicos; TND; estudantes; sociedade civil | não dar conta das responsabilidades; código de ética; não ser um bom profissional; inferioridade; falta de apoio legal; falta de parceria; doenças; desinformação | esclarecimento para a sociedade da função\papel do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; necessita valorização da sociedade; valorização profissional; experiência; reconhecimento do trabalho; experiencia; fazer parte do CRN-2; ter voz; saúde; informações seguras e corretas | Ana Luiza | criação de arte de materiais | 500 | 10150 | 13.27% |  | 0
|  | Realizar 2 Seminários Temáticos do CRN-2 durante Semana da Alimentação em Porto Alegre e Santa Maria | Nº participantes / nº inscritos | [6 empty] | contratação de serviços de gravação e transmissão ao vivo - POA | 1200
[10 empty] | locação de espaço - POA | 1600
|  | Participar da Praça em Porto Alegre | Nº de pessoas atendidas (se presencial) | [6 empty] | locação de equipamento - POA | 800
|  | Elaboração do projeto | [7 empty] | passagem aérea - POA | 1500
[10 empty] | diária e ajuda de deslocamento (colaborador) - POA | 630
[10 empty] | ajuda de custos palestrante e convidados (moderadores) 5 em Poa e 4 em SM | 1080
[10 empty] | lanche (300 pessoas) - POA/SM | 1800
[10 empty] | passagem terrestre (SM) | 300
[10 empty] | diária e ajuda de deslocamento (1 conselheiro) SM | 740
Mais acessível e transparente; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Realizar campanha de valorização do nutricionista no mercado de trabalho (integração com outras Comissões) | Criar posts para mídias sociais de datas comemorativas relacionadas à saúde e à nutrição (mesmo calendário de 2020) | Alcance das publicações nas mídias sociais 2020 + 10% | Alcance nas mídias sociais conforme relatórios emitidos por publicação. | janeiro a dezembro | nutricionistas; acadêmicos; estudantes; sociedade civil | não dar conta das responsabilidades; falta de inovação tecnológica; código de ética; não ser um bom profissional; exposição efetiva em redes sociais; doenças; desinformação; mídia | esclarecimento para a sociedade do papel\função do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; melhor remuneração; ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; saúde; informações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais | Janice | produção de mídia de rua com 6 áreas de atuação | 6000 | 18000 | 23.53% |  | 0
|  | Criar posts para datas festivas (ex.: mãe, pai, aniver dos nutricionistas, etc) | [7 empty] | assessoria para as midias sociais | 12000
|  | Convidar profissionais para escrever artigos técnicos datas comemorativas relacionadas à saúde e à nutrição | [7 empty] | convidar nutricionistas para escrever sobre as áreas / subáreas de atuação do nutricionista e fazer fichas dentro do site | 0
Contratar empresa para criar peças de comunicação
Elaboração do projeto
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Qualificar o Serviço de Assessoria de Comunicação | Manter 2 estagiários (1 de jornalismo e 1 publicidade/marketing) | Estagiários contratados | Contrato de Estágio assinado | janeiro a dezembro | colaboradores | falta de recursos humanos | equipe com melhores condições de realizar demandas; ter retorno positivo da categoria acerca do universo participativo | Janice | estagiários | 15840 | 15840 | 20.7% | 3024 | 3024 | 19.09%
não atender as espectativas da gestão e público externo
[6 empty] | nutricionistas; TND; sociedade civil; clientes - PJ | doenças; desinformação | saúde; informações seguras e corretas; impedir o exercício de profissionais ilegais
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Produção da revista | Contratar empresa para assessoria na produção da revista | Produção de 2 revistas eletrônicas | Revistas produzidas | maio e novembro | nutricionistas; TND; acadêmicos; estudantes; colaboradores; sociedade civil | código de ética, não ser um bom profissional; exposição excessiva nas redes sociais; inferioridade; não ter voz no CRN-2; indiferença x nutricionista; falta de parceria; doenças; mídia; desinformação; não ser boa mãe/pai; não atender as expectativas da gestão e público externo | esclarecimento para a sociedade do papel\função do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; inovação tecnológica; valorização profissional; experiência; fazer parte do CRN-2; ter voz; experiência; saúde; informações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais; ter retorno positivo da categoria | Janice | diagramação/produção | 15000 | 15000 | 19.61% |  | 0
Pautar, produzir (texto), diagramar, publicar, divulgar a revista
Mais moderno e tecnológico | Atualização tecnológica da área de Comunicação para execução das atividades e atendimento das demandas | Renovação da licença do programa Adobe Ilustrator | Renovação da licença | Uso do programa | março | nutricionistas, acadêmicos, TND, estudantes, sociedade civil | necessidade de atualização | uso de novas tecnologias | Janice | programa | 5000 | 7200 | 9.4% |  | 0
[10 empty] | curso de capacitação | 2200
|  | Aquisição de assinatura de plataforma de streaming (ex.: Streamyard) | Aquisição da assinatura | Uso do programa | janeiro
|  | Curso de capacitação (administração do tempo, gestão de processos e adobe ilustrator) | Nº de cursos realizados | Cursos realizados | 1º semestre
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Divulgar legislações e ações do CRN-2 para a categoria | Realizar eventos virtuais articulados entre comissões de ética, formação e fiscalização | Nº pessoas atendidas 2020 - xxx pessoas (se presencial) + 10% Nº inscrições/ participantes 2020 - xxx participantes (se virtual) + 10% Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Eventos realizados | trimestral | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | código de ética, não ser um bom profissional; exposição excessiva nas redes sociais; inferioridade; não ter voz no CRN-2; indiferença x nutricionista; falta de parceria; doenças; mídia; desinformação; não ser boa mãe/pai; não atender as expectativas da gestão e público externo | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista; valorização profissional; ser reconhecido no mercado de trabalho; informações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais; fazer parte do CRN2; necessita valorização da sociedade; ter voz; apoio do CRN; credibilidade; ter retorno positivo da categoria a cerca do universo participativo (eventos) | Rosângela | sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
Elaboração do projeto
Total | [10 empty] | 76510 | 76510 | 100% | 3024 | 3024 | 3.95%