## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2021
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
COMISSÃO: Delegacia de Santa Maria
Mês: Outubro
Objetivo | Ação (ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais próximo e concectado com nutricionistas | Agilizar Atendimento de Processos Inscrição (Impressão de cartões) | Aquisição de Impressora de Cartões | Compra realizada | Contrato e NF de Compra | janeiro | nutricionistas | tempo de espera | valorização profissional | Emerson | máquina impressora de cartões | 9000 | 9000 | 20.75% |  | 0
ser reconhecido no mercado de trabalho
|  |  | Agilidade no Atendimento | Prazo de entrega/nº de profissionais demandantes |  | colaboradores | falta de inovação tecnológica | equipe com melhores condições de realizar as demandas
não atender as expectativas do público externo
Mais acessível e transparente; mais integrado; mais orientador; mais ágil | Realizar reuniões bimestrais (sede e delegacia) | Definir e/ou manter agenda atualizada | Nº de reuniões realizadas/nº reuniões previstas (6 reuniões: 4 em SM - 2 na Sede) | Atas das Reuniões | março a dezembro | nutricionistas, PJ, colaboradores | falta de organização e planejamento | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Diretoria | passagem terrestre (17) | 5100 | 16940 | 39.05% | 566.6 | 2726.6 | 16.09
|  |  | Participação das diferentes áreas do CRN-2 | Nº de participantes por área registrados em Ata | [5 empty] | diária (conselheiro) | 3060 |  |  | 850
[10 empty] | diária (funcionário) | 5100 |  |  | 850
[7 empty] | não atender as expectativas do público externo |  |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 1380 |  |  | 230
| Realizar reuniões a distância com a sede | Realização de reuniões por vídeo conferências | Nº de reuniões realizadas/nº reuniões previstas (2 no ano) | Atas das Reuniões | [5 empty] | ajuda de deslocamento (funcionário) | 2300 |  |  | 230
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais ágil | Qualificar Atendimento da Delegacia | Capacitação de funcionários (Incorp e demandas de PF e PJ) | Nº colaboradores capacitados | Avaliação de reação dos eventos | abril | colaboradores, nutricionistas | Falta de reconhecimento | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert | passagem terrestre | 600 | 2080 | 4.79% |  | 0
|  | Medir nível de Satisfação entre usuários | Nº de demandas resolvidas x nº atendimentos | Pesquisa de satisfação |  |  | anseio de fazer e não dar conta ou não ter condições (INCORP) |  |  | diária (funcionário) | 1020
|  |  | Nível de satisfação do cliente acima de 70% |  |  | PJ | expectativas do público externo
morosidade
| Qualificar relações de trabalho | Medir nível de satisfação dos colaboradores | Nivel de satisfação do colaborador acima de 70% | Pesquisa de satisfação |  | Colaboradores e Conselheiros | Falta de reconhecimento & Expectativas do público Interno | credibilidade |  | ajuda de deslocamento (funcionário) | 460
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais ágil | Contratar estagiário | Medir nível de satisfação dos colaboradores | Nº de demandas resolvidas x nº atendimentos | Pesquisa de satisfação | março | colaboradores | Falta de reconhecimento & Expectativas do público Interno | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert Emersom | estagiário | 9360 | 9360 | 21.58% |  | 0
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais ágil | Aquisição de provedor com maior velocidade de dados | Medir nível de satisfação dos colaboradores | Nº de demandas resolvidas x nº atendimentos | Pesquisa de satisfação | março | colaboradores | Falta de reconhecimento & Expectativas do público Interno | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert Emersom Guilherme | despesa prevista no custo fixo | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais ágil | Melhorar Estrutura da Delegacia | Aquisição de equipamentos e mobiliário | Compra Autorizada pela Sede | Compra realizada (NF de Compra) | janeiro a dezembro | colaboradores, nutricionistas, IES | falta de inovação tecnológica | melhoria de equipamentos e espaços fisicos | Robert/ Emersom | equipamentos | 3000 | 6000 | 13.83% |  | 902 | 15.03
[10 empty] | mobiliário | 3000 |  |  | 902
[6 empty] | sociedade civil |  | informações seguras e corretas
Total | [10 empty] | 43380 | 43380 | 100% | 3628.6 | 3628.6 | 8.36%