## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2020
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
COMISSÃO: Formação Profissional | [13 empty] | Mês: Abril
Objetivo | Ação (ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Mais articulador; mais orientador | Representar o CRN2 nos encontros da CFP do CFN | Participar de reuniões e encontros promovidos pela CFP do CFN | Ter no mínimo um representante do CRN-2 nas reuniões/eventos | Registro e Relatório | Previsão: 1 atividade por semestre (ou conforme demanda) | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas | alinhamento das ações e das orientações aos nutricionistas, instituições e futuros profissionais | Aperfeiçoamento e qualificação da formação profissional | Comissão | passagem aérea (1) (POA - BSB) | despesas previstas na participação em eventos | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
diária (1 conselheiro por evento x 1 eventos)
ajuda de deslocamento (1 conselheiro por evento x 1 eventos)
Mais articulador; mais orientador | Sediar o Encontro Regional das CFP dos CRNs da Região Sul | Planejamento e Organização do encontro Regional das CFP da Região Sul | Participação de, no mínimo, 1 representante do CRN-2, CRN-10 e CRN-8 | Registro e Relatório | 1º semestre | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas | alinhamento das ações e das orientações aos nutricionistas, instituições e futuros profissionais | Aperfeiçoamento e qualificação da formação profissional | Ana Luiza e Fernanda | passagem terrestre (POA-Sta Cruz) | 150 | 1240 | 8.57% |  | 0
[10 empty] | diária (Conselheiro) | 340
[10 empty] | ajuda de deslocamento | 230
[10 empty] | palestrante (1) | 120
[10 empty] | coffe break | 200
[10 empty] | locação de sala (taxa AGAN) | 200
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais orientador; mais moderno e tecnológico | Estar mais próximo/integrado e articulado com IES | Realizar reuniões (encontros temáticos) com IES (4 encontros - presenciais e/ou à distância) | N° de IES presentes / n° de IES convidadas | 50% Adesão | março a dezembro (2 por semestre) | coordenadores, docentes e acadêmicos | carência de aperfeiçoamento e conduta ética profissional | Aperfeiçoamento e qualificação da formação profissional; Aproximação das IES por videoconferencia | Bianca | passagem terrestre (POA-Sta Cruz x 4 eventos) | 600 | 4220 | 29.16% |  | 0
[10 empty] | diária (1 conselheiro cada encontro x 4 encontros) | 1020
[10 empty] | ajuda de deslocamento | 920
|  |  | Nível de satisfação com o encontro | Pesquisa de reação. 70% de satisfação com o evento | [5 empty] | locação de sala (2) | 400
[10 empty] | coffee break | 800
[10 empty] | palestrante (4) | 480
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais orientador; mais moderno e tecnológico | Realizar Encontro com Escolas Técnicas, TND e estudante (1 presencial) | Organizar 1 Encontro com ET, TND e estudante | 50 Participantes | Registro do evento e registro presença de participantes | 2º semestre | coordenadores, docentes e alunos | carência de aperfeiçoamento | Ter mais troca de experiências | Siliane | passagem terrestre (POA-Sta Cruz x 1 encontro) | 150 | 1360 | 9.4% |  | 0
|  |  | Nível de satisfação com o encontro | Pesquisa de reação. 70% de satisfação | [5 empty] | diária (1 conselheiro x 1 encontro) | 340
[10 empty] | ajuda de deslocamento | 230
[10 empty] | locação de sala | 200
|  | Convidar ETs para o Encontro | N° de ETS presentes / n° de ETS convidadas | 50 % de adesão | [5 empty] | coffee break | 200
[10 empty] | palestrante (2) | 240
Mais orientador; mais fiscalizador; mais atuante | Garantir a prática legal de estágios dos alunos de IES. | Realizar reunião específica com coordenadores de curso, supervisores de estágio e professores | Nº de representantes IES presentes / nº de representantes IES convidados - 26 IES | 100% de participação de, no mínimo, 1 representante de cada IES - 26 participantes | 1º semestre | coordenadores de curso, estágio e professores de estágio | carência de discussão sobre os estágios | Estar orientado sobre as novas recomendações para fiscalização em locais de estágio. Estar orientado sobre locais com supervisão direta do nutricionista com consequente fortalecimento do vinculo IES-Campo estágio | Ana Carolina ou Bianca Parceria com Fiscalização | passagem terrestre (POA-Sta Cruz x 1 encontro) | 150 | 920 | 6.36% |  | 0
[10 empty] | diária (1 conselheiro x 1 encontro) | 340
[10 empty] | ajuda de deslocamento | 230
[10 empty] | coffee break | 200
Mais orientador; mais articulador; mais próximo e conectado com Nutricionista e TND | Qualificar o exercício da profissão, orietando profissionais e estudantes | Realizar parceria em eventos para qualificação profissional com Instituições de Classe, IES e ET | Nº de representantes Instituições de Classe, IES e ET participantes da parceria /nº de representantes Instituições de Classe, IES e ET convidadas (com integração da Diretoria) | Realizar 1 reunião para planejamento com as parceiras. 50% adesão | entre fevereiro e abril | nutricionistas, TND e estudantes | carências da formação acadêmica; exercício ilegal. | qualilificação profissional; aprefeiçoamento; | Comissão | sem recurso específico (atividade realizada na sede do CRN-2) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais atuante; mais orientador; mais articulador; mais próximo e conectado com nutricionista e TND | Elaborar materiais e produzir vídeos para a qualificação e o aperfeiçoamento profissional | Elaboração de materiais orientativos para profissionais em formação | Definir quantos materiais orientativos serão feitos e qual a periodicidade de publicação + 2 Vídeos por semestre | Materiais prontos e aprovados para circulação | janeiro a dezembro | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas | carência de informações | melhoria da qualificação profissional. | Ana Luiza e Fernanda (parceria com CCom) | estagiário de graduação (3h/dia) - despesa prevista em conjunto com o PAM da Ética | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Produzir vídeos orientativos
Medir acessos
|  | Monitorar acesso/visualização dos materiais e vídeos publicados | Mídias sociais: medição de nº acessos, compartilhamentos e comentários |  | março a outubro (2 por semestre) | nutricionistas, TND e estudantes | carências da formação acadêmica; exercício ilegal. | qualilificação profissional; aprefeiçoamento; | Ana Luiza | programa ou app para elaboração vídeos | despesas previstas na comissão de comunicação | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Mais Ágil; Mais atuante | Propiciar melhores condições de trabalho para a equipe | Organização dos materiais e atividades administrativas | Nível de satisfação da equipe | Pesquisa de satisfação | janeiro a dezembro | Colaboradores | falta de recursos humanos | equipe com melhores condições de trabalho | Fernanda | sem recurso específico (atividade realizada na sede do CRN-2) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Mais articulador; mais integrado; mais atuante; mais próximo e conectado com Nutricionista e TND | Maior articulação, presença e atuação no interior do estado com instituções de ensino, estudantes, acadêmicos e profissionais. | Participação de conselheiros em, no mínimo 4 eventos | 100% de participação em eventos confirmados | Registro dos eventos | janeiro a dezembro | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas | falta de ações no interior do estado | contribuição no processo de formação; melhoria da qualificação profissional. | Todos | passagem terrestre (Previsão: 2 evento no interior Sul e Norte) 1 conselheiros/participantes | 500 | 1810 | 12.51% |  | 0
[10 empty] | diária (2 eventos x 1 cons.) | 850
[10 empty] | ajuda descolocamento (2 ) | 460
Mais moderno e tecnológico; mais ágil | Avaliar qualidade e eficácia das palestras e/ou proferidas pelo CRN 2 | Organização e modernização de palestras | Avaliar a aplicabilidade dos temas das palestras - formulário de avaliação. | Avaliação de reação | 1º semestre | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas | Carência de aperfeiçoamento | Palestras mais eficazes | coordenador em parceria com demais comissões | sem recurso específico (atividade realizada na sede do CRN-2) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Mais orientador; mais atuante; mais próximo e conectado com Nutricionista e TND | CRN-2 Jovem - Reunião com acadêmicos | Estruturar projeto e realizar convite a 2 acadêmicos de IES para participar de encontro como forma de aproximação com profissionais em formação | Nº de acadêmicos partipantes/nº de acadêmicos convidados | Lista de presença | 1 encontro por semestre | discentes (serão convidados 2 a 5 estudantes/ por instituição de ensino - indicados pelas coordenações de curso) | aproximação com acadêmicos do interior; não conhecer o conselho; falta de ações com estudantes | esclarecimento das areas de atuação, ações educativas relacionadas ao papel do conselho, orientar expectativas sobre o futuro profisssional | Ana Luiza Fernanda | passagem terrestre (Previsão: 1 evento no interior Norte -Ijuí ou Passo Fundo) 1 conselheiro | 300 | 1280 | 8.85% |  | 0
|  |  | Nº de presenças dos acadêmicos | [6 empty] | diária (1 conselheiro) | 510
|  | monitorar as ações realizadas pelos participantes (multiplicadores) em suas IES | Relatórios e registros da multiplicação nas IES (conforme estruturado no projeto) | Relatórios encaminhados | [5 empty] | ajuda descolocamento (1) | 230
[10 empty] | palestrantes (2) | 240
Mais orientador; mais atuante; mais próximo e conectado com Nutricionista e TND | Oficina - CRN2 JOVEM (Projeto Piloto) | Estruturar e desenvolver metodologia da oficina e agendar datas | Realizar 2 oficinais com 30 alunos cada | Registro das Oficinas | 1º semestre - metodologia 2º semestre - 2 oficinas (1 na PUC e outra na UNISC - Sta Cruz) | discentes | aproximação com acadêmicos do interior; não conhecer o conselho; falta de ações com estudantes | esclarecimento das areas de atuação, ações educativas relacionadas ao papel do conselho, orientar expectativas sobre o futuro profisssional | Ana Luiza Parceria com Comissão etica e fiscalização | passagem terrestre (Previsão: 1 oficina em Sta Cruz) 2 conselheiros | 300 | 1300 | 8.98% |  | 0
[10 empty] | diária (2 pessoas) | 340
|  |  |  | Lista de presença | [5 empty] | ajuda descolocamento (2 ) | 460
[10 empty] | coffee break (manhã e tarde - 60 pessoas) | 200
Mais orientador; mais atuante; mais próximo e conectado com Nutricionista e TND | Ações de Orientação para acadêmicos (Projeto Piloto + Integração entre as Comissões de Fiscalização e Ética) | Estruturar ação de orientação e agendar datas para encontros | 5 Ações de orientação | 1 por ação | março a outubro | discentes | exercício ilegal; falta de ações com estudantes; falta de ações no interior. | qualificação profissional | Fernanda Parceria com ética e fiscalização | passagem terrestre (Previsão: 2 ações orientadoras no interior - 2 pessoa) | 400 | 2340 | 16.17% |  | 0
[10 empty] | diária (conselheiro x 2 eventos | 510
[10 empty] | diária (funcionário x 2 eventos) | 510
[10 empty] | diária (conselheiro - 2) | 460
[10 empty] | ajuda descolocamento (funcionário - 2) | 460
Total | [10 empty] | 14470 | 14470 | 100% | 0 | 0 | 0%