## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2020
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
COMISSÃO: Comunicação | [13 empty] | Mês: Julho
Objetivo | Ação(ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Mais mais articulador; mais atuante; mais orientador; mais próximo e conectado ao TND | Valorizar o dia do TND | Aguardar o Planejamento da atividade e definição de agenda pelo Plenário | Pesquisa de satisfação | Medir por indicador | junho | TND; estudantes | inferioridade, não ter voz no CRN2; falta de parceria | reconhecimento e valorização do trabalho/profissão; fazer parte do CRN2 | Ana Luiza | equipamentos (som, projetor, tela, computador, microfone) | 800 | 1630 | 1.56% |  | 0
[10 empty] | ajuda de custo palestrante (4) | 480
|  |  | Nº participantes/ nº inscritos | [6 empty] | lanche | 200
[10 empty] | banner TND | 150
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Valorizar o dia do Nutricionista junto a Delegacia de Santa Maria | Aguardar o Planejamento da atividade e definição de agenda pelo Plenário | Pesquisa de satisfação | Medir por indicador | agosto | nutricionistas; acadêmicos | não ser um bom profissional | ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; experiência | Aline B. | lanche | 200 | 680 | 0.65% |  | 0
|  | Planejamento da atividade e definição de agenda | Nº participantes / nº inscritos | [6 empty] | ajuda de custos palestrante e convidados (moderadores) (4) | 480
Convidar IES, Profissionais e acadêmicos
Mais mais articulador; mais atuante; mais orientador; próximo e conectado ao Nutricionista | Valorizar o dia do Nutricionista em Porto Alegre | Aguardar o Planejamento da atividade e definição de agenda pelo Plenário | Pesquisa de satisfação | Medir por indicador | agosto | nutricionistas; acadêmicos | não ser um bom profissional | ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; experiência | Ana Carolina | contratação de serviços de gravação e transmissão ao vivo | 1200 | 9830 | 9.39% |  | 0
[10 empty] | passagem aérea | 1600
[10 empty] | diária (colaborador) | 400
|  | Planejamento da atividade e definição de agenda | Nº participantes / nº inscritos | [6 empty] | ajuda de deslocamento (colaborador) | 230
[10 empty] | ajuda de custos palestrante (5) | 600
[10 empty] | lanche | 1800
|  | Convidar IES, Profissionais e acadêmicos | [7 empty] | folder áreas de atuação | 4000
Mais mais acessível e transparente; mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Comemorar os 40 anos do CRN-2 | Evento no Parque Farroupilha: Caminhada e atividades de serviços à Comunidade | Nº pessoas atendidas | Medir por indicador | 06 de junho | nutricionistas; acadêmicos; TNDs; estudantes; colaboradores; clientes -PJ; sociedade civil | não ser um bom profissional; código de ética; falta de apoio legal; falta de parceria; doenças; desinformação; falta de reconhecimento; não atender as expectativas da gestão e publico externo | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista; necessita valorização da sociedade; ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional valorização do trabalho\ profissão; ter voz; apoio do CRN; credibilidade; informações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais; fiscalização efetiva com qualidade, quantidade e agilidade; ter retorno positivo da categoria a cerca do universo participativo (eventos) | Rosângela | locação de tenda 10x10m | 1650 | 3760 | 3.59% |  | 0
[10 empty] | locação de mesas e cadeiras | 110
[10 empty] | locação de box truss | 500
[10 empty] | lista de compras com imã de geladeira (1.000) | 1500
|  | Planejamento da atividade e definição de agenda | Nº pessoas participantes na atividade | [6 empty] | folder áreas de atuação | despesa prevista no item anterior
|  | Convidar IES e Outras entidades da categoria | Nº instituições parceiras presentes / nº instituições parceiras convidadas | 50% de participação
Mais mais articulador; mais atuante; mais integrado; próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Realizar ações comemorativas a Semana da Saúde e da Nutrição (MERCADO PÚBLICO POA) | Planejamento da atividade e definição de agenda | Nº pessoas atendidas | Medir por indicador | 07 de abril | sociedade civil | desinformação; doenças; obesidade | informações seguras e corretas; saúde | Ana Carolina | folder prato de comida com 6 grupos alimentares e no verso 10 passos da alimentação saudável | 4000 | 4000 | 3.82% | 378 | 378 | 9.45%
[6 empty] | nutricionistas; acadêmicos | necessidade de valorização pela sociedade; experiência | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista; valorização profissional; ser reconhecido no mercado de trabalho
|  | Convidar Profissionais, Acadêmicos e Estudantes |  |  |  | TND; estudantes | falta de parceria | fazer parte do CRN2; experiência
Mais mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Realizar ações comemorativas a Semana da Saúde e da Nutrição (ESPAÇO PÚBLICO EM SANTA MARIA) | Planejamento da atividade e definição de agenda | Nº pessoas atendidas | Medir por indicador | 07 de abril | sociedade civil | desinformação; doenças; obesidade | informações seguras e corretas; saúde | Aline B. | folder prato de comida com 6 grupos alimentares e no verso 10 passos da alimentação saudável | despesa prevista no item anterior | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Convidar Profissionais, Acadêmicos e Estudantes |  |  |  | nutricionistas; acadêmicos | necessidade de valorização pela sociedade; experiência | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista; valorização profissional; ser reconhecido no mercado de trabalho
Mais articulador; mais atuante; mais integrado | Ampliar o apoio a eventos/atividades do Agosto Dourado | Definir o(s) tipo(s) de Apoio do CRN2 | Nº eventos apoiados 2020 / nº eventos apoiados 2019 | Registro do apoio aos eventos | agosto | nutricionistas; estudantes; TND; sociedade civil | código de ética; falta de parceria; doenças; desinformação; não ser boa mãe\pai | esclarecimento para a sociedade da função\papel do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; experiência; reconhecimento do trabalho; experiencia; fazer parte do CRN-2; tempo com a familia; saúde; informações seguras e corretas | Glaube | impressão (banner concurso) | 250 | 250 | 0.24% |  | 0
| Ampliar a atuação dos Nutricionistas e acadêmicos, TND's e estudantes na temática do aleitamento materno | Realizar campanha fotográfica - incentivo ao aleitamento materno | Nº de relatos inscritos na campanha 2020 / nº de relatos inscritos na campanha 2019 | Plano de Comunicação
25% de aumento da participação
Mais acessível e transparente; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Promover a semana da alimentação: | 1) Participar da praça | Nº de pessoas atendidas | Registro dos eventos | outubro | nutricionistas; acadêmicos; TND; estudantes; sociedade civil | não dar conta das responsabilidades; código de ética; não ser um bom profissional; inferioridade; falta de apoio legal; falta de parceria; doenças; desinformação | esclarecimento para a sociedade da função\papel do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; necessita valorização da sociedade; valorização profissional; experiência; reconhecimento do trabalho; experiencia; fazer parte do CRN-2; ter voz; saúde; informações seguras e corretas | Ana Luiza | criação de arte de materiais | 500 | 10410 | 9.94% |  | 0
|  |  | Nº participantes / nº inscritos | [6 empty] | impressão (material institucional) | 1000
[10 empty] | contratação de serviços de gravação e transmissão ao vivo | 1200
[10 empty] | passagem terrestre (SM) | 300
|  | 2)Realizar Seminário Temático do CRN-2 durante Semana da Alimentação em Porto Alegre |  | 60% de participação | [5 empty] | passagem aérea | 1500
[10 empty] | diária (colaborador) | 400
[10 empty] | ajuda de deslocamento (colaborador) | 230
|  | 3)Realizar Seminário Temático do CRN2 durante Semana da Alimentação RS em Santa Maria | [7 empty] | ajuda de custos palestrante e convidados (moderadores) 5 em Poa e 4 em SM | 1080
[10 empty] | locação de equipamentos | 800
[10 empty] | locação de espaço | 1600
[10 empty] | lanche (300 pessoas) | 1800
Mais acessível e transparente; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Realizar campanha de valorização do nutricionista no mercado de trabalho (integração com outras Comissões) | Criar posts para mídias sociais de datas comemorativas relacionadas à saúde e à nutrição. À definir | Medir alcance das publicações nas mídias sociais | Medir por indicador | janeiro a dezembro | nutricionistas; acadêmicos; estudantes; sociedade civil | não dar conta das responsabilidades; falta de inovação tecnológica; código de ética; não ser um bom profissional; exposição efetiva em redes sociais; doenças; desinformação; mídia | esclarecimento para a sociedade do papel\função do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; melhor remuneração; ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; saúde; informações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais | Janice | impressão | 2000 | 20000 | 19.1% |  | 0
[10 empty] | produção de mídia de rua com 6 áreas de atuação | 6000
[10 empty] | assessoria para as midias sociais | 12000
|  | Criar posts para demais datas importantes (ex.: mãe, pai, aniver dos nutricionistas, etc) | [7 empty] | escrever sobre as áreas / subáreas de atuação do nutricionista e fazer fichas dentro do site (convidar nutricionistas para escrever) | 0
Mais mais ágil; mais articulador; mais integrado; mais próximo e integrado com Nutricionistas e TND | Convidar nutricionistas e técnicos para elaboração de artigos informativos referente às datas da saúde e nutrição | Planejamento dos informativos (datas e matérias) | Produzir um artigo para cada data definida no calendário (16 artigos) | Medir nº artigos publicados | janeiro a dezembro | nutricionistas; TND; acadêmicos; estudantes; colaboradores; sociedade civil | código de ética, não ser um bom profissional; exposição excessiva nas redes sociais; inferioridade; não ter voz no CRN-2; indiferença x nutricionista; falta de parceria; doenças; mídia; desinformação; não ser boa mãe/pai; não atender as expectativas da gestão e público externo | esclarecimento para a sociedade do papel\função do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; inovação tecnológica; valorização profissional; experiência; fazer parte do CRN-2; ter voz; experiência; saúde; informações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais; ter retorno positivo da categoria | Ana Luiza (parceria com CFP) | sem despesa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Convite a nutricionistas e TND's
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Qualificar o Serviço de Assessoria de Comunicação | Manter e contratar estagiário para mídias sociais na área de comunicação - 2 estagiários | Estagiários contratados | Contrato de Estágio assinado | janeiro a dezembro | colaboradores | falta de recursos humanos | equipe com melhores condições de realizar demandas; ter retorno positivo da categoria acerca do universo participativo | Janice | estagiário | 15840 | 15840 | 15.13% | 1505.04 | 1505.04 | 9.5%
não atender as espectativas da gestão e público externo
[6 empty] | nutricionistas; TND; sociedade civil; clientes - PJ | doenças; desinformação | saúde; informações seguras e corretas; impedir o exercício de profissionais ilegais
Mais mais articulador; mais atuante; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Maior acesso e conhecimento das ferramentas tecnológicas | Divulgar ferramentas tecnológicas de trabalho para a categoria | Ações de divulgação | Medir nº de acessos | março a dezembro | nutricionistas; TND | falta inovação tecnológica; falta de parceria | inovação tecnológica; aplicativos inovadores; fazer parte do CRN-2 | Ana Luiza | sem despesa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Produção da revista | Diagramação e divulgação da revista | Produção de 2 revistas eletrônicas | Medir nº de acessos | janeiro a dezembro | nutricionistas; TND; acadêmicos; estudantes; colaboradores; sociedade civil | código de ética, não ser um bom profissional; exposição excessiva nas redes sociais; inferioridade; não ter voz no CRN-2; indiferença x nutricionista; falta de parceria; doenças; mídia; desinformação; não ser boa mãe/pai; não atender as expectativas da gestão e público externo | esclarecimento para a sociedade do papel\função do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; inovação tecnológica; valorização profissional; experiência; fazer parte do CRN-2; ter voz; experiência; saúde; informações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais; ter retorno positivo da categoria | Janice | diagramação/produção | 10000 | 10000 | 9.55% |  | 0
Mais moderno e tecnológico | Atualização tecnológica da área de Comunicação para execução das atividades e atendimento das demandas | Adquirir programa Adobe Ilustrator e capacitar assecom | Ferramenta adquirida | Ferramenta instalada com licença | março | nutricionistas; TND; sociedade civil | necessidade de atualização | uso de novas tecnologias | Janice | programa | 2300 | 3300 | 3.15% | 2056.8 | 2056.8 | 62.33%
[10 empty] | curso de capacitação | 1000
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND | Esclarecer a sociedade acerca do papel/função dos nutricionistas, possibilitando ter o reconhecimento do trabalho e auxiliar no execício legal da profissão. Gerar informações mais segurar e corretas. Valorizar a classe. | Contratar empresa para desenvolvimento de novo portal | Novo portal | Portal adquirido | maio | nutricionistas; acadêmicos; TND; estudantes; sociedade civil; clientes - PJ; colaboradores | falta de inovação tecnológica; código de ética; desinformação; não ateder as expectativas da gestão e público externo | esclarecimento para a sociedade do papel/função do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; inovação tecnológica; aplicativos inovadores; valorização profissional; experiência; reconhecimento do trabalho; fazer parte do CRN-2; ter voz no CRN; apoio do CRN; credibilidade; saúde; inforações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais; ter retorno positivo da categoria | Janice | novo portal | 25000 | 25000 | 23.88% |  | 0
Total | [10 empty] | 104700 | 104700 | 100% | 3939.84 | 3939.84 | 3.76%
Fevereiro: impressão de banners para eventos em Santa Maria.