## Planilha1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2020
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
Gestão | [13 empty] | Mês: Novembro
Objetivo | Ação (ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Mais ágil; mais moderno e tecnológico | Locar espaço para guarda de documentos oficiais | Locar 1 espaço | Espaço locado | Contrato de locação assinado | 2020-06-30 | colaboradores | falta de organização e planejamento | melhoria de equipamentos e espaço fisico | Robert | locação de sala | 6500 | 6500 | 2.25% |  | 0
[6 empty] | clientes - PJ | morosidade | credibilidade
apoio do CRN
[6 empty] | nutricionistas | morosidade no atendimento | agilidade e organização
Mais agil; mais moderno e tecnológico | Microfilmar, Digitalizar e destruir processos | Microfilmar, digitalizar e destruir processos por critérios de ano? | Quais anos microfilmados? | Aguardar definição da temporalidade de cada ação para cada tipo de processos | 2020-11-30 | colaboradores | falta de organização e planejamento | melhoria de equipamentos e espaço fisico | Fernanda Magali Robert Tessa | empresa de informática | projeto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Quais anos digitalizado?
[6 empty] | clientes - PJ | morosidade | credibilidade
|  |  | Até que ano processos destruidos? |  |  |  |  | apoio do CRN
|  |  | Licitação e contratação do serviços especializado | Serviço contratado |  | nutricionistas | morosidade no atendimento | agilidade e organização
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Manualizar os processos de trabalho identificados no redesenho | Processos manualizados | Nº processos manualizados/nº processos existentes -100% | 100% | 2020-04-30 | colaboradores | falta de organização e planejamento | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert | assessoria | 12000 | 12000 | 4.15% |  | 0
falta de reconhecimento
|  |  | Contratar empresa para manualização dos processos de trabalho identificados no redesenho | Serviço contratado |  |  | falta de recursos humanos
anseio de fazer e não dar conta ou não ter condições
Mais integrado; mais articulador; mais atuante, mais agil | Capacitar os funcionários nos processos de trabalho | Levantar necessidades por área | Necessidades de capacitação mapeada | Entrega e aprovação da necessidade mapeada | 2019-11-01 | colaboradores | falta de reconhecimento | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert Magali Fernanda | passagem aérea | 3600 | 13360 | 4.62% |  | 230 | 1.72%
|  | Promover as capacitações | Relatório pós capacitação | Relatório entregue | Permanente |  | anseio de fazer e não dar conta ou não ter condições |  |  | passagem terrestre | 300
[10 empty] | diária (funcionário) | 2000
[6 empty] | clientes - PJ | morosidade | credibilidade |  | ajuda de deslocamento (funcionário) | 460
[6 empty] | nutricionistas | morosidade no atendimento | agilidade e organização |  | inscrição | 7000 |  |  | 230
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais agil | Capacitar todos funcionários - Sistema Incorp | Promover a capacitação | Nº funcionários capacitados - 100% | 100% | abril | colaboradores | anseio de fazer e não dar conta ou não ter condições (alheias a vontade - INCORP) | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert | assessoria | 12000 | 12000 | 4.15% |  | 0
|  | Medir os efeitos pós capacitação | Resolução de demandas represadas - mínimo 80% | 80% (realizar levantamento das demandas represadas por funcionário/setor para cálculo pós capacitação) |  |  | não atender as expectativas da gestão e publico externo
[6 empty] | clientes - PJ | morosidade | credibilidade
[6 empty] | nutricionistas | morosidade no atendimento | agilidade e organização
Mais ágil; mais moderno e tecnológico | Redução da inadimplência | Adquirir módulo de protesto de títulos - Incorp | Contratação do serviço | Contrato assinado | março | colaboradores | falta de organização e planejamento | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert | programa | 6000 | 6000 | 2.07% |  | 0
|  | Reduzir inadimplência mediante ações de cobrança e orientações | Redução índice de inadimplência - Valores Vencidos/Valores Total | Avaliação quadrimestral comparativa do percentual da dívida ativa e anuidade vigente em relação ao mesmo período do ano anterior | até 30/12/2020
[6 empty] | nutricionistas | morosidade no atendimento | agilidade e organização
[6 empty] | clientes - PJ | morosidade | credibilidade
Mais: ágil; moderno e tecnológico; acessível e transparente; integrado; próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar ações por EAD | Configurar equipamento para otimizar EAD | Equipamento disponível para EAD | Configuração pronta | 2020-03-30 | nutricionistas | falta de inovação tecnológica | inovação tecnológica | Robert | sem despesa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | TND | só se inscreve por obrigação | fazer parte do CRN-2
sociedade civil
Mais acessível e transparente; mais conectado; mais ágil; mais moderno e tecnológico | Implantar ouvidoria | Medir eficiência | Prazo de encaminhamento das manifestações a comissão/setor pertinente - até 20 dias | Sistema monitorará o prazo | mensal | nutricionistas | não ser ouvido | espaço para manifestação | Robert e Diretoria | empresa contratada | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
acadêmicos
|  | Medir eficácia | Nº de respostas / nº entradas - 100% | 100% |  | TND
|  | Medir efetividade | Nível de satisfação - 70% | 70% |  | sociedade civil
clientes - PJ
colaboradores
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais próximo e conectado com o Nutricionistas e TND | Alinhar e Qualificar o atendimento na delegacia com Sede | Realizar as ações de qualificação | 4 Ações Presenciais de Alinhamento e Qualificação | Registro das Visitas e Qualificações | janeiro a dezembro | nutricionistas | morosidade no atendimento | valorização profissional | Luciana | sem despesa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
TND
[6 empty] | estudantes |  | apoio do CRN
[6 empty] | cliente - PJ |  | credibilidade
Mais ágil; mais integrado; mais articulador | Readequação de layout do CRN-2 | Contratar empresa especializada | Contratação do serviço | Contrato assinado | 2º semestre | colaboradores | falta de organização e planejamento | melhoria de equipamentos e espaço fisico | Magali | projeto de arquitetura | 10000 | 20000 | 6.91% |  | 5687.9 | 28.44%
[7 empty] | falta de recursos humanos | equipe com melhores condições de realizar as demandas
|  | Realizar as adequações aprovadas | Nivel de satisfação dos funcionários com o novo layout | 80% de satisfação |  |  | falta de reconhecimento |  |  | Equipamento | 5000 |  |  | 5687.9
[6 empty] | nutricionistas | morosidade no atendimento | valorização profissional |  | Mobiliário | 5000
TND
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante | Realizar reuniões plenárias e de julgamento de processos de infração de pessoas fisicas e jurídicas (trimestral) | Reuniões plenárias agendadas | Nº reuniões realizadas -2 ao mês | 2 ao mês através das atas | 1º ao 4º trimestre | nutricionistas | exposição excessiva em redes sociais | valorização do trabalho | Plenário | passagem terrestre | 5250 | 48330 | 16.7% | 288.45 | 9615.95 | 19.9%
|  | Julgamento de processos de infração de pessoas fisicas e jurídicas agendadas | Nº reuniões de plenárias de julgamento realizadas - 3 no ano | 3 ao ano através de atas |  |  | código de ética |  |  | diária (conselheiro) | 5950 |  |  | 2185
[6 empty] | TND | não ter voz no CRN-2 não ter voz | fazer parte do CRN-2 ter voz |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 7130 |  |  | 2300
[6 empty] | clientes PJ | morosidade | credibilidade |  | ajuda de custo (conselheiro) | 30000 |  |  | 4842.5
Mais ágil; mais articulador; mais atuante | Realizar reuniões de Diretoria com: os coordenadores de Comissões, com os Coordenadores de área e com os funcionários | Reuniões Diretoria com coordenadores de comissões agendadas | Nº reuniões realizadas/previstas - 1 ao mês (março a novembro) | 9 ano. Através de Ata | janeiro a dezembro | colaboradores | não atender as expectativas da gestão e publico externo | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Diretoria | ajuda de custo (conselheiro) | 58000 | 58000 | 20.04% | 31745.05 | 31745.05 | 54.73%
|  | Reuniões Diretoria com coordenadores de áreas agendadas | Nº reuniões realizadas/previstas - 1 ao mês (março a novembro) | 9 ano. Através de Ata |  |  | falta de recursos humanos
|  | Reuniões Diretoria com funcionários agendadas | Nº reuniões realizadas/previstas - 1 a cada 2 meses (março a novembro) | 5 ano. Através de Ata
Mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Realizar reuniões de Comissões | Agendar Reuniões | Nº reuniões realizadas/previstas - 165 | Atas: 20 Ética; 10 Formação; 40 Fiscal; 80 Comunicação; 5 Quitação; 10 Tomada de Contas | janeiro a dezembro | públicos especificos de acordo com as áreas de atuação de cada comissão | acesso dos públicos impactados com as informações disseminadas | orientação profisisonal, qualificação, disseminação de informações | Comissões | passagem terrestre | 1500 | 53500 | 18.49% | 822.75 | 29461.75 | 55.07%
[10 empty] | diária (conselheiro) | 1700 |  |  | 4765
[10 empty] | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 2300 |  |  | 4280
[10 empty] | ajuda de custo (conselheiro) | 48000 |  |  | 19594
Mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Participar eventos do CRN-2 e participar de eventos dos demais Conselhos do RS no interior do estado | Participar eventos no interior do estado - CRN2 | Desejável 100% da Diretoria nos Eventos nos confirmados | Registro da Presença | 1º ao 4º trimestre | nutricionistas | código de ética | ser reconhecido no mercado de trabalho | Diretoria | passagem terrestre | 1200 | 3140 | 1.08% |  | 0
[7 empty] | exposição excessiva em redes sociais | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista
[7 empty] | não dar conta das resposabilidades |  |  | diária (conselheiro) | 1020
|  | Participação em eventos promovidos por outros Conselhos do RS | Desejável 100% de Representatividade nos confirmados | Registro da Presença |  |  | não ser um bom profissional | valorização profissional
[6 empty] | TND | morosidade | apoio do CRN |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 920
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Participar de atividades de representação, de reuniões e eventos nos fóruns e conselhos municipais e estaduais | Participação em atividades de representação, de reuniões e eventos nos fóruns e conselhos municipais e estaduais | Desejável 100% de Representatividade nos confirmados | Registro da Presença | 1º ao 4º trimestre | nutricionistas | não ser um bom profissional | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista | Plenário | passagem terrestre | 800 | 18440 | 6.37% |  | 3550 | 19.25%
[7 empty] | experiência | ser reconhecido no mercado de trabalho |  | diária (conselheiro) | 680
[8 empty] | valorização profissional |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 460
[6 empty] | sociedade civil | doenças | informações seguras e corretas |  | ajuda de custo (conselheiro) | 16500 |  |  | 3550
[7 empty] | obesidade não ser boa mãe e pai | fiscalização efetiva com qualidade, quantidade e agilidade saúde
Mais atuante; mais integrado; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar palestras/aulas, participar de eventos científicos e formaturas nas IES e ETs | Realizar palestras/aulas | Desejável 100% de Representatividade nos confirmados | Registro da Presença | 1º ao 4º trimestre | acadêmicos | não ser um bom profissional | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista | Plenário | passagem terrestre | 6000 | 37500 | 12.96% | 1307.16 | 8499.66 | 22.66%
|  | Participação em eventos científicos | Desejável 100% de Representatividade nos confirmados |  |  |  | código de ética não dar conta das responsabilidades | valorização profissional da sociedade |  | diária (conselheiro) | 20000 |  |  | 4875
|  | Participação em formaturas nas IES e ETs | Desejável 100% de Representatividade nos confirmados |  |  | estudantes | só se inscreve por obrigação | valorização do trabalho/profissão |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 11500 |  |  | 2317.5
Mais integrado; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND; mais articulador; mais atuante | Apoio Intitucional | Apoio a eventos promovidos pelas instituições ligadas a nutrição | Apoio aos eventos confirmados | Registro/Relatório do apoio aprovado | 1º ao 4º trimestre | nutricionistas | código de ética | ser reconhecido no mercado de trabalho | Diretoria | ajuda de custo (colaborador externo - 5) | 600 | 600 | 0.21% |  | 0
[7 empty] | exposição excessiva em redes sociais | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista
não dar conta das resposabilidades
[7 empty] | não ser um bom profissional | valorização profissional
[6 empty] | TND | morosidade | apoio do CRN
Total | [10 empty] | 289370 | 289370 | 100% | 88790.31 | 88790.31 | 30.68%