## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2020
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
COMISSÃO: Ética
Objetivo | Ação (ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como Mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação
Mais fiscalizador; Mais atuante; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador e Mais próximo e conectado | Campanha de divulgação e orientação do código de ética | Elaboração e Confecção e Publicação de 12 Post's eletrônicos, 6 vídeos de animação e 2000 folderes | 12 Posts publicados x visualizações | Medir curtidas e comentários | fevereiro a dezembro | nutricionistas e sociedade civil | infrações ao código de ética | qualificação do profissional | Rodrigo parceria com a Formação | empresa de publicidade e propaganda para produção de vídeos e posts (contemplado no PAM da comunicação) | 0 | 1060 | 4.68%
esclarecimentos para a sociedade
|  |  | 6 Vídeos publicados X vizualizações |  |  |  | desinformação da população | disciplinar o exercício profissional |  | impressão de folder - metade A4 - colorido - impressão frente e verso - 2.000 unidades | 1060
|  |  | Folderes distribuidos a profissionais participantes de eventos | Distribuição em todas as Aos, aulas de ética e eventos específicos para acadêmicos e profissionais |  |  |  | agilidade da informação/orientação
Mais orientador; Mais atuante; Mais próximo e conectado | Atualização e capacitação da comissão | Participar de eventos dos regionais, IES e outras entidades | Participação de no mínimo 3 eventos dos regionais, IES ou outras com pelo menos 2 da comissão | Registrar e Relatório | janeiro a dezembro | nutricionistas e sociedade civil | aperfeiçoamento das habilidades e competências da CE | orientações efetivas com qualidade, quantidade e agilidade | Bianca | passagem área 2 conselheiros x 1 eventos | 3600 | 6210 | 27.41%
[10 empty] | passagem terrestre 1 conselheiros x 1 evento | 150
[10 empty] | 2 diárias para 2 conselheiros x 1 eventos | 1600
[10 empty] | valor de inscrição (R$ 200,00) x 2 inscrições | 400
[10 empty] | ajuda de deslocamento (conselheiro) 2 cons. x 1 eventos | 460
Mais fiscaliazador; Mais atuante; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador e Mais próximo e conectado. | Atualização e capacitação da comissão de ética | Participar de eventos do CFN | Participação de no mínimo 1 evento do CFN | Registrar e Relatório | janeiro a dezembro | nutricionistas e sociedade civil | aperfeiçoamento das habilidades e competências da CE | orientações efetivas com qualidade, quantidade e agilidade | Ana Lice | passagem aérea 2 membros x 1 eventos | despesa prevista na participação em eventos | 0 | 0%
passagem terrestre 1 conselheiros x 1 eventos
3 diárias x 2 conselheiros x 1 eventos
diária funcionário - 3 diárias x 1 eventos
ajuda de deslocamento (conselheiro)
ajuda de deslocamento (funcionário)
Mais acessível e transparente; Mais ágil; Mais; Mais atuante; Mais fiscalizador; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador. | Qualificar o recebimento de denúncias | Criar um canal único que possibilite "upload" de arquivos digitais e preenchimento adequado de formulário com todos os elementos e informações necessárias | Contratação de TI ou serviço | Contrato | janeiro a dezembro | nutricionistas, pessoas jurídicas e sociedade civil | falta de inovação tecnológica | agilidade e qualificação das denúncias recebidas | Rodrigo | contratação de TI ou serviço de empresa especializada - despesa prevista na contratação da ouvidoria na gestão | 0 | 0 | 0%
|  |  | Canal Desenvolvido | Serviço Funcionando
|  |  | Divulgação do Canal | Plano de Comunicação |  |  | não atender as expectativas do público externo
|  |  | Nº de denúncias aceitas / nº de denuncias recebidas | Estatística trimestral
Mais acessível e transparente; Mais ágil; Mais; Mais atuante; Mais fiscalizador; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador. | Módulo de denúncia | Adquirir módulo de denúncia do INCORP que se comunique com novo formulário de denúncia | Aumentar nível de satisfação | Relatórios estatísticos trimestrais | janeiro a dezembro | nutricionistas, pessoas jurídicas e sociedade civil | falta de inovação tecnológica | agilidade e qualificação das denúncias recebidas | Bianca e Ana Lice | módulo de denúncia do incorp | 4588.56 | 4588.56 | 20.25%
|  |  | Mais agilidade |  |  |  | não atender as expectativas do público externo
Número de profissionais demandantes x atendidos
tempo de espera
Mais ágil; Mais atuante; Mais fiscalizador; Mais moderno e tecnológico; | Apresentar os resultado das ações de denúncias recebidas pela comissão | Gerar dados e relatórios das ações de denúncia realizadas pela comissão de ética | Nº de denúncias procedentes x nº de denuncias recebidas | Estatística trimestral | março a dezembro | nutricionistas e sociedade civil | falta de inovação tecnológica | esclarecimentos para a sociedade | Ivete Dorneles | manutenção de estagiário da Coordenação técnica Estagiária graduação de nutrição - contratação conjunta com a CFP - 3h CE; 3h CFP | 9360 | 9360 | 41.31%
desinformação da população
Nº de processos
Nº de encaminhamentos
|  |  | Nº de orientações |  |  |  | infralções ao código de ética
|  |  | Nº de penalidades/tipo |  |  |  | não atender as expectativas do público externo | disciplinar o exercício profissional
Mais ágil; Mais atuante; Mais fiscalizador. | Participação em eventos das outras comissões do CRN-2 | Organizar agenda com demais comissões | Participação de no mínimo 4 eventos | Atas e listas de presenças | março a dezembro | nutricionistas e sociedade civil | desinformação da população | esclarecimentos para a sociedade | Miriam Magali | passagem terrestre 1 conselheiros x 2 evento | 300 | 1440 | 6.35%
[10 empty] | 2 diárias x 1 conselheiro | 680
infralções ao código de ética
[8 empty] | disciplinar o exercício profissional |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 460
Total | [10 empty] | 22658.56 | 22658.56 | 100%