## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2019
COMISSÃO: ÉTICA
EIXOS CONTEMPLADOS: ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA DA PROFISSÃO / VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL | [11 empty] | Janeiro/2019
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Contribuir no processo de formação | Emitir pareceres e participação em eventos juntamente com as Comissões de formação, fiscalização, e comunicação. | Pareceres, relatórios ,notas, matérias e eventos | 6 pareceres ou matérias ou notas ou 2 eventos | Alta | 1° Semestre 2° Semestre | Rejane | Atingir em 20% o número de acadêmicos nas IES | Passagem terrestre | 2400 | 7600 | 40.05% |  | 0
[8 empty] | Diária (2 conselheiros x 2 eventos | 1800
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros x 2 eventos) | 800
[8 empty] | Locação de sala | 2000
[8 empty] | Coffe break | 400
[8 empty] | Palestrante (colaborador) | 200
Realizar Campanha de conscientização dos princípios éticos e bioéticos que regem a profissão | Participar em Eventos enfatizando o Código de ética e de conduta do Nutricionista. Aprimorar o conhecimento dos profissionais sobre o Código de Ética e Conduta nos eventos. | 6 Palestras, encontros, oficinas, rodas de conversa | Integração dos setores do CRN2, contribuição intelectual dos conselheiros para a melhoria das ações | Média | 1° Semestre 2° Semestre | Juliana | Aumentar 30% o número de participação de Comissão de Ética nos eventos do CRN-2 | Passagem terrestre (1 conselheiro para 4 eventos ) Frederico Westphalen,litoral, Pelotas, Caxias, Ijuí | 1050 | 4650 | 24.5% |  | 0
[8 empty] | Diária (1 conselheiro diária para 4 eventos) | 1200
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro para 4 eventos) | 800
[8 empty] | Ajuda de custo (colaborador - 2 eventos) | 200
[8 empty] | Locação de sala | 1000
[8 empty] | Coffe break- para eventos | 400
Produção de materiais educativos e institucionacionais de ética | Contribuir no processo de esclarecimento com profissionais nutricionista e técnos em nutrição (TND), discente, docentes em diferentes etapas do momento profissional | Cartilhas-3000 Folders-3000 Flyers-5000 | Orientar e conscientizar os profissionais quanto aos desvios e dilemas éticos | Alta | 1° Semestre 2° Semestre | Angelita | Orientar 60% dos profissionais com os materiais institucionais | Impressão: Cartilhas (12 pag.)-6.000 Folders- 4.000 Flyers- 4.000 Despesa prevista na comunicação | 0 | 0 | 0% |  | 0
Acompanhamento de Notificação de infração e ações orientadoras (AOS) | Criar processos de acompanhemento de notificação de infrações e AOS/ administrar fluxos de processos éticos e denúncias | Relatórios, planilhas e gráficos de acompanhamento de efetividade de notificações de infrações e AOS / denúncias e processos | Redução de processos éticos e disponibilizar dados sobre desvios éticos mensalmente | Alta | 1° Semestre 2° Semestre | Rejane | Redução de processos Éticos em 30% Redução de denúncia éticas / disponibilização dos dados e infrações éticas no portal | Estatístico para produção de dados | 2500 | 2500 | 13.18% |  | 0
Desenvolvimento de conteudos para o processo de informação atingindo profissionais, acadêmicos e sociedade civil | Realizar campanha de conscientização dos princípios éticos e bioéticos que regem a profissão | 12 Post | Divulgar o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista | Alta | Ação permanente | Camila | 100% | Sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
Fórum de Ética | Realizar o Fórum | Fórum | Esclarecimento do código de ética | Alta | 2° Semestre | Camila | 60 participantes | Passagem aérea | 1750 | 4225 | 22.27% |  | 0
[8 empty] | Passagem terrestre | 200
[8 empty] | Diária (1 conselheiro) | 450
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 200
[8 empty] | Diária (palestrante) | 525
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (palestrante) | 200
[8 empty] | Locação de sala | 500
[8 empty] | Coffe break | 400
Produção de vídeo Realizar para a divulgação para o código de ética | Contatar produtora e juntamente com a Assessopria de Comunicação produzir vídeos sobre o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista | 2 vídeos (4 a 7 minutos) | Conscientização da responsabilidade éticxa em defesa da sociedade e promoção de condutas adequadas | Alta | 1° Semestre | Rejane | Número de profissionais que conhecem o Código de Ética. Alcançar 50% de profissionais alcançados | Produtora de vídeo para filmagem - Despesa prevista na comunicação | 0 | 0 | 0% |  | 0
[8 empty] | Coffe break | 150
Total | [8 empty] | 18975 | 18975 | 100% | 0 | 0