## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2019
COMISSÃO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL
EIXOS CONTEMPLADOS: FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL | [11 empty] | Janeiro/2019
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Contribuir no processo de formação | Promover ações de aproximação e fortalecimento com os docentes de IES e ETS | 6 Encontros temáticos (mínimo 3) / 2 IES / 1 ETS Inserção de tema transversal nas disciplinas das IES onde a ética e a RT possa estar sendo estudada | Maior participação das IES nas ações do CRN-2 | Alta | IES - 1 no 1º Semestre e 1 no 2º Semestre ETS - 1 no 2º Trimestre e evento itinerante | Paulo/IES Chirle/ ETS Elba/ETS | 80% de participação das IES | Passagem terrestre | 900 | 4700 | 18.02% |  | 0
[8 empty] | Diária (2 conselheiro por evento x 3 eventos) | 1200
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros por evento x 3 eventos) | 1200
[8 empty] | Coffe break | 1000
[8 empty] | Palestrantes (4) | 400
| Participação da Assessora de Comunicação nos eventos da C. Formação/ CRN-2 | Matérias e registros pertinentes ao evento | Qualificação da informação | Media | 1° Semestre- 4 eventos 2° Semestre- 4 eventos | Paulo Chirle | 100% de participação | Despesa prevista na Comissão de Comunicação | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Realizar companhas de conscientização dos preceitos que regem a profissão | Aulas e palestras nas IES | Acadêmicos e docentes esclarecidos | Alta | 1° ao 4° trimestre | Camila Elba | 50% das IES | Passagem terrestre | 450 | 2000 | 7.67% |  | 0
[8 empty] | Diária (1 conselheiros por aula x 3 eventos) | 750
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiros por aula x 3 eventos) | 600
[8 empty] | Palestrantes (2) | 200
Contribuir no processo de formação | Participar de reuniões da Comissão Formação Profissional do CRN-2 com a Formação Profissional do CFN | Encontros de trocas alinhamentos de ações | Aproximação com a Comissão de Formação Profissional do CFN | Média | 1° Semestre-1 (part. Conselheira Federal) 2° Semestre-1 | Elba | 50% de participação | Passagem aérea (1) | 1600 | 3375 | 12.94% |  | 0
[8 empty] | Passagem terrestre | 400
[8 empty] | Diária (1 conselheiros por evento x 2 eventos) | 975
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiros por evento x 2 eventos) | 400
Aproximação com cursos de Pós Graduação | Promover reuniões com cursos de pós graduação lato sensu | 2 reuniões | Conhecer a qualidade dos cursos | Média | 2º Semestre - 1 4º Semestre- 1 | Elba | 30% de participação | Passagem terrestre | 800 | 2800 | 10.74% |  | 0
[8 empty] | Diária (2 conselheiros por evento x 2 eventos) | 1200
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros por evento x 2 eventos) | 800
Coffe break
Apoio técnico as comissões | Contribuir no processo de formação profissional em parceria com a Comissão de Ética, Fiscalização e Comunicação | Pareceres, notas, matérias aulas e eventos | Atendimento de demandas das comissões | Alta | 1° Semestre- 2 pareceres 2° Semestre- 2 pareceres | Camila | 1000% de emissão de pareceres | Folder Materiais Institucionais Despesas previstas na Comissão de Comunicação | 0 | 0 | 0% |  | 0
Encontro de aproximação com as IES | Identificar as lacunas entre a formação profisisonal e o mundo de trabalho | Realização de reuniões com as IES | 4 reuniões | Alta | Itinerante da fiscalização - CRN-2 e IES interiorazição | Paulo Juliana Camila Maria Alice | 80% de participação das IES | Passagem terretre | 2400 | 5000 | 19.18% |  | 0
|  | Promover reuniões nos campos de estágio | Adequação da relação entre estagiário e preceptor | Alta |  | Camila Paulo | 50% de locais
[8 empty] | Diária (2 conselheiros por evento x 2 eventos) | 1800
[8 empty] | Ajuda de deslocamento para (2 conselheiros por evento x 2 eventos) | 800
Contribuir no processo de formação | Gravar vídeos, em parceria com a C. de Ética e de Fiscalização com temas relevantes nas diferentes áreas da nutrição | 8 vídeos | Maior contribuição do CRN-2 no processo de ensino | Media | 1° Semestre- 4 vídeos 2° Semestre- 4 vídeos | Elba Camila Paulo Juliana Maria Alice | 80% de participação das IES | Produtora para gravação de 8 vídeos com duração de 40 minutos cada - despesa prevista na Comunicação | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Promover videoconferências/ temas relevantes ao ensino de graduação | 4 vcoideonferências | Subsidiar as IES | Media | 1° Semestre- 2 videoconferências 2° Semestre- 2 videoconferências | Juliana Maria Alice | 80% de participação | Passagem terrestre | 300 | 1000 | 3.83% |  | 0
[8 empty] | Diária (2 conselheiros) | 300
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) | 400
CRN-2 Jovem | Promover encontros com acadêmicos | 4 Encontros | Aproximar os alunos do CRN-2 em vista da sua futura profissão | Alta | 1 ° Semestre- 2 encontros 2° Semestre- 2 encontros | Paulo | 70% de participação | Passagem terrestre | 600 | 2200 | 8.44% |  | 0
[8 empty] | Diária (2 conselheiros por evento x 2 eventos) | 600
[8 empty] | Ajuda de deslocamento ( 2 conselheiros por evento x 2 eventos) | 800
Coffe break
[8 empty] | Palestrantes (2) | 200
| Comemorações peças de divulgação e ações alusivas e as seguintes datas: Dia da Saúde e da Nutrição (31/03) Dia Mundial da Saúde (07/04); dia do TND (27/06); Dia do nutricionista (31/08); Dia Mundial da Alimentação (16/10) | Aroximação com ações da C. de Comunicação | Sensibilizar acadêmicos para a prevençãoe e auto cuidado com a saúde | Media | Nas datas referidas | Paulo Maria Alice Chirle | 80% de paticipação | Passagem terrestre | 1500 | 5000 | 19.18% |  | 0
[8 empty] | Diária (2 conselheiros por evento) | 1500
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros por evento) | 2000
Total | [8 empty] | 26075 | 26075 | 100% | 0 | 0