## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2019
COMISSÃO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
EIXOS CONTEMPLADOS: POLITICO INSTITUCIONAL | [11 empty] | Março/2019
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Integração com Sistema CFN/CRNs | Participar de reuniões Conjuntas do Sistema (3 Plenárias Conjuntas e 1 Itinerante) e Fórum dos Presidentes (2 reuniões) | Atos e relatórios | Atividades alinhadas com o Sistema CFN/CRNs | Alta | 1º ao 4º trimestre | Diretoria | Deslocamentos e diárias | Passagem aérea | 9600 | 16050 | 24.83% | 2228.6 | 4728.6 | 29.46%
[8 empty] | Diária (1 membros da Diretoria nas Conjuntas) | 5250 |  |  | 2100
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 membros da Diretoria nas Conjuntas) | 1200 |  |  | 400
Participação em reuniões e eventos do Sistema CFN/CRN | Participar nos eventos: a) 3 Eventos de Fiscalização; b) 1 Evento da Ética; c) 1 Evento da Formação Profissional; d) III Encontro de Formação Profissional da Região Sul; | Relatórios | Legislação atualizada e Resoluções | Alta | 1º ao 4º trimestre | Plenário | Deslocamentos e diárias | a) Passagem aérea (3) | 4800 | 8025 | 12.42% |  | 0
[8 empty] | a) Diária (1 conselheiro x 2+ 1/2 x 3) | 2625
[8 empty] | a) Ajuda de deslocamento (1 conselheiro x 3) | 600
[8 empty] | b) Passagem aérea (1) | 1600 | 2675 | 4.14% |  | 0
[8 empty] | b) Diária (1 CE x 2 + 1/2) | 875
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1 CE) | 200
[8 empty] | c) Passagem aérea (1) | 1600 | 2675 | 4.14% |  | 0
[8 empty] | c) Diária (1 CFP x 2 + 1/2) | 875
[8 empty] | c) Ajuda de deslocamento (1 CFP) | 200
[8 empty] | d) Passagem aérea (1) | 1600 | 2325 | 3.6% |  | 0
[8 empty] | d) Diária (1 CFP x 1 + 1/2) | 525
[8 empty] | d) Ajuda de deslocamento (1 CFP) | 200
Participação em reuniões e eventos do Sistema CFN/CRN | e) Outros eventos do Sistema | Relatórios | Legislação atualizada e Resoluções | Alta | 1º ao 4º trimestre | Plenário | Deslocamentos e diárias | e) Passagem aérea | 6780 | 13405 | 20.74% |  | 0
[8 empty] | e) Diária (conselheiro) | 2400
[8 empty] | e) Diária (coordenação) | 1400
[8 empty] | e) Diária (assessor) | 1225
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 800
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (coordenação) | 400
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (assessor) | 400
Atualização Técnica e científica | Participar em congressos, seminários, fóruns e encontros: a) CONASEMS (BSB); | Relatórios | Fiscais e conselheiros atualizados | Média | 1º ao 4º trimestre | Plenário | Inscrição, deslocamentos e diárias | a) Passagem aérea (1) | 1600 | 3525 | 5.45% |  | 0
[8 empty] | a) Diária (1 conselheiro x 3 + 1/2) | 1225
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 200
[8 empty] | a) Inscrição | 500
| Participar em congressos, seminários, fóruns e encontros: b) Mega Evento (SP); e/outros | [6 empty] | b) Passagem aérea | 1800 | 6450 | 9.98% |  | 0
[8 empty] | b) Diária (1 conselheiro x 3 + 1/2) | 1225
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 200
[8 empty] | b) Diária (1 fiscais x 3 + 1/2) | 1225
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1 fiscais) | 200
[8 empty] | b) Inscrição | 1800
Atualização Técnica e científica | Participar em congressos, seminários, fóruns e encontros e outros | Relatórios | Funcionários e conselheiros atualizados | Média | 1º ao 4º Trimestre | Plenário | Inscrição, deslocamentos e diárias | Passagem aérea | 3000 | 9500 | 14.7% | 4025.8 | 4775.8 | 50.27%
[8 empty] | Passagem terrestre | 1500
[8 empty] | Diária (3 - conselheiros) | 1050 |  |  | 175
[8 empty] | Diária (2 - funcionário) | 950 |  |  | 175
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (3 conselheiros) | 600 |  |  | 200
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 funcionário) | 400 |  |  | 200
[8 empty] | Inscrições | 2000
Total | [8 empty] | 64630 | 64630 | 100% | 9504.4 | 9504.4 | 14.7%
Fevereiro - Fórum dos Presidentes / Palestra Prestação de Contas 2018 - TCU