## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2019
COMISSÃO: FISCALIZAÇÃO
EIXOS CONTEMPLADOS: ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA DA PROFISSÃO / VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL / GESTÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO / FORMAÇÃO PROFISSIONAL / POLÍTICO INSTITUCIONAL | [11 empty] | Março/2019
Projeto | Ações | Produto |  | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Qualificação e Atualização da equipe do Setor de Fiscalização | Participar de cursos e eventos de educação continuada – fiscais, coordenação de fiscalização e assistentes administrativos. Descrição: a) Capacitação externa: mínimo de 20 horas anuais para nutricionistas fiscais e coordenação de fiscalização e 10 horas anuais para assistentes administrativos. b) Capacitação interna: 1 turno por bimestre para os nutricionistas fiscais e coordenação de fiscalização. | Acervo Técnico de resumos das capacitações realizadas | Equipe capacitada a fim de qualificar o atendimento e a orientação aos profissionais e empresas. | Alta | 1º ao 4º trimestre | Jacira Maiele | Realização de no mínimo 6 capacitações internas. Da equipe do Setor de Fiscalização, no mínimo 3 fiscais terá cumprido a carga horária mínima para capacitação externa com temas relevantes para sua atividade e 1 assistente administrativo terão cumprido a carga horária mínima para capacitação externa com temas relevantes para sua atividade. | Base de cálculo - Capacitação Externa: R$ 800,00 por fiscal – R$ 800 Coordenação – R$ 200,00 por Assistentes Administrativos (referência 2018) | 6200 | 16974 | 10.4% | 688.5 | 688.5 | 4.06%
[8 empty] | Capacitação Interna: Pagamento de 4 ministrantes convidados - R$ (honorários tabela sinurgs x 4) | 2614
[8 empty] | Passagens terrestre para palestrante (4) | 1000
[8 empty] | Passagem terrestre (fiscal SM) (4) | 1960
[8 empty] | Diária (fiscal SM) (4) | 1200
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (fiscal SM) (4) | 800
[8 empty] | Passagem aérea (2) | 3200
| Realizar e participar no evento anual de integração e qualificação da equipe de fiscalização para orientação da atuação profissional Descrição: a) Participação no VIII Seminário de Fiscalização dos CRNs da Região Sul | Relatório do evento | Proposições para melhorias das ações de fiscalização no Sistema CFN/CRN | Alta | Abril | Juliana Maiele | Participação de 100% | Passagens terrestre: (1) (deslocamento fiscal Gisele de Santa Maria para Porto Alegre); (7) (deslocamento 4 fiscais, 1 coordenação fiscalização, coord. Técnica e ASSEJUR para Canela) e 3 conselheiros (de Porto Alegre/Canela) | 1500 | 15290.5 | 9.36% | 645.25 | 8695.25 | 56.87%
Locação de transporte (Porto Alegre/Canela)
[8 empty] | Locação de espaço | 2000
[8 empty] | Diária (conselheiro) (3) | 2250 |  |  | 1650
[8 empty] | Diária (funcionário) (7) | 5250 |  |  | 3450
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) (3) | 600 |  |  | 600
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) (7) | 1400 |  |  | 1000
[8 empty] | Palestrantes - 3 R$ (honorários tabela sinurgs x 3) | 1960.5 |  |  | 1350
[8 empty] | Deslocamento terrestre para palestrante (3) | 330
| Revisar e criar procedimentos internos pertinentes à Fiscalização Descrição: a) Avaliação da efetividade dos procedimentos atuais por meio da revisão dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) já existentes b) Alteração dos POPs em Instruções de Trabalho (ITs) c) Elaboração de novas ITs | Padronização dos procedimentos do Setor de Fiscalização | Procedimentos do Setor de Fiscalização descritos em ITs e atualizados | Alta | 1º ao 4º trimestre | Jacira Maiele | 80% dos processos descritos em ITs | Passagem terrestre (3 Santa Maria/Poa) | 840 | 1890 | 1.16% |  | 0
[8 empty] | Diária (funcionário) (3) | 450
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) (3) | 600
| Realizar visitas para acompanhamento das atividades do nutricionista fiscal na Delegacia de Santa Maria Descrição: a) Realizar visitas trimestrais na delegacia pela Coordenadora de Fiscalização | 4 visitas no ano | Acompanhamento real das demandas de trabalho | Alta | 1º ao 4º trimestre | Jacira Maiele | 4 visitas | Despesa Prevista no PAM da Delegacia | 0 | 0 | 0% |  | 0
Qualificação e Atualização da equipe do Setor de Fiscalização | Disponibilizar materiais de orientação técnica por área de atuação no Portal do CRN-2 Descrição: a) Revisão dos materiais já divulgados b) Inclusão de novos materiais por área de atuação | Inclusão de materiais técnicos por área de atuação | Facilitar o acesso aos materias técnicos legais de referência | Alta | 1º ao 4º trimestre | Juliana | 100% de materiais técnicos em todas as áreas de atuação | Sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
Qualificação da orientação do exercício profisisonal - Projeto CRN-2 Mais Perto de Você | Promover eventos com temas de interesse para o CRN-2 e para a categoria Descrição: - Palestras e/ou Cursos Técnicos, palestra sobre responsabilidade técnica e sobre o código de ética e conduta do Nutricionista | 5 eventos (dia inteiro) | Profissionais orientados | Alta | Março - Santa Cruz do Sul (ILPI) Santa Maria (tema técnico a definir) Bagé (tema técnico a definir) Litoral (tema técnico a definir) Porto Alegre (tema técnico a definir) | Jacira Camila | 50 participantes por evento | Passagem Terrestre (1 Conselheiros da CF por evento, 1 funcionário por evento e 1 palestrante - nutricionista ou não - por evento) | 2600 | 14500 | 8.88% |  | 0
[8 empty] | Passagem aérea (palestrantes) | 1600
[8 empty] | Palestrantes nutricionista ou não por evento | 3000
[8 empty] | Diária (1 conselheiros da CF por evento) x por evento | 1800
[8 empty] | Diária (1 funcionário por evento) x por evento | 1800
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) x por evento | 800
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) x por evento | 800
[8 empty] | Impressão: Banner - (1) | 100
[8 empty] | Locação de espaço | 1000
[8 empty] | Coffee break | 1000
Ampliar e fortalecer o mercado/mundo do trabalho | Implantação do projeto Nutricionista 5 Estrelas (autor CRN-9) | Troféu | Reconhecimento entre os nutricionista com trabalho de destaque | Alta | 1º ao 4º trimestre | Camila | Entrega de no mínimo 10 troféis - 1ª entrega no dia do Nutricionista e 2º em evento em Porto Alegre em dezembro | Produção de troféis (10) | 1000 | 2030 | 1.24% |  | 0
[8 empty] | Banner | 100
[8 empty] | Folder (1.000) | 930
| Divulgar de relatos de casos de destaque da prática do nutricionista fiscalizado | Material Divulgado | Compartilhamento de experiências | Média | 1º ao 4º trimestre | Jacira Comissão de Comunicação | Divulgação de 5 relatos | Sem despesa | 0 | 0 | 0%
Atualização tecnológica e material | Adquirir mapa do RS | Mapa | Facilitar a visualização dos municípios fiscalizados | Média | 1º ao 4º trimestre | Jacira | Aquisição de 1 mapa. | Despesa prevista na Gestão | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Adquirir licença de novo sistema operacional para os computadores Descrição: a) Aquisição de licença de novo sistema operacional para os computadores dos nutricionistas fiscais e do administrativo | Aquisição de 7 licenças de novo sistema operacional para os computadores de 5 nutricionistas fiscais e do 2 do Setor Administrativo | Melhorar funcionamento do sistema operacional do computador | Média | 2º semestre | Maiele | Aquisição das 7 licenças | Valor para aquisição das 7 licenças - Despesa prevista na Gestão | 0 | 0 | 0% |  | 0
Atualização tecnológica e material | Adquirir equipamentos e instrumentos para a fiscalização | Aquisição de impressora colorida, malas de viagem tamanho médio com rodas giro 360ª e 5 aparelhos de celular com internet 10G | Sofisticar | Média | 1º semestre | Maiele | Aquisição da impressora colorida, malas de viagem tamanho médio com rodas giro 360ª e 5 aparelhos de celular com internet 10G | Mala para viagem tamanho médio - 360º | 1750 | 1750 | 1.07% |  | 0
[8 empty] | Impressora Colorida | Despesa prevista na Gestão | 0 | 0% |  | 0
Aquisição de celulares 10G em funcionamento
Fiscalização e Orientação do Exercício Profissional | Otimizar as visitas fiscais a) Definição das prioridades a serem fiscalizadas. b) Atendimento das metas por fiscais: Novos locais não cadastrados/registrados –6 (seis) por trimestre; Visitas fiscais de iniciativa –6 (seis) por trimestre (2 por mês); Visitas fiscais agendadas –24 por trimestre (média de 2 por semana fiscalizada). Visitas fiscais por mês – 93 visitas fiscais por trimestre (31 por mês). Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) fiscalizada (50% dos municípios da CRS) – 1 CRS por fiscal | 1023 visitas fiscais | Fiscalizar empresas e nutricionistas | Alta | 1º ao 4º trimestre | Maiele | Atendimento das metas por fiscais: Novos locais não cadastrados/registrados –6 (seis) por trimestre; Visitas fiscais de iniciativa –6 (seis) por trimestre (2 por mês); Visitas fiscais agendadas –24 por trimestre (média de 2 por semana fiscalizada). Visitas fiscais por mês – 93 visitas fiscais por trimestre (31 por mês). Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) fiscalizada (50% dos municípios da CRS) – 1 CRS por fiscal | Média do valor gasto por VF no período de jan a Jul/2018 – R$ 35,00, no entanto devido aos deslocamentos em cidades que a fiscalização poderá ter dificuldade de se deslocar com transporte intermunicipal, sugere-se manter o valor previsto em 2018. | 75000 | 75000 | 45.9% | 1815.8 | 1815.8 | 2.42%
Fiscalização e Orientação do Exercício Profissional | Otimizar o acesso da fiscalização nos municípios das CRS Descrição: a) Locações de carros com motorista por meio de licitação(incluindo as despesas com combustível, alimentação do motorista, pedágios e estacionamento) | Locações de carros para as regiões de Santa Cruz, Bagé, Litoral, Caxias do Sul, 3ª CRS | Ampliação do acesso de municípios pela fiscalização; maior aproximação com o profissional do interior. | Alta | 1º ao 4º trimestre | Maiele | Locação da empresa | Licitação para contratação de empresa | 0 | 0 | 0% | 0
Contratação da empresa de locação de carro nos termos da licitação
| Otimizar os agendamentos das visitas fiscais e apoio administrativo Descrição: a) Manutenção de estagiário de nível médio b) Contratação de estagiário de nível superior | 1 estagiário de nível médio e 1 de nível superior | Otimização das atividades de agendamento das visitas fiscais e apoio administrativo | Alta | 1º ao 4º trimestre | Maiele | Manutenção de 1 estagiário de nível médio e contratação de 1 estagiário de nível superior | Valor de referência – CIEE | 15840 | 15840 | 9.69% | 2726.4 | 2726.4 | 17.21%
Ação Política e Institucional | Realizar visitas fiscais com a presença de um conselheiro e/ou parceria com outra entidade Descrição: a) Realização de visitas aos gestores municipais b) Realização de visitas ou reuniões em pessoas jurídicas cadastradas ou registradas c) Acompanhamento dos nutricionistas fiscais em visitas fiscais d) Realização de visitas/reuniões com entidades que tenham ligação direta ou indireta com o público-alvo do Selo de Qualidade | 4 Reuniões/visitas no interior do RS e 4 Reuniões/visitas na região metropolitana de Porto Alegre | Ampliar o relacionamento do CRN-2 com outras entidades e pessoas jurídicas; sensibilizar o público-alvo do Selo de Qualidade | Média | 1º ao 4º trimestre | Paulo | 8 Reuniões/visitas e 1 visita fiscal por bimestre realizada em conjunto com os fiscais | Passagem Terrestre (2 Conselheiros da CF por evento, 1 funcionários por evento ) x 4 eventos | 2000 | 10400 | 6.36% |  | 0
[8 empty] | Diária (2 Conselheiros da CF por evento) x 4 eventos | 2400
[8 empty] | Diária (1 funcionário por evento) x 4 | 1200
[8 empty] | Diária (2 palestrantes por evento) x 4 | 2400
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 Conselheiros da CF por evento) x 4 | 1600
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 funcionários por evento) x 4 | 800
| Reestruturar o Projeto Selo de Qualidade a) Modernização da imagem do Selo b) Ampliação do alcance do Selo em relação as áreas de atuação c)Divulgação dos estabelecimentos com Selo de Qualidade nas mídias | Projeto atualizado | Aumento no número de locais com Selo de Qualidade | Alta | 1º ao 4º trimestre | Camila | Entregar, no mínimo, 15 novos Selos de Qualidade | Produção Selo de Qualidade | 3939 | 9704 | 5.94% |  | 0
[8 empty] | Folder (1.500) | 765
[8 empty] | Divulgação nos meios de comunicação | 5000
| Realizar reuniões semanais da Comissão de Fiscalização. | 4 reuniões por mês | Resolver demandas do Setor Fiscalização | Alta | 1ª ao 4ª trimestre | Juliana | 4 reuniões por mês | Despesas previstas na Gestão | 0 | 0 | 0% |  | 0
Total | [8 empty] | 163378.5 | 163378.5 | 100% | 13925.95 | 13925.95 | 8.52%
Janeiro - Curso Maiele.
Março - Seminário de Fiscalização da Região Sul: custo de passagens aéreas, utilizar despesa prevista em locação de espaço.