## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2019
COMISSÃO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
EIXOS CONTEMPLADOS: POLITICO INSTITUCIONAL | [11 empty] | Junho/2019
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Integração com Sistema CFN/CRNs | Participar de reuniões Conjuntas do Sistema (3 Plenárias Conjuntas e 1 Itinerante) e Fórum dos Presidentes (2 reuniões) | Atos e relatórios | Atividades alinhadas com o Sistema CFN/CRNs | Alta | 1º ao 4º trimestre | Diretoria | Deslocamentos e diárias | Passagem aérea | 9600 | 16050 | 24.83% | 7860.12 | 11435.12 | 71.25%
[8 empty] | Diária (1 membros da Diretoria nas Conjuntas) | 5250 |  |  | 2975
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 membros da Diretoria nas Conjuntas) | 1200 |  |  | 600
Participação em reuniões e eventos do Sistema CFN/CRN | Participar nos eventos: a) 3 Eventos de Fiscalização; b) 1 Evento da Ética; c) 1 Evento da Formação Profissional; d) III Encontro de Formação Profissional da Região Sul; | Relatórios | Legislação atualizada e Resoluções | Alta | 1º ao 4º trimestre | Plenário | Deslocamentos e diárias | a) Passagem aérea (3) | 4800 | 8025 | 12.42% |  | 0
[8 empty] | a) Diária (1 conselheiro x 2+ 1/2 x 3) | 2625
[8 empty] | a) Ajuda de deslocamento (1 conselheiro x 3) | 600
[8 empty] | b) Passagem aérea (1) | 1600 | 2675 | 4.14% |  | 0
[8 empty] | b) Diária (1 CE x 2 + 1/2) | 875
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1 CE) | 200
[8 empty] | c) Passagem aérea (1) | 1600 | 2675 | 4.14% |  | 0
[8 empty] | c) Diária (1 CFP x 2 + 1/2) | 875
[8 empty] | c) Ajuda de deslocamento (1 CFP) | 200
[8 empty] | d) Passagem aérea (1) | 1600 | 2325 | 3.6% |  | 0
[8 empty] | d) Diária (1 CFP x 1 + 1/2) | 525
[8 empty] | d) Ajuda de deslocamento (1 CFP) | 200
Participação em reuniões e eventos do Sistema CFN/CRN | e) Outros eventos do Sistema | Relatórios | Legislação atualizada e Resoluções | Alta | 1º ao 4º trimestre | Plenário | Deslocamentos e diárias | e) Passagem aérea | 6780 | 13405 | 20.74% | 1518.93 | 4743.93 | 35.39%
[8 empty] | e) Diária (conselheiro) | 2400 |  |  | 2100
[8 empty] | e) Diária (coordenação) | 1400 |  |  | 525
[8 empty] | e) Diária (assessor) | 1225
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 800 |  |  | 400
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (coordenação) | 400 |  |  | 200
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (assessor) | 400
Atualização Técnica e científica | Participar em congressos, seminários, fóruns e encontros: a) CONASEMS (BSB); | Relatórios | Fiscais e conselheiros atualizados | Média | 1º ao 4º trimestre | Plenário | Inscrição, deslocamentos e diárias | a) Passagem aérea (1) | 1600 | 3525 | 5.45% |  | 0
[8 empty] | a) Diária (1 conselheiro x 3 + 1/2) | 1225
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 200
[8 empty] | a) Inscrição | 500
| Participar em congressos, seminários, fóruns e encontros: b) Mega Evento (SP); e/outros | [6 empty] | b) Passagem aérea | 1800 | 6450 | 9.98% |  | 0
[8 empty] | b) Diária (1 conselheiro x 3 + 1/2) | 1225
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 200
[8 empty] | b) Diária (1 fiscais x 3 + 1/2) | 1225
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1 fiscais) | 200
[8 empty] | b) Inscrição | 1800
Atualização Técnica e científica | Participar em congressos, seminários, fóruns e encontros e outros | Relatórios | Funcionários e conselheiros atualizados | Média | 1º ao 4º Trimestre | Plenário | Inscrição, deslocamentos e diárias | Passagem aérea | 3000 | 9500 | 14.7% | 4025.8 | 8200.8 | 86.31%
[8 empty] | Passagem terrestre | 1500
[8 empty] | Diária (3 - conselheiros) | 1050 |  |  | 1400
[8 empty] | Diária (2 - funcionário) | 950 |  |  | 175
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (3 conselheiros) | 600 |  |  | 400
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 funcionário) | 400 |  |  | 200
[8 empty] | Inscrições | 2000 |  |  | 2000
Total | [8 empty] | 64630 | 64630 | 100% | 24379.85 | 24379.85 | 37.72%
Fevereiro - Fórum dos Presidentes / Palestra Prestação de Contas 2018 - TCU
Abril - Reunião Coordenações Técnicas não prevista na PO / Participação da vice-presidente na reunião Conjunta: despesas retiradas da ação participação em eventos do CFN, letra "e" devido ao recurso disponivel na ação de reuniões conjuntas ter sido previsto para somente um membro da Diretoria. Autorizado ata de Diretoria do dia 16/04/19.
Junho - Curso Advocacy e 3º Seninário Nacional de Gestão de Riscos aplicados ao Setor Público.