## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2019
COMISSÃO: QUITAÇÃO
EIXOS CONTEMPLADOS: GESTÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO | [11 empty] | Agosto/2019
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total poor Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Recuperação de créditos | Manter programa de incentivo a quitação de débitos de PF/PJ | Negociação de débitos administrativos via telefone, email, correspondência e atendimentos | Redução da inadimplência | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Magali Elizete Lucila | Redução da inadimplência para 10% | Despesa fixa | 0 | 0 | 0% |  | 0
|  | Recobrança da anuidade corrente (via informativo newsletter, rede social e link do boleto via internet) |  |  | 3º Trimestre | Magali Elizete |  | Despesa fixa | 0 | 0 | 0% |  | 0
|  | Ações de execução fiscal |  |  | 1º ao 4º Trimestre | Magali Lucila |  | Custas Judiciais | 3000 | 3000 | 13.04% |  | 0
|  | Emissão de títulos de cobrança em cartório |  |  | 1º ao 4º Trimestre | Magali Lucila |  | Sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
Campanha de orientação | Orientar e esclarecer aos acadêmicos e profissionais em conjunto com as comissões de formação profisisonal, ética e fiscalização | Palestras | Esclarecimentos sobre o pagamento da anuidade | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Comissões | Redução da inadmplência geral | Despesa prevista nos eventos das demais comissões | 0 | 0 | 0% |  | 0
Capacitação de funcionários | Participação dos funcionários do setor financeiro | Cursos, congressos, conferências, palestras | Capacitação da equipe de trabalho | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Magali Elizete Lucila | Capacitação de 100% da equipe | Passagem aérea e terrestre | 10000 | 20000 | 87% | 2948.9 | 10498.9 | 52.49%
[8 empty] | Diária (funcionário) | 3200 |  |  | 3150
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) | 800 |  |  | 400
[8 empty] | Inscrições | 6000 |  |  | 4000
Total | [8 empty] | 23000 | 23000 | 100% | 10498.9 | 10498.9 | 45.65%
Julho - Inscrição 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.
Agosto - 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais.