## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2019
DELEGACIA SANTA MARIA
EIXOS CONTEMPLADOS: POLÍTICO INSTITUCIONAL / GESTÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO | [11 empty] | Outubro/2019
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total poor Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Manter representação | Manter colaborador em Santa Maria | Representações Regionais do CRN-2 | Parcerias com instituições como Ministério Público e instituições afins | Alta | 1º ao 4º trimestre | Diretoria | Delgado | Ajuda de custo (delegado) | 1000 | 1000 | 6.99% |  | 0
Supervisão das atividades da Delegacia | Realizar visitas presenciais mensais das coordenações e/ou Diretoria Poa/Santa Maria | Reuniões e acompanhamento administrativo | Acompanhamento efetivo das ações de fiscalização, ética e administrativas | Alta | 1º ao 4º trimestre | Coordenações e Diretoria | Reuniões | Passagem terrestre (14) | 4200 | 13300 | 93.01% | 2052.95 | 8802.95 | 66.19%
[8 empty] | Diária (4) (diretoria) | 1800 |  |  | 900
[8 empty] | Diária (10) (funcionário) | 4500 |  |  | 4050
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (4) (diretoria) | 800 |  |  | 400
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (10) (funcionário) | 2000 |  |  | 1400
Total | [8 empty] | 14300 | 14300 | 100% | 8802.95 | 8802.95 | 61.56%
Maio - Ida TI LM2 para resolução de problemas de rede e informática - autorizado pela diretoria.
Setembro - PES