## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2019
COMISSÃO: COMUNICAÇÃO
EIXOS CONTEMPLADOS: VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL / AMPLIAR E FORTALECER O MERCADO DE TRABALHO | [11 empty] | Novembro/2019
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Ampliação e qualificação da comunicação do CRN-2 | Diversificar e atualizar a comunicação | Materiais informativos, institucionais educativos | Orientação e atualização sobre as atribuições dos profissionais e PJ e esclarecimento à população quanto a atuação do nutricionista como profissional da saúde | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Helena | 13 informativos e 2 revistas | Impressão | 17680 | 42680 | 44.15% | 13146.73 | 15466.73 | 36.24%
[8 empty] | Publicação | 8000
[8 empty] | Design | 17000 |  |  | 2320
Concientização sobre saúde, alimentação e nutrição | Post e artigos | Post e artigos | 08/04 - Dia Mundial de luta contra o câncer 26/04 - Dia Nacional de Prevenção e Combate HAS 29/05 - Dia Mundial da Saúde Digestiva 08/08 - Dia de Combate ao Colesterol 29/09 - Dia Mundial do Coração 01/10 - Dia do Idoso 11/10 - Dia Nacional da Prevenção da Obesidade 15/10 - Dia do Consumo Conciente 20/10 - Dia Mundial e Nacional da Osteoporose 14/11 - Dia Mundial e Nacional da Diabete | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Angelita | 8 datas destacadas | Sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
Comemorações de datas pactuadas no plano nacional de comunicação do Sistema CFN/CRNs | Desenvolver peças de divulgação e ações alusivas as seguintes datas: Dia da Saúde e da Nutrição (31/03); Dia Mundial da Saúde (07/04); Dia do TND (27/06); Semana da Amamentação (01/08); Dia do Nutricionista (31/08); Dia Mundial da Alimentação (16/10) | Concurso, eventos, postagens, cartazes, banners, materiais educativos, publicidade em veículos externos, ações orientadoras com a população | Promoção da saúde e população orientada | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Helena | Atingir 100% das ações propostas | Passagem aérea e terrestre | 4500 | 33500 | 34.67% | 3980.44 | 21256.7 | 63.45%
[8 empty] | Diária (conselheiro - 5) | 1500 |  |  | 900
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro - 5) | 1000 |  |  | 600
[8 empty] | Diária (palestrante x 2) | 700 |  |  | 900
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (palestrante x 2) | 400 |  |  | 600
[8 empty] | Colaborador | 400 |  |  | 1400
[8 empty] | Impressão | 6500 |  |  | 827.75
[8 empty] | Atividade cultural | 2000 |  |  | 73.66
[8 empty] | Locação de espaço | 3000 |  |  | 3000
[8 empty] | Locação de equipamento | 3500 |  |  | 1210
[8 empty] | Coffe break | 10000 |  |  | 7764.85
Produção de videos institucionais | Contratar produtora para produção de videos para as comissões | Videos | Esclarecimento aos profissionais e sociedade | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Angelita | mínimo de 4 videos | Produtora de video | 7400 | 7400 | 7.65% |  | 0
Fortalecimento da assessoria de comunicação | Manuter estagiário | Estagiário | Melhorar o fluxo de trabalho da assessoria de comunicação | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Helena | Manutenção de estagiário | Bolsa auxílio | 10080 | 10080 | 10.43% | 7920 | 7920 | 78.57%
Participação em eventos do CRN-2 | Participar dos eventos promovidos pelo CRN-2 | Eventos | Garantir a participação do assessor de comunicação e qualificar as ações de comunicação nos eventos | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Janice | Participação efetiva nos eventos | Passagem terrestre | 1000 | 3000 | 3.1% | 84.55 | 1034.55 | 34.48%
[8 empty] | Diária (funcionário) | 1200 |  |  | 750
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) | 800 |  |  | 200
Total | [8 empty] | 96660 | 96660 | 100% | 45677.98 | 45677.98 | 47.26%
Abril - Coffe break evento Itinerante aprovada em ata de plenária do dia 30/03/19.