## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2018
DELEGACIA SANTA MARIA | [11 empty] | fevereiro/2018
EIXOS CONTEMPLADOS: POLÍTICO INSTITUCIONAL / GESTÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total poor Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Manter representação | Manter colaborador em Santa Maria | Representações Regionais do CRN-2 | Parcerias com instituições como Ministério Público e instituições afins | Alta | 1º ao 4º trimestre | Glaube | Delgado | Ajuda de custo (delegado) | 1000 | 1000 | 7.58% |  | 0
Supervisão das atividades da Delegacia | Realizar visitas presenciais mensais das coordenações e/ou Diretoria Poa/Santa Maria | Reuniões e acompanhamento administrativo | Acompanhamento efetivo das ações de fiscalização, ética e administrativas | Alta | 1º ao 4º trimestre | Coordenações e Diretoria | Reuniões | Passagem terrestre (14) | 3100 | 12200 | 92.42% | 500.4 | 1800.4 | 14.75%
[8 empty] | Diária (4) (diretoria) | 1800
[8 empty] | Diária (10) (funcionário) | 4500 |  |  | 900
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (4) (diretoria) | 800
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (10) (funcionário) | 2000 |  |  | 400
Total | [9 empty] | 13200 | 100% | 1800.4 | 1800.4 | 13.64%