## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2018
GESTÃO | [11 empty] | março/2018
EIXOS CONTEMPLADOS: FORMAÇÃO PROFISSIONAL / VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL / GESTÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO / POLÍTICO INSTITUCIONAL
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Capacitação nas áreas técnica, planejamento e gestão | Capacitar funcionários das áreas administrativa, financeira e técnica do CRN-2 | Modelo atualizado de planejamento e gestão. Invervenções técnicas atualizadas | CRN-2 administrado com eficiência e eficácia | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Magali Fernanda | Capacitação de Coordenadores e Funcionários | Passagem aérea | 1500 | 7700 | 4.01% |  | 3865 | 50.19%
[8 empty] | Passagem terrestre | 400
[8 empty] | Diária (funcionários) | 1400 |  |  | 875
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionários) | 400 |  |  | 200
[8 empty] | Assessoria | 1500 |  |  | 1395
[8 empty] | Inscrições | 2500 |  |  | 1395
Modernização da Gestão | Adquirir equipamentos, programas e demais necessidades | Equipamentos, softwares, programas | Melhoria na prestação de serviços aos profissionais e empresas | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Coordenações de área | Aquisição de equipamentos necessários | Equipamentos | 12000 | 37000 | 19.32% |  | 0
[8 empty] | Softwares | 25000
Atualização de recursos tecnológicos para a gestão e melhoria na área fisica | Modernizar registros e arquivamentos; Identificar, adequar e adquirir equipamentos, programas, mobiliário e outras necessidades na área fisica interna | Microfilmagens, novas ferramentas de TI, arquivamento e formulários eletrônicos, equipamentos, programas e mobiliário | Otimização de processos | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Maiele Jacira | Equipamentos Programas Mobiliário Assessoria | Assessoria em TI para formulários eletrônicos | CFN | CFN | 0% |  | 0
[8 empty] | Microfilmagem (projeto) | 0
[8 empty] | Equipamentos | 15000
[8 empty] | Programas | 10000
Realização de plenárias itinerantes | Organizar com setores do CRN-2 e comissões plenária itinerante em cidades do RS com eventos e cursos técnicos e palestras. Articulação com IES e gestores na região. | 1 Plenárias | Maior articulação | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Glaube Fernanda | Interiorização da gestão | Passagem terrestre (Frederico Westphalen) (10 pessoas) | 2800 | 10800 | 5.63% |  | 0
[8 empty] | Diária (2 dias) (9 conselheiros) | 5400
[8 empty] | Diária (2 dias) (1 funcionário) | 600
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiros) | 1800
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) | 200
Realização de reuniões Plenárias | Realizar plenárias ordinárias e extraordinárias com conselheiros efetivos, suplentes e representantes do CFN | Plenária | Discussão e encaminhamentos das demandas do CRN-2 e comissões, julgamento de processos éticos de pessoas físicas e jurídicas | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Fernanda | 10 Plenárias Ordinárias e 3 Plenárias Extraordinárias (somente titulares) | Passagem terrestre | 3000 | 28000 | 14.61% | 264.65 | 3054.65 | 10.91%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 8000 |  |  | 1050
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 6000 |  |  | 800
[8 empty] | Ajuda de custo | 11000 |  |  | 940
Realização de reuniões de Diretoria | Reunir a Diretoria para discutir encaminhamentos, assinatura de documentos, realizar reuniões com coordenadores técnicos, assessoria do CRN-2, coordenação de comissões, gestores, instituições parceiras e profissionais | Reunião | Adequado atendimento e acompanhamento sistemático da gestão e integração do plenário com o corpo técnico, instituições parceiras, gestores e profissionais | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Diretoria | Reunião | Ajuda de custo | 13500 | 13500 | 7.04% | 2880 | 2880 | 21.33%
Participação em seminários e eventos promovidos pelas comissões | Participar dos eventos realizados pelas comissões | 6 Eventos de Comissões | Plenário integrado em suas ações | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Diretoria | Eventos | Passagem terrestre (6) | 1000 | 4450 | 2.32% |  | 0
[8 empty] | Diária (para 1 membros da Diretoria) x 6 eventos | 2250
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (para 1 membros da Diretoria) x 6 eventos | 1200
Realização de reuniões e eventos de comissões | Realizar reuniões de comissões e participar de eventos promovidos pelas demais comissões | Reuniões Eventos | Plenário integrado em suas ações | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Comissões | Reuniões Eventos | Passagem terrestre | 3000 | 58600 | 30.58% | 616.1 | 9126.1 | 15.57%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 6000 |  |  | 1350
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 3600 |  |  | 1400
[8 empty] | Ajuda de custo | 46000 |  |  | 5760
Representação do CRN-2 junto aos Fóruns | Participar das reuniões e eventos nos diferentes Fóruns de discussão de defesa da sociedade | Representação | Fortalecer o CRN-2 | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Plenário | Representação | Passagem terrestre | 300 | 10200 | 5.32% |  | 1670 | 16.37%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 600 |  |  | 150
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 800 |  |  | 200
[8 empty] | Ajuda de custo | 7500 |  |  | 1320
[8 empty] | Impressão | 500
[8 empty] | Publicação | 500
Integração com entidades ligadas a nutrição e alimentação para qualificar as finalidades do CRN-2 | Apoiar eventos e cursos que abordem temas e dilemas identificados pela fiscalização do CRN-2 como pontos criticos e de risco para a saúde da população na atuação de nutricionistas e TNDs | Eventos AGAN - Abenut - Universidades - SES (amamentação) - CECANE - Hospitais filantrópicos | Qualificação das ações orientadoras dos fiscais e comissão de ética | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Jacira | Eventos | Palestrantes (4) | 400 | 400 | 0.21% |  | 0
Ampliar as ações políticas do CRN-2 | Firmar protocolos de intenções e termos de cooperação com poderes legislativos, executivo, Ministério Público e Junta Comercial | Protocolos de intenções e termos de cooperação | Parceria com Junta Comercial para acesso ao cadastro geral. MP para ações conjuntas Poderes Legislativo e Executivo | Média | 1º ao 4º Trimestre | Glaube | Termos de cooperação | Projeto (equipamentos) | 25000 | CFN | 0% |  | 0
Integração com Instituições formadoras | a) Participar de solenidades de formatura, reuniões e eventos científicos. b) Realizar palestras presenciais, por vídeo conferência ou EAD nas IES | a) Entrega de carteiras provisórias e/ou permanentes para os formandos; b) Aulas sobre ética e atuação profissional | Profissionais habilitados para o exercício profissional. IES e docentes informados sobre as finalidades do CRN-2 e demandas do mercado de trabalho | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Fernanda Glaube | Entrega de carteiras e aulas | Passagem terrestre | 2000 | 15500 | 8.09% | 1235.05 | 7185.05 | 46.35%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 8500 |  |  | 3750
[8 empty] | Ajuda de deslocamento - IES do interior e grande Poa (conselheiros) | 5000 |  |  | 2200
Criação de serviço de orientação sobre atuação profissional | Acompanhar as demandas sobre orientação para atuação profissional por parte da Coordenação Técncia | Orientação sobre atuação profissional | Profissionais orientados | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Fernanda | Orientação profissional | Disponíveis no CRN-2, site, fale concosco e linhas telefônicas | 0 | 0 | 0% |  | 0
Realização de evento de acolhimento de novos profissionais | Realizar orientações para atuação profissional em diferentes áreas e modalidades aos egressos de cursos de formação | Simpósio (2 - Poa/Caxias do Sul) | Profissionais orientados | Alta | 1º e 3º Trimestre | Jacira | Simpósio | Locação de espaço | 1000 | 5500 | 2.87% |  | 0
[8 empty] | Recursos audiovisuais | 400
[8 empty] | Impressão (banner) | 200
[8 empty] | Passagem terrestre | 500
[8 empty] | Diária (4 conselheiros) | 1200
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (4 conselheiros) | 800
[8 empty] | Palestrantes (4) | 400
[8 empty] | Coffe break | 1000
Total | [9 empty] | 191650 | 100% | 27780.8 | 27780.8 | 14.5%
Janeiro - Arrastão da Saúde