## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2018
COMISSÃO: COMUNICAÇÃO | [11 empty] | março/2018
EIXOS CONTEMPLADOS: VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL / AMPLIAR E FORTALECER O MERCADO DE TRABALHO
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total poor Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Ampliação e qualificação da comunicação do CRN-2 | Diversificar e atualizar a comunicação do CRN-2 nos veículos de comunicação internos e externos | Materiais educativos e institucionais, conteúdo para facebook, revista institucional (produção e diagramação), portal e newsletter | Inscritos no CRN-2 e comunidade orientados e atualizados quanto as legislações e informações emanadas do Sistema CFN/CRNs | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Glaube | Atingir 80% dos profissionais em exercício | Empresa de publicidade contratada via licitação (custo mensal de R$ 3.000,00) | 18000 | 27500 | 44.18% |  | 0
[8 empty] | Impressão (design) | 6000
[8 empty] | Publicação de edital (licitação) | 3500
Fortalecimento da assessoria de comunicação | Contratar estagiário na área de jornalismo (6h) | Estagiário | Melhorar o fluxo de trabalho da assessoria em comunicação | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Helena | Contratação de estagiário | Bolsa auxílio - CIEE | 7800 | 7800 | 12.53% | 312 | 312 | 4%
Promoção de ações relativas a datas de concientização sobre saúde, alimentação e nutrição | Realizar, participar e promover ações relativas às datas | Eventos próprios e/ou compartilhados, veiculação de notícias e matérias técnicas | Estimular a prevenção e auto cuidado com saúde para categoria e população | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Marise e Maria Alice | 08/04 - Dia Mundial de luta contra o câncer 26/04 - Dia Nacional de Prevenção e Combate HAS 29/05 - Dia Mundial da Saúde digestiva 01/08 - Semana da Amamentação 08/08 - Dia do Combate ao Colesterol 29/09 - Dia Mundial do Coração 01/10 - Dia do Idoso 11/10 - Dia Nacional da Prevenção da Obesidade 15/10 - Dia do Consumo Conciente 20/10 - Dia Mundial e Nacional da Osteoporose 14/11 - Dia Mundial e Nacional da Diabete | Impressão: banner, folders | 1000 | 5000 | 8.03% |  | 0
[8 empty] | Locação de equipamento | 2000
[8 empty] | Locação de bens móveis | 1000
[8 empty] | Assessoria (PJ) | 1000
Comunicação eficiente | Participar de cursos técnicos e eventos para qualificação profissional da assessora de comunicação | Capacitação e participação de funcionário em cursos e eventos | Atualização profissional e comunicação eficiente | Média | 1º ao 4º Trimestre | Assecon | Participação do assessor de comunicação | Passagens terrestre | 1200 | 2800 | 4.5%
[8 empty] | Diária (assecon) | 1050
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (assecon) | 200
[8 empty] | Inscrição | 350
Participação em eventos do CRN-2 | Participar dos eventos promovidos pelo CRN-2 | Eventos | Garantir a participação do assessor de comunicação nos eventos do CRN-2. Qualificar as ações de comunicações nos eventos do CRN-2. | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Angelita | Participação efetiva nos eventos do CRN-2 | Passagem terrestre (4 eventos) | 850 | 2850 | 4.58% |  | 200 | 7.02%
[8 empty] | Diária (assessoria de comunicação) | 1200
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (assessoria de comunicação) | 800 |  |  | 200
Comemorações datas pactuadas no plano nacional de comunicação do Sistema CFN/CRN | Desenvolver peças de divulgação e ações alusivas as seguintes datas: Dia da Saúde e da Nutrição (31/03); Dia Mundial da Saúde (07/04); Dia do TND (27/06); Dia do Nutricionista (31/08); Dia Mundial da Alimentação (16/10) | Concurso, eventos, postagens, cartazes, banners, materiais educativos, publicidade em veículos externos, ações orientadoras com a população | Profisisonais e população orientados para cuidados com a saúde e meio ambiente | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Glaube | Atingir 100% das ações propostas | Passagens aérea e terrestre | 2000 | 16300 | 26.18% |  | 0
[8 empty] | Diária (conselheiro) (4) | 1200
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) (4) | 800
[8 empty] | Palestrantes (PJ) | 1000
[8 empty] | Palestrante (colaborador) (5) | 500
[8 empty] | Impressão: folders, banners, filmagens, materiais edicativos | 2000
[8 empty] | Publicação | 5000
[8 empty] | Coffe break | 3000
[8 empty] | Locação de equipamento | 800
Total | [9 empty] | 62250 | 100% | 512 | 512 | 0.82%
Janeiro - Arrastão da Saúde