## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2018
COMISSÃO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | [11 empty] | abril/2018
EIXOS CONTEMPLADOS: POLITICO INSTITUCIONAL
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Integração com Sistema CFN/CRNs | Participar de reuniões Conjuntas do Sistema e Fórum dos Presidentes | 3 Plenárias Conjuntas (1 Itinerante) 2 Reuniões do Fórum dos Presidentes | Atividades alinhadas com o Sistema CFN/CRNs | Alta | 1º ao 4º trimestre | Glaube | Deslocamentos e diárias | Passagem aérea | 15000 | 23600 | 24.02% | 3052.25 | 5727.25 | 24.27%
[8 empty] | Diária (2 membros da Diretoria nas Conjuntas) | 7000 |  |  | 2275
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 membros da Diretoria nas Conjuntas) | 1600 |  |  | 400
Participação em reuniões e eventos do Sistema CFN/CRN | a) Participar do CONBRAN; b) 3 Eventos de Fiscalização; c) 1 Evento da Ética; d) 1 Evento da Formação Profissional; | Alinhamento de atividades | Legislação atualizada e Resoluções | Alta | 1º ao 4º trimestre | Diretoria | Deslocamentos e diárias | a) Passagem aérea (6) | 9600 | 21570 | 21.95% | 1320.24 | 15120.24 | 70.1%
[8 empty] | a) Diária (6 conselheiros x 3+ 1/2) | 7350 |  |  | 9800
[8 empty] | a) Ajuda de deslocamento (6 conselheiros) | 1200 |  |  | 1600
[8 empty] | a) Inscrição (6 conselheiros) | 3420 |  |  | 2400
[8 empty] | b) Passagem aérea (4) | 6400 | 10700 | 10.88% |  | 0
[8 empty] | b) Diária (1 conselheiro x 2 + 1/2 x 4) | 3500
[8 empty] | b) Diária (coord. fiscalização/func.) | CFN
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1 conselheiro x 4) | 800
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (coord. fiscalização/func.) | CFN
[8 empty] | c) Passagem aérea (1) | 1600 | 2675 | 2.72% |  | 0
[8 empty] | c) Diária (1 CE x 2 + 1/2) | 875
[8 empty] | c) Ajuda de deslocamento (1 CE) | 200
[8 empty] | d) Passagem aérea (1) | 1600 | 2675 | 2.72% |  | 0
[8 empty] | d) Diária (1 CFP) | 875
[8 empty] | d) Ajuda de deslocamento (1 CFP) | 200
Participação em reuniões e eventos do Sistema CFN/CRN | e) II Encontro de Formação Profisisonal da Região Sul; | Alinhamento de atividades | Legislação atualizada e Resoluções | Alta | 1º ao 4º trimestre | Diretoria | Deslocamentos e diárias | e) Passagem aérea (2) | 1200 | 2650 | 2.7% |  | 0
[8 empty] | e) Diária (1 CFP) | 525
[8 empty] | e) Diária (coordenação) | 525
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (1 CFP) | 200
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (coordenação) | 200
Participação em reuniões e eventos do Sistema CFN/CRN | f) Outros eventos do Sistema | Alinhamento de atividades | Legislação atualizada e Resoluções | Alta | 1º ao 4º trimestre | Diretoria | Deslocamentos e diárias | f) Passagem aérea (4) | 6400 | 12850 | 13.08% | 4294.59 | 6794.59 | 52.88%
[8 empty] | f) Diária (conselheiro) | 2625 |  |  | 1575
[8 empty] | f) Diária (coordenação) | 1750
[8 empty] | f) Diária (assessor) | 875 |  |  | 525
[8 empty] | f) Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 600 |  |  | 200
[8 empty] | f) Ajuda de deslocamento (coordenação) | 400
[8 empty] | f) Ajuda de deslocamento (assessor) | 200 |  |  | 200
Atualização Técnica e científica | Participar em congressos, seminários, fóruns e encontros | a) Conasens (BSB); b) Abrascão (RJ); | Fiscais e conselheiros atualizados | Média | 1º ao 4º trimestre |  | Inscrição, deslocamentos e diárias | a) Passagem aérea (2) | 3200 | 5700 | 5.8% |  | 0
[8 empty] | a) Diária (6) (2 conselheiro) | 2100
[8 empty] | a) Ajuda de deslocamento (2 conselheiro) | 400
[8 empty] | b) Passagem aérea (2) | 2000 | 5200 | 5.29% |  | 0
[8 empty] | b) Diária (4) (2 conselheiros) | 2800
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) | 400
Atualização Técnica e científica | Participar em congressos, seminários, fóruns e encontros | e) Outros eventos | Fiscais e conselheiros atualizados | Média | 1º ao 4º Trimestre | Diretoria | Inscrição, deslocamentos e diárias | e) Passagem aérea | 2500 | 10650 | 10.84% |  | 1496.9 | 14.05%
[8 empty] | e) Passagem terrestre | 1000 |  |  | 346.9
[8 empty] | e) Diária (6 - conselheiros) | 1800 |  |  | 750
[8 empty] | e) Diária (3 - funcionário) | 900
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (6 conselheiros) | 1200 |  |  | 400
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (3 funcionário) | 600
[8 empty] | Inscrições | 2650
Total | [9 empty] | 98270 | 100% | 29138.98 | 29138.98 | 29.65%
Janeiro - Evento PM Dois Irmãos
Fevereiro - Fórum dos Presidentes - SP
Março - Encontro Assejur / RJR (BA)
Abril - Evento Erechim/Farroupilha/ENAEN/CONBRAN/Conjunta
Maio - Conjunta (Belém)