## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2018
COMISSÃO: ÉTICA | [11 empty] | junho/2018
EIXOS CONTEMPLADOS: ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA DA PROFISSÃO / VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Contribuir no processo de formação. Orientação sobre responsabilidade ética | Emitir pareceres sobre matérias pertinentes juntamente com Comissões de formação, fiscalização e comissão de comunicação | Pareceres, notas e matérias | 6 pareceres ou matérias ou notas | Alta | 1o ao 4 o trimestre - coaching, ILPI, Foitoterapia, Nutrição Comportamental | Camila | Redução 30% denuncias de Infrações éticas e consultas | Folders com previsão orçamentária no CRN-2 Jovem da ética | Despesa prevista em outra ação | 0 | 0% |  | 0
Participar dos projetos da fiscalização para incluir debate sobre questões ética | Divulgar o novo código de ética nos eventos da fiscalização | Palestras, workshops e oficinas | Integração setores de Coordenação Técnica e Fiscalização nos temas compartilhados; Contribuição do capital intelectual dos conselheiros para melhoria das ações; interligar as ações dos setores de Coordenação Técnica e Fiscalização. | Média | 4 eventos junto com fiscalização. 3 Worshops RT e temas diversos | Juliana | Elevar a eficiência da fiscalização; ampliar a fiscalização com qualidade nas ações e orientações; aumentar a fiscalização de pessoas jurídicas, buscando o equilíbrio com a eficiência e abrangência da fiscalização das pessoas físicas. Redução 50% demanda Irregularidades RT e profissionais | Passagem terrestre (1 conselheiro por evento x 3) | 400 | 1750 | 15.55% | 75.1 | 425.1 | 24.29%
[8 empty] | Diária (1 conselheiro por evento x 3) | 750 |  |  | 150
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro por evento x 3) | 600 |  |  | 200
Acompanha- mento de Notificação de Infração e ações orientadoras (AOS) | Criar processos de acomphamento de notificação de infrações e AOS / administrar fluxos de processos éticos e denúncias | Relatórios, planilhas e gráficos de acompanhamento da efetividade de notificações de infrações e AOS / denúncias e processos | Redução de Processos Éticos e disponibilizar dados sobre desvios éticos mensalmente | Alta | 1º e 2º semestre | Rejane | Redução de Processos Éticos em 50% Redução de denúncias éticas / disponibilização dos dados estatísticos e infrações éticas no portal | Contratação de serviço de TI/ Estatístico para produção dados | 3000 | 3000 | 26.67% |  | 0
Contribuir no processo de formação | Realizar Campanhas de conscientização dos princípios éticos que regem a profissão. | 02 notas mensais / posts sobre ética e palestras em IES | Divulgar o Código de Ética em todas as 25 IES do RS | Alta | ação permanente | Rejane | 800 estudantes / semestre; 80% IES / ano | Despesas de palestras previstas na gestão | 0 | 0 | 0% |  | 0
Contribuir no processo de formação | Promover ações de sensibilização quanto aos desvios éticos e dilemas éticos com os docentes e discentes (em diferentes etapas da formação do nutricionista) e do TND, integrando as atividades do CRN-2 jovem | 2 encontros temáticos no CRN-2, produção de 6.200 folders | Conscientizar os acadêmicos e alunos de cursos de TND sobre a responsabilidade com a ética profissional. Que o ensino da ética seja incluído de forma transversal nas diferentes etapas e disciplinas da formação profissional | Alta | 1 encontro por semestre | Angelita | 90% da realização das ações propostas = total das IES trabalhadas x 100 / nº total de IES do RS | Criação e impressão de folders | 2000 | 2000 | 17.77% |  | 0
Contribuir no processo de formação | Fórum de ética | 1 Fórum | Conscientização da responsabilidade ética em defesa da sociedade e promoção de condutas adequadas | Alta | 2º semestre | Jacira | Redução de denúncias éticas em 30% | Locação de sala | 800 | 1500 | 13.34% |  | 0
[8 empty] | Coffe break | 500
[8 empty] | Palestrantes (2) | 200
Produção de vídeos para campanha de divulgação do código de ética | Contatar produtora e juntamente com a Assessoria de Comunicação produzir vídeos sobre o novo código de ética | 4 vídeos de 4 a 7 minutos | Conscientização da responsabilidade técnica | Alta | 2º semestre | Jacira | Número de profissionais que conhecem o novo código. Alcançar 50% de profissionais informados. | Produtora de vídeo para filmagem | 3000 | 3000 | 26.67% |  | 0
Total | [9 empty] | 11250 | 100% | 425.1 | 425.1 | 3.78%