## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2018
COMISSÃO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL | [11 empty] | outubro/2018
EIXOS CONTEMPLADOS: FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Contribuir no processo de formação | Promover ações de aproximação e fortalecimento com os docentes de IES e ETS | 4 Encontros temáticos (mínimo 3) / 2 IES / 1 ETS Inserção de tema transversal nas disciplinas das IES onde a ética possa estar sendo aplicada | Maior participação das IES nas ações do CRN-2 | Alta | IES - 1 no 1º Semestre e 1 no 2º Semestre ETS - 2º Trimestre e evento itinerante | Chirle/IES Kely/ETS | 80% de participação das IES | Passagem terrestre | 720 | 3020 | 37.1% | 370.99 | 1119.99 | 37.08%
[8 empty] | Diária (1 conselheiro por evento x 4 eventos) | 900 |  |  | 450
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro por evento x 4 eventos) | 800 |  |  | 200
[8 empty] | Coffe break | 200 |  |  | 99
[8 empty] | Palestrantes (4) | 400
| Promover ações conjuntas com outras comissões do CRN (IES e profissionais) | 2 Encontros | Maior aproximação e fortalecimento com cursos de graduação com foco na qualidade dos cursos e atuação profissional | Média | 2º e 4º Trimestre | Glaube e Camila | 50% de participação | Passagem terrestre | 400 | 1050 | 12.9% | 178.7 | 528.7 | 50.28%
[8 empty] | Diária (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 450 |  |  | 150
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 200 |  |  | 200
| Apoiar eventos na área acadêmica e profissisonal | Apoio a eventos científicos (AGAN, ABENUT e SINURGS) | Representar as áreas de atuação/Comissões do CRN-2 | Média | Permanente conforme demandas | Chirle e Glaube | 50% de participação | Passagem terrestre | 400 | 1550 | 19.04% | 138 | 988 | 63.74%
[8 empty] | Diária (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 450 |  |  | 450
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 200 |  |  | 400
[8 empty] | Coffe break | 500
| Identificar as lacunas entre a formação profissisonal e o mundo de trabalho | Apresentação em encontro temático com a Fiscalização | Subsidiar as IES com informações referentes às lacunas do exercício profissional | Alta | Itinerante da fiscalização - CRN-2 mais próximo de você (interiorização) | Camila, Paulo, Kely | 80% de participação das IES | Passagem terrestre | 270 | 920 | 11.3% |  | 0
[8 empty] | Diária (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 450
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 200
| Promover encontros com acadêmicos - CRN-2 JOVEM** **participar das aulas magnas | 2 Encontros | Aproximar os alunos do CRN-2 em vista da realidade profissional | Média | 1/Março 1/Agosto | Paulo | 50% de participação | Passagem terrestre | 400 | 1600 | 19.66% |  | 392.94 | 24.56%
[8 empty] | Diária (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 600 |  |  | 150
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 200 |  |  | 200
[8 empty] | Coffe break | 200 |  |  | 42.94
[8 empty] | Palestrantes (2) | 200
Total | [9 empty] | 8140 | 100% | 3029.63 | 3029.63 | 37.22%
Maio - Erenut
Agosto - Evento Amamentação/Poa