## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2017
COMISSÃO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL | [11 empty] | Março/2017
EIXOS CONTEMPLADOS: FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Contribuir no processo de formação | Promover ações de aproximação e fortalecimento com os docentes de IES e ETS | 6 Encontros temáticos (mínimo 3) / 2 IES / 1 ETS Inserção de tema transversal nas disciplinas das IES onde a ética possa estar sendo aplicada | Maior participação das IES nas ações do CRN-2 | Alta | IES - 1 no 1º Semestre e 1 no 2º Semestre ETS - 2º Trimestre e evento itinerante | Gabriela/IES Kely/ETS | 80% de participação das IES | Passagem terrestre | 350 | 1550 | 37.35% |  | 0
[8 empty] | Diária (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 300
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 400
[8 empty] | Coffe break | 300
[8 empty] | Palestrantes (2) | 200
| Promover ações de aproximação e fortalecimento com cursos de pós graduação lato sensu | 2 Encontros | Maior aproximação e fortalecimento com cursos de pós graduação lato sensu com foco na qualidade dos cursos | Média | 2º e 4º Trimestre | Elba | 50% de participação | Passagem terrestre | 350 | 1200 | 28.92% |  | 0
[8 empty] | Diária (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 300
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 400
[8 empty] | Coffe break | 150
| Apoiar eventos na área acadêmica e profisisonal | Apoio a eventos científicos | Representar as áreas de atuação/Comissões do CRN-2 | Baixa | Permanente conforme demandas | Comissão de eventos e CFP | 50% de participação | Material de consumo (despesa fixa prevista na gestão) | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Identificar as lacunas entre a formação profisisonal e o mundo de trabalho | Apresentação em encontro temático | Subsidiar as IES com informações referentes às lacunas do exercício profissional | Alta | Itinerante da fiscalização - CRN-2 mais próximo de você. | Camila | 80% de participação das IES | Sem despesas (já previsto no primiero item) | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Promover encontros com acadêmicos ** ** Mapear as aulas magmas das IES para atuar neste momento | 2 Encontros | Apromximar os alunos do CRN-2 em vista da realidade profissional | Média | 1/Março 1/Agosto | Glaube | 50% de participação | Passagem terrestre | 350 | 1400 | 33.73% |  | 0
[8 empty] | Diária (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 300
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro por evento x 2 eventos) | 400
[8 empty] | Coffe break | 150
[8 empty] | Palestrantes (2) | 200
Total | [9 empty] | 4150 | 100% | 0 | 0