## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2017
COMISSÃO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS | [11 empty] | Julho/2017
EIXOS CONTEMPLADOS: POLITICO INSTITUCIONAL
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Integração com Sistema CFN/CRNs | Participar de reuniões Conjuntas do Sistema e Fórum dos Presidentes | 3 Plenárias Conjuntas 2 Reuniões do Fórum dos Presidentes | Atividades alinhadas com o Sistema CFN/CRNs | Alta | 1º ao 4º trimestre | Luciana | Deslocamentos e diárias | Passagem aérea | 12800 | 20700 | 17.44% | 6240.29 | 9315.29 | 45%
[8 empty] | Diária (2 membros da Diretoria nas Conjuntas) | 6300 |  |  | 2275
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 membros da Diretoria nas Conjuntas) | 1600 |  |  | 800
Participação em reuniões e eventos do Sistema CFN/CRN | a) Participar do Congresso do Sistema CFN/CRNs; b) 3 Eventos de Fiscalização; c) 1 Evento da Ética; | Alinhamento de atividades | Legislação atualizada e Resoluções | Alta | 1º ao 4º trimestre | Rejane | Deslocamentos e diárias | a) Passagem aérea (11) | 17600 | 38900 | 32.77% | 7902.21 | 13679.09 | 35.16%
[8 empty] | a) Diária (9 conselheiros x 4 + 1/2) | 14175 |  |  | 4376.88
[8 empty] | a) Diária (2 funcionários x 4 + 1/2) | 3150
[8 empty] | a) Diária (assecon) | 1575
[8 empty] | a) Ajuda de deslocamento (9 conselheiros) | 1800 |  |  | 1000
[8 empty] | a) Ajuda de deslocamento (2 funcionários) | 400 |  |  | 400
[8 empty] | a) Ajuda de deslocamento (assecon) | 200
[8 empty] | b) Passagem aérea (6) | 9600 | 16050 | 13.52% |  | 0
[8 empty] | b) Diária (1CF e 1 DIR) | 5250
[8 empty] | b) Diária (coord. fiscalização/func.) | CFN
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1CF e 1 DIR) | 1200
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (coord. fiscalização/func.) | CFN
[8 empty] | c) Passagem aérea (2) | 3200 | 5350 | 4.51% |  | 0
[8 empty] | c) Diária (2 CE) | 1750
[8 empty] | c) Ajuda de deslocamento (2 CE) | 400
Participação em reuniões e eventos do Sistema CFN/CRN | d) 1 Evento da Formação Profissional; e) Outros eventos do Sistema | Alinhamento de atividades | Legislação atualizada e Resoluções | Alta | 1º ao 4º trimestre | Rejane | Deslocamentos e diárias | d) Passagem aérea (1) | 1600 | 2675 | 2.25% |  | 0
[8 empty] | d) Diária (1 CFP) | 875
[8 empty] | d) Ajuda de deslocamento (1CFP) | 200
[8 empty] | e) Passagem aérea (4) | 6400 | 12850 | 10.83% |  | 0
[8 empty] | e) Diária (conselheiro) | 2625
[8 empty] | e) Diária (coordenação) | 1750
[8 empty] | e) Diária (assessor) | 875
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 600
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (coordenação) | 400
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (assessor) | 200
Atualização Técnica e científica | Participar em congressos, seminários, fóruns e encontros | a) Conasens (BSB); b) Ganepão (SP); c) Abrascão (RJ); d) Cardiologia (Gramado); | Fiscais e conselheiros atualizados | Média | 1º ao 4º trimestre | Jacira | Inscrição, deslocamentos e diárias | a) Passagem aérea | 1600 | 3200 | 2.7% |  | 0
[8 empty] | a) Diária (4) (1 conselheiro) | 1400
[8 empty] | a) Ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 200
[8 empty] | b) Passagem aérea | 2000 | 3800 | 3.2% |  | 0
[8 empty] | b) Diária (2) (1 conselheiro) | 700
[8 empty] | b) Diária (2) (1 fiscal) | 700
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 200
[8 empty] | b) Ajuda de deslocamento (1 fiscal) | 200
[8 empty] | c) Passagem aérea | 2000 | 5200 | 4.37% |  | 0
[8 empty] | c) Diária (4) (2 conselheiros) | 2800
[8 empty] | c) Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) | 400
[8 empty] | d) Passagem terrestre | 180 | 1780 | 1.5% |  | 0
[8 empty] | d) Diária (2) (2 conselheiros) | 1200
[8 empty] | d) Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) | 400
Atualização Técnica e científica | Participar em congressos, seminários, fóruns e encontros | e) Outros eventos | Fiscais e conselheiros atualizados | Média | 1º ao 4º Trimestre | Jacira | Inscrição, deslocamentos e diárias | e) Passagem aérea | 2000 | 5200 | 4.38% | 1271.79 | 1889.74 | 36.34%
[8 empty] | e) Passagem terrestre | 500 |  |  | 67.95
[8 empty] | e) Diária (2) ( 2 conselheiros) | 1400 |  |  | 150
[8 empty] | e) Diária (2) (1 funcionário) | 700
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) | 400 |  |  | 200
[8 empty] | e) Ajuda de deslocamento (1 funcionário) | 200 |  |  | 200
[8 empty] | Inscrições | 3000 | 3000 | 2.53% |  | 0
Total | [9 empty] | 118705 | 100% | 24884.12 | 24884.12 | 20.96%
Junho - Participação Coordenadora Técnica na reunião do Fórum dos Presidentes em SP.