## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2017
COMISSÃO: COMUNICAÇÃO | [11 empty] | Julho/2017
EIXOS CONTEMPLADOS: VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL / AMPLIAR E FORTALECER O MERCADO DE TRABALHO
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total poor Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Manutenção, ampliação e qualificação da comunicação do CRN-2 | Manter, diversificar e atualizar a divulgação das ações do CRN-2 nos meios de comunicação | Materiais orientadores e conteúdo para facebook, revista institucional, portal e newsletter | Profissionais e pessoas jurídicas orientados e atualizados quanto as legislações e informações emanadas do Sistema CFN/CRNs | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Jacira | Atingir 80% dos profissionais em exercício | Empresa de publicidade contratada via licitação (custo mensal de R$ 3.000,00) | 18000 | 18000 | 38.72% |  | 0
Elaboração de plano de comunicação e marketing do CRN-2 | Construir o plano de comunicação e marketing do CRN-2 | Plano de comunicação e marketing do CRN-2 | Ações de comunicação estruturadas, acompanhadas e avaliadas pelo CRN-2 | Média | 1º ao 4º Trimestre | Helena | Conclusão do plano | Sem despesas (produto de convênio de estágios curriculares) | 0 | 0 | 0% |  | 0
Promoção de ações relativas a datas de concientização sobre saúde, alimentação e nutrição | Realizar, participar e promover ações relativas às datas | Eventos próprios e/ou compartilhados, veiculação de notícias e matérias técnicas | Estimular a prevenção e auto cuidado com saúde para categoria e população | Média | 1º ao 4º Trimestre | Gabriela | 26/04 - Dia Nacional de Prevenção e Combate HAS 01/08 - Semana da Amamentação 08/08 - Dia do Combate ao Colesterol 29/09 - Dia Mundial do Coração 01/10 - Dia do Idoso 11/10 - Dia Nacional da Prevenção da Obesidade 15/10 - Dia do Consumo Conciente 20/10 - Dia Mundial e Nacional da Osteoporose 14/11 - Dia Mundial e Nacional da Diabete | Avaliar necessidades por evento. Amamentação: apoiador Outros conteúdos para postagens e matérias impressão | 1000 | 1000 | 2.15% | 127.08 | 127.08 | 12.71%
Comunicação eficientes | Participar de cursos técnicos para construção de apresentações e de oratória | Capacitação de funcionários e conselheiros | Comunicar de forma clara e atualizada para atingir de forma efetiva os diferentes públicos | Baixa | 1º Trimestre | Helena | 1 Curso para coordenador ou conselheiro | Contratação de empresas | 1390 | 1390 | 2.99% |  | 0
Participação em eventos do CRN-2 | Acompanhar andamento dos projetos e execuções dos eventos promovidos pelo CRN-2 | Eventos | Assegurar as ações de comunicações dos eventos do CRN-2 | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Jacira | Participação efetiva nos eventos do CRN-2 | Passagem terrestre (9 eventos) | 3000 | 11100 | 23.88% |  | 0
[8 empty] | Diária (coordenador de comunicação) | 2250
[8 empty] | Diária (assessoria de comunicação) | 2250
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (coordenador de comunicação) | 1800
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (assessoria de comunicação) | 1800
Comemorações datas pactuadas no plano nacional de comunicação | Desenvolver peças de divulgação e ações alusivas as seguintes datas: Dia da Saúde e da Nutrição (31/03); Dia Mundial da Saúde (07/04); Dia do TND (27/06); Dia do Nutricionista (31/08); Dia Mundial da Alimentação (16/10) | Concurso, postagens, cartazes, publicação de homenagem ao Dia do Nutricionista e ações orientadoras com a população | Profisisonais e população orientados para cuidados com a saúde e meio ambiente | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Marise | 4 Ações | Passagem terrestre | 300 | 15000 | 32.26% |  | 2104.75 | 14.03%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 600
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 400
[8 empty] | Palestrantes (6) | 600
[8 empty] | Impressão: folders, banners, filmagens, materiais lúdicos com alimentos | 2500 |  |  | 2104.75
[8 empty] | Publicação | 10000
[8 empty] | Coffe break | 300
[8 empty] | Equipamento | 300
Total | [9 empty] | 46490 | 100% | 2231.83 | 2231.83 | 4.8%
Junho - Evento TND