## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2017
COMISSÃO: QUITAÇÃO | [11 empty] | Setembro/2017
EIXOS CONTEMPLADOS: GESTÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Ser reconhecido como órgão de excelência | Manter programa de incentivo a quitação de débitos | Negociação de débitos administrativos via telefone, correspondência e atendimentos | Redução da inadimplência | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Magali | Redução da inadimplência para 10% | Despesa fixa | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Manter programa de incentivo a quitação de débitos | Recobrança da anuidade corrente (via informativo newsletter e link do boleto via internet) | Redução da inadimplência | Alta | 3º Trimestre | Magali | Redução da inadimplência para 10% | Despesa fixa | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Manter programa de incentivo a quitação de débitos | Ações de execução fiscal | Redução da inadimplência | Alta | 3º e 4º Trimestre | Magali | Reaver débitos não pagos de exercícios anteriores | Custas Judiciais | 4000 | 4000 | 100% |  | 0
| Implantar ações de orientação e esclarecimento para acadêmicos e profissionais | Palestras | Esclarecimentos sobre o pagamento da anuidade | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Magali | Redução da inadimplência | Despesas previstas nos eventos das demais comissões | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Implantar cobrança através de protesto de títulos em cartório | Emissão de títulos de cobrança em cartório | Redução da inadimplência | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Magali | Reaver débitos não pagos de exercícios anteriores | Despesa fixa | 0 | 0 | 0% |  | 0
Total | [9 empty] | 4000 | 100% | 0 | 0