## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2017
COMISSÃO: ÉTICA | [11 empty] | Setembro/2017
EIXOS CONTEMPLADOS: ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA DA PROFISSÃO / VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Contribuir no processo de formação | Emitir pareceres sobre matérias pertinentes | Pareceres, notas e matérias | 8 produtos no ano | Média | Ação permanente | Beatriz | Utilizar todas as mídias do CRN-2 | Sem despesas | 0 | 0 | 0% |  | 0
Aumentar e qualificar a fiscalização "eficácia" | Participar na construção do novo código de ética | Fórum e reuniões | 1 Fórum 5 Reuniões | Alta | 3º Trimestre | Beatriz | Realizar 50% das ações no primeiro semestre | Passagem terrestre | 410 | 1580 | 22.8% |  | 240 | 15.19%
[8 empty] | Diária (2 conselheiros x 1/2 diária cada) | 300
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) | 400
[8 empty] | Ajuda de custo (colaborador - 4) | 320
[8 empty] | Coffe break | 150
[8 empty] | Locação de sala | 0 |  |  | 240
Ser reconhecido como órgão de excelência | Revisar procedimentos internos pertinentes à comissão de ética | Procedimentos internos | Procedimentos internos atualizados a nova realidade | Média | Ação permanente | Rejane | Revisar 100% dos procedimentos | Sem despesas | 0 | 0 | 0% |  | 0
Contribuir no processo de formação | Promover ações de sensibilização com os docentes de IES | Encontro temático | Que 50% das IES realizem ações relativas à ética | Média | Ação conjunta com a CFP | Glaube | 100% de realização das ações propostas | Despesas previstas na CFP | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Fortalecer a relação do CRN como discente ao longo da grade curricular | Ofício às IES para divulgação Palestras e aulas nas IES | Conhecimento do código de ética dos futuros profissionais | Alta | Ação permanente | Camila | Mínimo de 50% de adesão das IES | Despesas previstas na gestão | 0 | 0 | 0% |  | 0
| Realizar campanha de concientização dos princípios éticos que regem a profissão | Notas, folders, pop up, campanhas de facebook, boletim informativo | Apropriação dos seus direitos, deveres e responsabilidades no exercício da profissão | Alta | Ação permanente | Glaube | Redução em 50% das ações orientadoras | Impressão | 2000 | 2000 | 28.86% |  | 0
| Promover o Fórum de Ética: dilemas éticos | Fórum | Concientização ética dos nutricionistas e defesa da sociedade em relação às más condutas | Alta | 2º Semestre | Rejane | Reduzir em 50% as denúncias | Passagem terrestre | 400 | 3350 | 48.34% |  | 0
[8 empty] | Diária (2 conselheiros x 1/2 diária cada) | 300
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) | 400
[8 empty] | Custo da palestra (4) | 400
[8 empty] | Locação de sala | 1200
[8 empty] | Coffe break | 150
[8 empty] | Impressão | 500
Total | [9 empty] | 6930 | 100% | 240 | 240 | 3.46%