## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2017
GESTÃO | [11 empty] | outubro/2017
EIXOS CONTEMPLADOS: FORMAÇÃO PROFISSIONAL / VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL / GESTÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO / POLÍTICO INSTITUCIONAL
Projeto | Ações | Produto | Resultados Esperados | Prioridade | Cronograma de Execução | Liderança | Meta | Recursos Necessários | Valores | Total poor Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Capacitação nas áreas técnica, planejamento e gestão | Capacitar funcionários das áreas administrativa, financeira e técnica do CRN-2 | Modelo atualizado de planejamento e gestão. Invervenções técnicas atualizadas | CRN-2 administrado com eficiência e eficácia | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Rejane | Capacitação dos Coordenadores | Passagem aérea | 1500 | 6350 | 3.12% |  | 2948.4 | 46.43%
[8 empty] | Passagem terrestre | 300 |  |  | 203.4
[8 empty] | Diária (funcionários) | 1400 |  |  | 750
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionários) | 400 |  |  | 600
[8 empty] | Assessoria | 750
[8 empty] | Inscrições | 2000 |  |  | 1395
Atualização de recursos tecnológicos para a gestão e melhoria na área fisica | Modernizar registros e arquivamentos; Identificar, adequar e adquirir equipamentos, programas, mobiliário e outras necessidades na área fisica interna | Microfilmagens, novas ferramentas de TI, arquivamento e formulários eletrônicos, equipamentos, programas e mobiliário | Otimização de processos | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Rejane | Equipamentos Programas Mobiliário Assessoria | Assessoria em TI para formulários eletrônicos | CFN | 25000 | 12.29% |  | 0 | 0%
[8 empty] | Microfilmagem (projeto) | 0
[8 empty] | Equipamentos | 14000
[8 empty] | Programas | 6000
[8 empty] | Mobiliário | 5000
Realização de plenárias itinerantes | Organizar com setores do CRN-2 e comissões plenária itinerante em cidades do RS com eventos e cursos técnicos e palestras. Articulação com IES e gestores na região. | 2 Plenárias | Maior articulação | Alta | 1º e 3º Trimestre | Jacira e Elba | Interiorização da gestão | Passagem terrestre (Passo Fundo e Pelotas) (8 pessoas) | 2800 | 13200 | 6.49% |  | 0 | 0%
[8 empty] | Diária (2 dias) (7 conselheiros) x 2 eventos | 6300
[8 empty] | Diária (2 dias) (1 funcionário) x 2 eventos | 900
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiros) | 2800
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) | 400
Realização de reuniões Plenárias | Realizar plenárias ordinárias e extraordinárias com conselheiros efetivos, suplentes e representantes do CFN | Plenária | Discussão e encaminhamentos das demandas do CRN-2 e comissões, julgamento de processos éticos de pessoas físicas e jurídicas | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Rejane | 09 Plenárias Ordinárias e 3 Plenárias Extraordinárias (somente titulares) | Passagem terrestre | 3600 | 34100 | 16.76% | 1568.5 | 19928.5 | 58.44%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 8100 |  |  | 6000
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 5400 |  |  | 4400
[8 empty] | Ajuda de custo | 17000 |  |  | 7960
Realização de reuniões de Diretoria | Reunir a Diretoria para discutir encaminhamentos, assinatura de documentos, realizar reuniões com coordenadores técnicos, assessoria do CRN-2, coordenação de comissões, gestores, instituições parceiras e profissionais | Reunião | Adequado atendimento e acompanhamento sistemático da gestão e integração do plenário com o corpo técnico, instituições parceiras, gestores e profissionais | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Rejane | Reunião | Ajuda de custo | 20500 | 20500 | 10.08% | 11610 | 11610 | 56.63%
Participação em seminários e eventos promovidos pelas comissões | Participar dos eventos realizados pelas comissões | 2 Eventos de Fiscalização 2 Eventos da Ética | Plenário integrado em suas ações | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Rejane | Eventos | Passagem terrestre | 750 | 2750 | 1.35% |  | 650 | 23.64%
[8 empty] | Diária (para 1 membros da Diretoria) | 1200 |  |  | 450
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (para 1 membros da Diretoria) | 800 |  |  | 200
Realização de reuniões e eventos de comissões | Realizar reuniões de comissões e participar de eventos promovidos pelas demais comissões | Reuniões Eventos | Plenário integrado em suas ações | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Comissões | Reuniões Eventos | Passagem terrestre | 4800 | 63800 | 31.36% | 199.75 | 44539.75 | 69.81%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 5400 |  |  | 4050
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 3600 |  |  | 2000
[8 empty] | Ajuda de custo | 50000 |  |  | 38290
Representação do CRN-2 junto aos Fóruns | Participar das reuniões e eventos nos diferentes Fóruns de discussão de defesa da sociedade | Representação | Fortalecer o CRN-2 | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Plenário | Representação | Passagem terrestre | 300 | 10600 | 5.22% |  | 5460 | 51.51%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 600
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 800
[8 empty] | Ajuda de custo | 7900 |  |  | 5460
[8 empty] | Impressão | 500
[8 empty] | Publicação | 500
Criação de fóruns permanentes de fiscalização, ética e formação no interior do Estado | Estabelecer parcerias com Associações e Instituições de Ensino Superior - IES | Fóruns permanentes de fiscalização e formação | Capilarizar as ações do Conselho | Média | 1º ao 4º Trimestre | Jacira e Elba | Parcerias | Impressão | 1000 | 1000 | 0.49% |  | 0 | 0%
Integração com entidades ligadas a nutrição e alimentação para qualificar as finalidades do CRN-2 | Apoiar eventos e cursos que abordem temas e dilemas identificados pela fiscalização do CRN-2 como pontos criticos e de risco para a saúde da população na atuação de nutricionistas e TNDs | Eventos AGAN - Abenut - Universidades - SES (amamentação) - CECANE - Hospitais filantrópicos | Qualificação das ações orientadoras dos fiscais e comissão de ética | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Jacira | Eventos | Palestrantes (5) | 500 | 500 | 0.25% |  | 0 | 0%
Realização de eventos orientadores da atuação profissional | Realizar seminários e simpósios, encontros e reuniões científicas para discussão e encaminhamento de dilemas da profissão | Seminário, simpósios e encontros temáticos | Profissionais orientados quanto a atuação profissional em todas as áreas de atuação | Média | 1º ao 3º Trimestre | Luciana | Eventos | Locação de espaço | 1500 | 4800 | 2.36% |  | 0 | 0%
[8 empty] | Recursos audiovisuais | 800
[8 empty] | Impressão (banner) | 100
[8 empty] | Coffe break | 2000
[8 empty] | Palestrantes (4) | 400
Ampliar as ações políticas do CRN-2 | Firmar protocolos de intenções e termos de cooperação com poderes legislativos, executivo, Ministério Público e Junta Comercial | Protocolos de intenções e termos de cooperação | Parceria com Junta Comercial para acesso ao cadastro geral. MP para ações conjuntas Poderes Legislativo e Executivo | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Jacira | Termos de cooperação | Projeto (equipamentos) | 25000 | CFN | 0% |  | 0 | 0%
Integração com Instituições formadoras | a) Participar de solenidades de formatura, reuniões e eventos científicos. b) Realizar palestras presenciais, por vídeo conferência ou EAD nas IES | a) Entrega de carteiras provisórias e/ou permanentes para os formandos; b) Aulas sobre ética e atuação profissional | Profissionais habilitados para o exercício profissional. IES e docentes informados sobre as finalidades do CRN-2 e demandas do mercado de trabalho | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Rejane | Entrega de carteiras e aulas | Passagem terrestre | 1600 | 13000 | 6.4% | 1010.7 | 10510.7 | 80.85%
[8 empty] | Diária (conselheiro) | 6600 |  |  | 5700
[8 empty] | Ajuda de deslocamento - 15 IES do interior e 11 grande Poa (conselheiros) | 4800 |  |  | 3800
Criação de serviço de orientação sobre atuação profissional | Acompanhar as demandas sobre orientação para atuação profissional por parte da Coordenação Técncia | Orientação sobre atuação profissional | Profissionais orientados | Alta | 1º ao 4º Trimestre | Luciana | Orientação profissional | Disponíveis no CRN-2, site, fale concosco e linhas telefônicas | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0%
Realização de evento de acolhimento de novos profissionais | Realizar orientações para atuação profissional em diferentes áreas e modalidades aos egressos de cursos de formação | Simpósio | Profissionais orientados | Alta | 2º Trimestre | Jacira | Simpósio | Locação de espaço | 1200 | 7800 | 3.83% |  | 1292.34 | 16.57%
[8 empty] | Assessoria | 1600 |  |  | 200
[8 empty] | Recursos audiovisuais | 1000 |  |  | 610
[8 empty] | Impressão (banner) | 100
[8 empty] | Passagem terrestre | 400 |  |  | 57.6
[8 empty] | Diária (3 conselheiros) | 900
[8 empty] | Ajuda de deslocamento (3 conselheiros) | 600
[8 empty] | Coffe break | 2000
[8 empty] | Passagem aérea | 0 |  |  | 424.74
Total | [9 empty] | 203400 | 100% | 96939.69 | 96939.69 | 47.66%