PLANO DE AÇÃO E METAS 2015
[image: image1.jpg]4
CRNZ

CONSELHO REGIONAL DE
NUTRICIONISTAS - 2° REGIAO




COMISSÃO: FISCALIZAÇÃO
EIXOS CONTEMPLADOS: ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA DA PROFISSÃO/VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL/ GESTÃO ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL/ POLÍTICO INSTITUCIONAL
	OBJETIVO ESTRATÉGICO
	AÇÃO/OPERAÇÃO
 (O QUE)
	OBJETIVO 

(POR QUE)
	PRODUTO 

(COMO)
	CRONOGRAMA 

(ONDE E QUANDO)
	LIDERANÇA
(QUEM)
	RECURSOS NECESSÁRIOS

(QUANTO)

	AUMENTAR E QUALIFICAR A FISCALIZAÇÃO “EFICÁCIA”
	CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TI


	EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO E NA CONSULTA DE DADOS PELOS USUÁRIOS

PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS E MELHORIA DO SISTEMA


	INFORMATIZAÇÃO DOS FORMULÁRIOS COM PREENCHIMENTO VIA PORTAL DO CRN-2

EMISSÃO DE CERTIDÕES VIA INTERNET

 AQUISIÇÃO DO

MÓDULO DE AÇÃO FISCAL (MAF) – INCORP
	1º TRIMESTRE
	LUCIANA

MARIA CRISTINA

CYNTHIA
	CONTRATAÇÃO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE 24H EM SERVIÇO DE TI 



	
	CONTRATAR ASSESSORIA DO INCORP


	MAIOR EFICÁCIA DO USO DA FERRAMENTA DO INCORP E RECURSOS DO SISTEMA
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PELO INCORP DAS FERRAMENTAS DO SISTEMA
	1º TRIMESTRE
	LUCIANA

MARIA CRISTINA

CYNTHIA
	CONTRATAÇÃO DA ASSESSORIA DO INCORP PARA TREINAMENTO NAS FERRAMENTAS DO SISTEMA

PASSAGEM  AÉREA

DIÁRIA 

AJUDA DE DESLOCAMENTO (COLABORADOR)



	
	ADQUIRIR UNIFORMES PARA OS FISCAIS 
	IDENTIFICAÇÃO DO CRN-2 PERANTE O FISCALIZADO
	JALECO BRANCO COM A IDENTIFICAÇÃO DO CRN-2
	1º TRIMESTRE
	MARIA CRISTINA

MAIELE
	10 JALECOS

10 BORDADOS CRN-2
DESPESAS PREVISTAS NA GESTÃO

	
	TERCEIRIZAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A FISCALIZAÇÃO
	AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E MAIOR COBERTURA DE VISITAS FISCAIS NO RS EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO

OTIMIZAR OS CUSTOS COM AS FISCALIZAÇÕES
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E LOCAL
	1º TRIMESTRE
	LUCIANA

ROSÂNGELA P.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E LOCAL (PROCESSO LICITATÓRIO)

	AUMENTAR E QUALIFICAR A FISCALIZAÇÃO “EFICÁCIA”


	PARTICIPAR  CURSOS DE CAPACITAÇÃO E EVENTOS
	MOTIVAR E VALORIZAR A EQUIPE
APRIMORAR O TRABALHO TÉCNICO
	PROPORCIONANDO PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA
	1º AO 4º TRIMESTRE
	IVETE D.

	INSCRIÇÃO NOS CURSOS

PASSAGENS (CASO NECESSÁRIO)

DESPESAS PREVISTAS NA GESTÃO

	
	REALIZAR CURSOS, EVENTOS E REUNIÕES COM TEMÁTICAS VOLTADAS PARA A FISCALIZAÇÃO


	PARA MELHORAR O DESEMPENHO TÉCNICO E DO SERVIÇO
	TODO 1º DIA ÚTIL DO MÊS SERÁ REALIZADA CAPACITAÇÃO TÉCNICA
	A VERIFICAR DATA DE PROGRAMAÇÃO
	MAIELE

COMISSÃO CF


	HONORÁRIOS E DESLOCAMENTO PARA PALESTRANTE EXTERNO (CONVIDADO)



	
	CAPACITAR A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO


	TROCA DE EXPERIÊNCIAS TÉCNICAS ENTRE OS CRNS REGIONAIS
	IV ENCONTRO DA FISCALIZAÇÃO DA REGIÃO SUL (FISCAIS E CONSELHEIROS)
	A VERIFICAR DATA DE PROGRAMAÇÃO
	MAIELE

COMISSÃO CF


	PASSAGEM AÉREA 
FISCAIS , 2 CONS. COMISSÃO MAIS 1 DIRETORA (CONFIRMAR LOCAL – CURITIBA) 10
DIÁRIA (20)
AJUDA DE DESLOCAMENTO (10)



	AMPLIAR E FORTALECER O MERCADO/MUNDO DO TRABALHO
SER RECONHECIDO COMO ÓRGÃO DE EXCELÊNCIA
	LANÇAR SELO DE QUALIDADE PARA O SEGMENTO DE CANTINAS ESCOLARES
	INCENTIVAR A PRÁTICA DA SEGURANÇA ALIMENTAR 

PROMOVER A PRÁTICA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO SEGMENTO ESCOLAR 
	VISITA FISCAL

PROMOVER EVENTO PARA A CATEGORIA DE CANTINEIROS ESCOLAR

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO NOS DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
	1º SEMESTRE
	MAIELE

LUCIANA

MARIA CRISTINA

CYNTHIA
	CRIAÇÃO DE ARTE DA LOGOMARCA 
IMPRESSÃO DE SELO

FOLDER DE DIVULGAÇÃO



	
	PROMOVER ENCONTROS (PALESTRAS, EVENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO) PARA EMPRESÁRIOS DOS VARIADOS SEGMENTOS DO MERCADO DE ALIMENTAÇÃO (RESTAURANTES, HOTÉIS ETC.) E PROFISSIONAIS
	INCENTIVAR A PRÁTICA DA SEGURANÇA ALIMENTAR 

PROMOVER AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DO NUTRICIONISTA


	VISITA FISCAL

PROMOVER EVENTOS PARA O SEGMENTO DO MERCADO DE ALIMENTAÇÃO E PROFISSIONAIS 

FIRMAR PARCERIAS  COM ENTIDADES DE CLASSES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
	1º SEMESTRE E 

2º SEMESTRE.

(PORTO ALEGRE, GRAMADO E CANELA, PELOTAS E RIO GRANDE E CAXIAS E BENTO) 
	MAIELE

LUCIANA

MARIA CRISTINA

CYNTHIA
	PASSAGEM TERRESTRE

DIÁRIA

AJUDA DE DESLOCAMENTO

IMPRESSÃO DE SELO

FOLDER DE DIVULGAÇÃO

COFFEE BREAK 
(4 ENCONTROS)



	AUMENTAR E QUALIFICAR A FISCALIZAÇÃO “EFICÁCIA”

CONTRIBUIR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO

	DESCENTRALIZAR AS AÇÕES


	APROXIMAR A FISCALIZAÇÃO DO CRN-2 COM A CATEGORIA
	PROMOÇÃO DE INTERIOZAÇÃO POR MEIO DE:

MAPEAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS REGIÕES:

10ª CRS (ALEGRETE) E 19ª CRS (FREDERICO WESTPHALEN)
ENCONTRO COM OS ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS DA REGIÃO (2 – UM EM CADA CRS)


	2º E 3º TRIMESTRE

	MAIELE 
SANDRA
	SUPRIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
PASSAGEM TERRESTRE

DIÁRIA

AJUDA DE DESLOCAMENTO (CONSELHEIRO)


	AUMENTAR E QUALIFICAR A FISCALIZAÇÃO “EFICÁCIA”


	ESTUDAR E PROPOR À REVISÃO DE LEGISLAÇÃO DO CFN PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO
CRIAR ATOS NORMATIVOS PERTINENTES A FISCALIZAÇÃO (QUANDO NECESSÁRIO)
	ATUALIZAR AS NORMATIVAS CONFORME AS DEMANDAS DE MERCADO E DE NOVAS TECNOLOGIAS
	CRIAÇÃO GT PARA REVISÃO, CONFORME ASSUNTO

	1º AO 4º TRIMESTRE
	ROSÂNGELA P.

ROSANA
	AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADORES
IMPRESSÕES

	AUMENTAR E QUALIFICAR A FISCALIZAÇÃO “EFICÁCIA”

AMPLIAR E FORTALECER O MERCADO/MUNDO DO TRABALHO

	REALIZAR 1656 VISITAS FISCAIS POR ANO (276 POR FISCAL ANO, MÉDIA DE 25 VISITAS FISCAIS MÊS)
(APROXIMADAMENTE 92 DIAS FISCALIZADOS POR 6 FISCAIS, 3 VISITAS FISCAIS POR DIA FISCALIZADO POR FISCAL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO 2 PLANTÕES POR SEMANA, 1º DIA E ÚLTIMO DIA ÚTIL – RECEBIMENTO DE SUPRIMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, 7 DIAS PARA EVENTOS, 2 MESES DE FISCAL FIXO)

	 VERIFICAR A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS, PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
MANTER O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS EXTERNAS
MANTER AS AÇÕES EXISTENTES
	REALIZANDO VISITAS FISCAIS
	1º AO 4º TRIMESTRE
	MAIELE
	SUPRIMENTO FISCALIZAÇÃO PARA 7 FISCAIS

	AUMENTAR E QUALIFICAR A FISCALIZAÇÃO “EFICÁCIA”

FORTALECER PARCERIAS COM ENTIDADES
	REALIZAR VISITAS FISCAIS COM A PRESENÇA DE UM CONSELHEIRO E/OU EM PARCERIA COM OUTRA ENTIDADE.
	ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES
	PARTICIPANDO DE REUNIÕES, ENCONTROS, EVENTOS DE CUNHO POLÍTICO
REALIZANDO FISCALIZAÇÕES COM OS FISCAIS
	1º AO 4º TRIMESTRE
	MAIELE
	DIÁRIA

AJUDA DE DESLOCAMENTO (CONSELHEIRO)
AJUDA DE CUSTO



	AUMENTAR E QUALIFICAR A FISCALIZAÇÃO “EFICÁCIA”

AMPLIAR E FORTALECER O MERCADO/MUNDO DO TRABALHO

	AUMENTAR O CORPO TÉCNICO
	AMPLIAR O NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES IN LOCO

AGILIZAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS
	CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA FISCAL (1)
MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE ENSINO MÉDIO


	1º AO 4º TRIMESTRE
	MARIA CRISTINA
	DESPESA FIXA


