## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2021
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
COMISSÃO: Fiscalização
Mês: Dezembro
Objetivo | Ação (ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores (considerar mais fiscais) | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar 1400 visitas fiscais | Realizar 10% (140) das visitas fiscais na modalidade de televisitas | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | 90% | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | não dar conta das responsabilidades | ser reconhecido no mercado de trabalho | Querino (Coord. Fiscalização) | suprimento fiscalização e locação de transporte terrestre | 60000 | 60000 | 45.28% | 2442.98 | 2442.98 | 4.07%
|  |  |  | 126 |  |  | codigo de ética | experiência
[7 empty] | não ser um bom profissional | valorização profissional
|  | Realizar 5% (70) das visitas fiscais em Consultórios de Nutrição (preferencialmente presenciais)* | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | 90% |  | nutricionista | não dar conta das responsabilidades | ser reconhecido no mercado de trabalho
|  |  |  | 63 |  |  | codigo de ética | experiência
[7 empty] | não ser um bom profissional | valorização profissional
|  | Realizar 5% (70) das visitas fiscais em ILPI's (preferencialmente presenciais)* | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | 90% |  | nutricionista | não dar conta das responsabilidades | ser reconhecido no mercado de trabalho
|  |  |  | 63 |  |  | codigo de ética | experiência
[7 empty] | não ser um bom profissional | valorização profissional
|  | Realizar 1.120 visitas fiscais (preferencialmente presenciais)* | Nº atividades geradas pelas visitas | Termo de visita |  | cliente - PJ | morosidade | credibilidade
|  |  | Nº visitas espontâneas - 112 | 112
|  |  | Nº RVTs aplicados | Nº de RVTs |  | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
|  |  | Nº de documentos oriúndos de visita fiscal analisados dentro do prazo de 30 dias após a data de protocolo/nº de solicitações em visita - 70% | 70% |  |  |  | impedir exercício dos profissionais ilegais (maus profissionais)
fiscalização efetiva com qualidade, quantidade e agilidade
Mais ágil; mais articulador; mais fiscalizador; mais orientador | Concluir processos de inscrição de PJ que estão pendentes de registro | Fazer o registro ou encerrar o processo das PJ | Nº requerimentos concluídos x nº requerimentos pendentes - 100% | 100% | 1º semestre | cliente - PJ | pagamento | credibilidade | Tessa | sem despesa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
morosidade
|  |  | Os processos devem ser concluídos no prazo de validade do alvará | Nº de procesos registrados ou encerrados |  | colaboradores | falta de recursos humanos | reconhecimento da gestão
anseio de fazer e não dar conta ou não ter condições
não atender as expectativas da gestão e público externo
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Gerar ações para orientação do profissional | Publicações de orientações ao profissional - 2 ao mês | 2 Publicações mês x visualizações | Nº de visualizações, curtidas, comentários, compartilhamentos e arquivamentos. | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | exposição excessiva em redes sociais | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista | Maiele/Graciana | sem despesa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | não dar conta das responsabilidades | valorização profissional
[6 empty] | TND | falta de apoio legal | reconhecimento do trabalho
[7 empty] | indiferença x nutricionista | valorização do trabalho/profissão
fazer parte do CRN-2
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
[6 empty] | cliente - PJ |  | credibilidade
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Divulgar ações de fiscalização | Publicações de ações de fiscalização 2 ao mês | 2 Publicações mês x visualizações | Nº de visualizações, curtidas, comentários, compartilhamentos e arquivamentos. | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | exposição excessiva em redes sociais | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista | Maiele/Graciana | sem despesa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | não dar conta das responsabilidades | valorização profissional
[6 empty] | TND | falta de apoio legal | reconhecimento do trabalho
[7 empty] | indiferença x nutricionista | valorização do trabalho/profissão
fazer parte do CRN-2
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
[6 empty] | cliente - PJ |  | credibilidade
Mais integrador; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Participar de ações intregradas com o grupo de agentes fiscais das demais profissões regulamentadas | Realizar ação integrada | 1 Ação intregrada anual | Registrar | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | não dar conta das responsabilidades | ser reconhecido no mercado de trabalho | Querino (Coord. Fiscalização) | despesas previstas nas visitas fiscais | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | codigo de ética | experiência
[7 empty] | não ser um bom profissional | valorização profissional
[6 empty] | cliente - PJ | morosidade | credibilidade
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
impedir exercício dos profissionais ilegais (maus profissionais)
fiscalização efetiva com qualidade, quantidade e agilidade
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais articulador; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização interno | Promover os encontros | Nº de capacitações realizadas | Registrar | 1º ao 4º trimestre | colaboradores | falta de reconhecimento | valorização profissional | Glaube Querino | palestrantes (6) | 720 | 2520 | 1.9% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | falta de organização e planejamento | equipe com melhores condições de realizar as demandas |  | passagem terrestre | 600 |  |  | 0
|  |  | Nº colaboradores atingidos - 100% | Lista de Presença |  | nutricionista | falta de informação técnica | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista |  | diária (colaborador) -3 | 510 |  |  | 0
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
[6 empty] | cliente - PJ |  |  |  | ajuda de deslocamento (colaborador) -3 | 690 |  |  | 0
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais articulador; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização externo (presenciais e online | Realizar inscrições nas capacitações externas (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas | Registrar | 1º ao 4º trimestre | colaboradores | falta de reconhecimento | valorização profissional | Glaube Querino | inscrição - R$ 800,00 por fiscal x 7 | 5600 | 6200 | 4.68% | 2199.9 | 2199.9 | 35.48%
[7 empty] | falta de organização e planejamento | equipe com melhores condições de realizar as demandas
|  |  | Nº colaboradores atingidos - 100% | Entregar Certificados |  | nutricionista | falta de informação técnica | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista |  | inscrição - R$ 200,00 por asssistente administrativo x 3 | 600 |  |  | 0
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
cliente - PJ
Mais orientador; mais moderno e tecnológico; mais próximo e concectado aos Nutricionistas | Prevenir e reduzir as denúncias | Desenvolver material educativo para nutricionistas e Pessoas Juridica | Desenvolver material digital - discriminar semelhante a comissão de ética | Material Educativo Pronto | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | codigo de ética | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista | Leila Ghizzoni | sem despesa | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  | Reduzir nº de denúncias | Nº de denúncias 2020 / nº de denúncias 2019 | Formulário de denúncias |  |  | não ser um bom profissional | valorização profissional
exposição excessiva em redes sociais
|  | Reduzir nº de processos infracionais | Nº de denúncias 2020 x nº de denúncias 2019 | Processo infracional |  | sociedade civil | desinformação | Impedir o exercício dos profissionais ilegais (maus profissionais)
[6 empty] | cliente - PJ |  | informações seguras e corretas
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante | Otimizar os agendamentas das visitas fiscais e apoio adminitrativo e jurídico | Contratar mais um estagiário (jurídico) | Nº denúncias acolhidas e encaminhadas | Nº de encaminhamentos | 1º ao 4º trimestre | colaboradores | falta de recursos humanos | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Querino (Coord. Fiscalização) | estagiários - 1 nível médio e 2 nível superior (Nutrição e Direito) | 24480 | 24480 | 18.48% | 4716.99 | 4716.99 | 19.27%
|  |  | Nº de acompanhamento dos processos judiciais | Nº de processos acompanhados |  |  | não atender as expectativas da gestão e público externo | ter retorno positivo da categoria acerca do universo participativo
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais articulador; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Participar do IX Seminário de Fiscalização dos CRNs da Região Sul | Desenvolvimento Técnico dos Fiscais e Benchmark | Nº colaboradores atingidos - 100% | Registro e Relatório | 1º semestre | colaboradores | falta de reconhecimento | valorização profissional | Glaube Querino | passagem aérea - 10 FLN (6 nutricionistas fiscais, 2 conselheiros, Coordenação Técnica e Coordenação de Fiscalização) | 15000 | 23600 | 17.81% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | falta de organização e planejamento | equipe com melhores condições de realizar as demandas |  | passagem terrestre - SM | 300 |  |  | 0
[6 empty] | nutricionista | falta de informação técnica | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista |  | diária (conselheiro) 1 diária e 1/2 x 2 conselheiros | 1200 |  |  | 0
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas |  | diária (funcionário) - 8 | 4800 |  |  | 0
[6 empty] | cliente - PJ |  |  |  | ajuda de deslocamento (2 conselheiro) | 460 |  |  | 0
[10 empty] | ajuda de deslocamento (8 funcionário) | 1840 |  |  | 0
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Visibilidade dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados. | Criar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados. | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | 4 Visitas | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | não dar conta das responsabilidades | reconhecimento da gestão | Glaube e Rosangela | passagem terrestre - 4 | 1200 | 3140 | 2.37% | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | sociedade civil | doenças | segurança dos alimentos |  | diária (conselheiro) 2 cons 1d. - 2 cons. 1/2 diaria | 1020 |  |  | 0
desinformação
[6 empty] | cliente - PJ | pagamento | apoio do CRN |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 920 |  |  | 0
[7 empty] | morosidade | credibilidade
Mais integrado; mais orientador; mais proximo e conectado com o Nutricionista e TND; mais articulado | Sediar o Encontro de Fiscalização da Região Sul junto com o CFN | Planejamento e Organização do Encontro de Fiscalização Região Sul (local, pauta e temas) | Evento realizado | Registro do Encontro | setembro | nutricionista | código de Ética | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista | Glaube | passagem terrestre - Caxias - 11 (Porto Alegre) | 1600 | 10560 | 7.97% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | não ser um bom profissional | experiência |  | diária (conselheiro) 2 cons 1 + 1/2d. - 2 cons. 1/2 diaria | 1360 |  |  | 0
[6 empty] | TND | indiferença x nutricionista | fazer parte do CRN-2 |  | diária (funcionário) - 7 | 3570 |  |  | 0
[7 empty] | Inferioridade | valorização do trabalho/profissão |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) -4 | 920 |  |  | 0
[6 empty] | cliente - PJ | encontra melhores profissionais | apoio do CRN |  | ajuda de deslocamento (funcionário) - 7 | 1610 |  |  | 0
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | saúde |  | locação de sala e coffee | 1500 |  |  | 0
informações seguras e corretas
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Atualizar imagem e ampliar a ação do Selo de Qualidade Para Serviços de Alimentação | Imprimir selos | Conforme demanda formal | Nº de solicitações de selos | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | valorização profissional | ser reconhecido no mercado de trabalho | Ivete Dorneles | moldura para selo | 2000 | 2000 | 1.51% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | maior inserção no mercado de trabalho | valorização profissional
|  | Realizar Pesquisa de Satisfação | Pesquisa de satisfação - 70% | 70% |  | sociedade civil | desinformação | segurança dos alimentos
|  | Distribuir novos Selos | Nº de Selos solicitados | Nº de selos entregues
|  | Elaborar projeto - campanha de divulgação em mídias eletrônicas (Fiscalização e Ccom) | Divulgação na mídia e redes sociais | 2/2 meses |  | cliente - PJ |  | credibilidade
Total | [10 empty] | 132500 | 132500 | 100% | 9359.87 | 9359.87 | 7.06%
*Em função da permanência da pandemia COVID-19, as visitas poderão ser realizadas na modalidade de televisitas
Utilizado valor de suprimento para compra de malas para fiscais.