## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2022
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
COMISSÃO: Fiscalização | [13 empty] | Mês: fevereiro
Objetivo | Ação (ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores (considerar mais fiscais) | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar 2000 visitas fiscais (2 visitas por dia - valor mínimo de acordo com PNF) | Realizar visitas fiscais presenciais ou remotas de acordo com as normativas do Sistema CFN/CRN e Decreto Estadual | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | 90% | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | não dar conta das responsabilidades | ser reconhecido no mercado de trabalho | Coord. Fiscalização | suprimento fiscalização e locação de transporte terrestre (prever possibilidade do uso de aplicativo - UBER e locação de carro). Observação: ver portaria já existente. | 60000 | 60000 | 38.11% |  | 0
[7 empty] | codigo de ética | experiência
[7 empty] | não ser um bom profissional | valorização profissional
|  |  | Nº atividades geradas pelas visitas | Nº de Termo de visita e Nº de Auto de Infração lavrado em visita fiscal |  | cliente - PJ | morosidade | credibilidade
|  |  | Nº RVTs aplicados | Nº de RVTs |  | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
|  |  | Nº de documentos oriúndos de visita fiscal analisados dentro do prazo máximo de 30 dias após a data de protocolo/nº de solicitações em visita - 70% | 70% |  |  |  | impedir exercício dos profissionais ilegais (maus profissionais)
fiscalização efetiva com qualidade, quantidade e agilidade
Mais ágil; mais articulador; mais fiscalizador; mais orientador | Concluir processos de inscrição de PJ que estão pendentes de registro | Fazer o registro ou encerrar o processo das PJ | Nº requerimentos concluídos x nº requerimentos pendentes - 50% | 50% | 1º ao 4º trimestre | cliente - PJ | pagamento | credibilidade | Rosangela | sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
morosidade
|  |  | Os processos devem ser concluídos dentro do prazo de 1 ano da última ação realizada pela fiscaliação. (controle via incorp) | Nº de procesos registrados ou encerrados |  | colaboradores | falta de recursos humanos | reconhecimento da gestão
anseio de fazer e não dar conta ou não ter condições
não atender as expectativas da gestão e público externo
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Criar ações para orientação aos profissionais | Publicações de posts e news com orientações aos profissionais | 4 Publicações mês x visualizações | Nº de visualizações, curtidas, comentários, compartilhamentos e arquivamentos. | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | exposição excessiva em redes sociais | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista | Leila | sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
[7 empty] | não dar conta das responsabilidades | valorização profissional
[6 empty] | TND | falta de apoio legal | reconhecimento do trabalho
|  | Palestras com orientações aos profissionais | 1 palestra online bimestral (realizadas e salvas no youtube) |  |  |  | indiferença x nutricionista | valorização do trabalho/profissão
fazer parte do CRN-2
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
[6 empty] | cliente - PJ |  | credibilidade
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Divulgar ações de fiscalização | Publicações de ações de fiscalização 2 ao mês | 1 Publicação mês x visualizações | Nº de visualizações, curtidas, comentários, compartilhamentos e arquivamentos. | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | exposição excessiva em redes sociais | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista | Ana Luiza | sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
[7 empty] | não dar conta das responsabilidades | valorização profissional
[6 empty] | TND | falta de apoio legal | reconhecimento do trabalho
[7 empty] | indiferença x nutricionista | valorização do trabalho/profissão
fazer parte do CRN-2
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
[6 empty] | cliente - PJ |  | credibilidade
Mais integrador; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Participar de ações intregradas com o grupo de agentes fiscais das demais profissões regulamentadas | Realizar ação integrada | 1 Ação intregrada anual | Registrar - relatório | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | não dar conta das responsabilidades | ser reconhecido no mercado de trabalho | Coord. Fiscalização | sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
[7 empty] | codigo de ética | experiência
[7 empty] | não ser um bom profissional | valorização profissional
[6 empty] | cliente - PJ | morosidade | credibilidade
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
impedir exercício dos profissionais ilegais (maus profissionais)
fiscalização efetiva com qualidade, quantidade e agilidade
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais articulador; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização interno | Promover os encontros | Nº de capacitações realizadas | Registrar - ata ou lista de presenças | 1º ao 4º trimestre | colaboradores | falta de reconhecimento | valorização profissional | Glaube | palestrantes (6) | 720 | 2520 | 1.6% |  | 0
[7 empty] | falta de organização e planejamento | equipe com melhores condições de realizar as demandas |  | passagem terrestre | 600
|  |  | Nº colaboradores atingidos - 100% | Lista de Presença |  | nutricionista | falta de informação técnica | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista |  | diária (colaborador) -3 | 510
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
[6 empty] | cliente - PJ |  |  |  | ajuda de deslocamento (colaborador) -3 | 690
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais articulador; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização externo (presenciais e online | Realizar inscrições nas capacitações externas (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas | Registrar - inscrição | 1º ao 4º trimestre | colaboradores | falta de reconhecimento | valorização profissional | Coord. Fiscalização | inscrição - R$ 800,00 por fiscal x 7 | 5600 | 6200 | 3.94% |  | 0
[7 empty] | falta de organização e planejamento | equipe com melhores condições de realizar as demandas
|  |  | Nº colaboradores atingidos - 100% | Entregar Certificados |  | nutricionista | falta de informação técnica | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista |  | inscrição - R$ 200,00 por asssistente administrativo x 3 | 600
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | informações seguras e corretas
cliente - PJ
Assinatura de site Alimentos online (para todos nutricionistas )
Mais orientador; mais moderno e tecnológico; mais próximo e concectado aos Nutricionistas | Apurar denúncias recebidas | Desenvolver material educativo para nutricionistas e Pessoas Juridicas | Desenvolver material digital - discriminar semelhante a comissão de ética | Material Educativo Pronto | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | codigo de ética | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista | Coord. Fiscalização | sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
|  | Apurar 90% das denúncias recebidas em 2022 | Nº de denúncias apuradas / nº de denúncias recebidas em 2022 | Nº Formulário de denúncias |  |  | não ser um bom profissional | valorização profissional
exposição excessiva em redes sociais
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | Impedir o exercício dos profissionais ilegais (maus profissionais)
[6 empty] | cliente - PJ |  | informações seguras e corretas
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante | Otimizar os agendamentas das visitas fiscais e apoio adminitrativo e jurídico | Contratar mais 2 estagiários | Nº denúncias acolhidas e encaminhadas | Nº de encaminhamentos | 1º ao 4º trimestre | colaboradores | falta de recursos humanos | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Coord. Fiscalização | estagiários - 1 nível médio; 1 técnico (TND) e 1 nível superior (Nutrição) | 25920 | 25920 | 16.46% | 1378 | 1378 | 5.31%
|  |  | Nº de acompanhamento dos processos judiciais | Nº de processos acompanhados |  |  | não atender as expectativas da gestão e público externo | ter retorno positivo da categoria acerca do universo participativo
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Visibilidade dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados. | Realizar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados. | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | 1 campanha | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | não dar conta das responsabilidades | reconhecimento da gestão | Glaube | passagem terrestre - 4 | 1200 | 3140 | 1.99% |  | 0
[6 empty] | sociedade civil | doenças | segurança dos alimentos |  | diária (conselheiro) 2 cons 1d. - 2 cons. 1/2 diaria | 1020
|  |  |  | 4 visitas |  |  | desinformação
[6 empty] | cliente - PJ | pagamento | apoio do CRN |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 920
[7 empty] | morosidade | credibilidade
Mais integrado; mais orientador; mais proximo e conectado com o Nutricionista e TND; mais articulado | Participar do Encontro de Fiscalização da Região Sul (previsão em Florianópolis) | Planejamento e Organização do Encontro de Fiscalização Região Sul (local, pauta e temas) | Evento realizado | Registro do Encontro | segundo semestre (conforme informação CRN-10) | nutricionista | código de Ética | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista | Rosangela | passagem aérea - 10 pessoas | 13000 | 25600 | 16.26% |  | 0
[7 empty] | não ser um bom profissional | experiência
[6 empty] | TND | indiferença x nutricionista | fazer parte do CRN-2 |  | passagem terrestre (SM) | 300
[7 empty] | Inferioridade | valorização do trabalho/profissão |  | diária - funcionário (9) 2 diárias e 1/2 | 9000
[6 empty] | cliente - PJ | encontra melhores profissionais | apoio do CRN |  | ajuda de deslocamento - funcionário (9) | 2070
[6 empty] | sociedade civil | desinformação | saúde |  | diária - conselheiro (1) 2 diárias e 1/2 | 1000
[8 empty] | informações seguras e corretas |  | ajuda de deslocamento - conselheiro (1) | 230
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Atualizar imagem e ampliar a ação do Selo de Qualidade Para Serviços de Alimentação | Imprimir selos | Conforme demanda formal | Nº de solicitações de selos | 1º ao 4º trimestre | nutricionista | valorização profissional | ser reconhecido no mercado de trabalho | Glaube | moldura para selo | 2000 | 2000 | 1.27% |  | 0
[7 empty] | maior inserção no mercado de trabalho | valorização profissional
|  | Realizar Pesquisa de Satisfação | Pesquisa de satisfação - 70% | 70% |  | sociedade civil | desinformação | segurança dos alimentos
|  | Distribuir novos Selos | Nº de Selos solicitados | Nº de selos entregues
|  | Elaborar projeto - campanha de divulgação em mídias eletrônicas (Fiscalização e Ccom) | Reunião com SINDHA | Posts mensais |  | cliente - PJ |  | credibilidade
Campanha para divulgação na mídia e redes sociais
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais articulador; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais proximo e | Participar do CONBRAN - Congresso Brasileiro de Nutrição; Qualificar e atualizar o setor de fiscalização externo (presenciais e online) | Manter agenda atualizada | Nº fiscais participantes - 100% (fiscais e cooderação técnica) | Registro e Relatório | Segundo semestre | colaboradores | falta de reconhecimento | valorização profissional | Coord. Fiscalização | passagem aérea - 9 (Maceió) | 11700 | 32070 | 20.37% |  | 0
[6 empty] | nutricionista | falta de organização e planejamento |  |  | passagem terrestre - SM | 300
[6 empty] | sociedade civil | falta de informação técnica |  |  | diária (funcionário) 3 + 1/2 x 9 | 12600
[6 empty] | PJ | desinformação | equipe com melhores condições de realizar as demandas |  | ajuda de deslocamento (funcionário) - 9 | 2070
[8 empty] | esclarecimento para a Sociedade da função/papel da nutricionista |  | inscrição - 9 | 5400
informações seguras e corretas
Total | [10 empty] | 157450 | 157450 | 100% | 1378 | 1378 | 0.87%