## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2022
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
COMISSÃO: Delegacia de Santa Maria | [13 empty] | Mês: março
Objetivo | Ação (ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realização por Ação | % Realizado por Ação
Mais acessível e transparente; mais integrado; mais orientador; mais ágil | Realizar reuniões bimestrais (sede e delegacia) | Definir e/ou manter agenda atualizada | Nº de reuniões realizadas/nº reuniões previstas (6 reuniões: 4 em SM - 2 na Sede - 2AOs em SM) | Atas das Reuniões | março a dezembro | nutricionistas, PJ, colaboradores | falta de organização e planejamento | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Diretoria | passagem terrestre (19) | 5700 | 18680 | 39.52% |  | 0
|  |  | Participação das diferentes áreas do CRN-2 | Nº de participantes por área registrados em Ata | [5 empty] | diária (conselheiro) | 3740
[10 empty] | diária (funcionário) | 5100
[7 empty] | não atender as expectativas do público externo |  |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 1840
| Realizar reuniões a distância com a sede | Realização de reuniões por vídeo conferências | Nº de reuniões realizadas/nº reuniões previstas (2 no ano) | Atas das Reuniões | [5 empty] | ajuda de deslocamento (funcionário) | 2300
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais ágil | Qualificar Atendimento da Delegacia | Capacitação de funcionários (Incorp e demandas de PF e PJ) | Nº colaboradores capacitados | Avaliação de reação dos eventos | abril | colaboradores, nutricionistas | Falta de reconhecimento | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert | passagem terrestre | 600 | 2080 | 4.4% |  | 0
|  | Medir nível de Satisfação entre usuários | Nº de demandas resolvidas x nº atendimentos | Pesquisa de satisfação |  |  | anseio de fazer e não dar conta ou não ter condições (INCORP) |  |  | diária (funcionário) | 1020
|  |  | Nível de satisfação do cliente acima de 70% |  |  | PJ | expectativas do público externo
morosidade
| Qualificar relações de trabalho | Medir nível de satisfação dos colaboradores | Nivel de satisfação do colaborador acima de 70% | Pesquisa de satisfação |  | Colaboradores e Conselheiros | Falta de reconhecimento & Expectativas do público Interno | credibilidade |  | ajuda de deslocamento (funcionário) | 460
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais ágil | Manter estagiário | Medir nível de satisfação dos colaboradores | Nº de demandas resolvidas x nº atendimentos | Pesquisa de satisfação | março | colaboradores | Falta de reconhecimento & Expectativas do público Interno | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert Emersom | estagiário | 11520 | 11520 | 24.36% |  | 0
Mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais ágil | Melhorar Estrutura da Delegacia | Aquisição de equipamentos, mobiliário e identificação visual | Compra Autorizada pela Sede | Compra realizada (NF de Compra) | janeiro a dezembro | colaboradores, nutricionistas, IES | falta de inovação tecnológica | melhoria de equipamentos e espaços fisicos | Robert/ Emersom | equipamentos | 12000 | 15000 | 31.72% |  | 0
[10 empty] | mobiliário | 3000
[6 empty] | sociedade civil |  | informações seguras e corretas
Total | [10 empty] | 47280 | 47280 | 100% | 0 | 0 | 0%