## Plan1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2022
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
Participação em Eventos | [13 empty] | Mês: junho
Objetivo | Ação (ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como Mede | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar das reuniões Conjuntas e Fórum dos Presidentes do Sistema CFN/CRNs - 4 reuniões | Manter agenda atualizada | Nº de reuniões presente/nº de convites recebidos- 4 reuniões - 100% | Registro e Ata | janeiro a dezembro | conselheiros | alinhamento de processos de comunicação e trabalho | funcionar como sistema | Diretoria | passagem aérea (10) | 17000 | 27300 | 28.9% | 5768.36 | 8228.36 | 30.14%
[6 empty] | nutricionistas/PJ |  |  |  | diária - 2 +1/2 x 2cons. X 5 | 8000 |  |  | 2000
[6 empty] | colaboradores |  |  |  | ajuda de deslocamento (10) | 2300 |  |  | 460
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar da VI Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais | Manter agenda atualizada | Participação | Registro e Relatórios | 2º semestre | colaboradores | acompanhar todas as recomendações legais | atualização legal e de processos | Rosangela | passagem aérea (5) | 9000 | 27150 | 28.74% |  | 0
[10 empty] | diária (conselheiro/1) | 1800
[10 empty] | Diária (coordenador/4) | 7200
[6 empty] | conselheiros |  |  |  | ajuda de deslocamento (conselheiro/1) | 230
[10 empty] | ajuda de deslocamento (coordenação/4) | 920
[10 empty] | inscrição | 8000
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar de reuniões e eventos de Fiscalização promovidos pelo CFN | Manter agenda atualizada | Participar das 3 reuniões | Registro e Ata | janeiro a dezembro | nutricionista | alinhamento de processos de comunicação e trabalho | funcionar como sistema | Glaube | passagem aérea (3) | 4000 | 8890 | 9.41% | 5338.64 | 7798.64 | 87.72%
[10 empty] | diária - 3 + 1/2 x 1 cons. X 3 | 4200 |  |  | 2000
[6 empty] | PJ |  |  |  | ajuda de deslocamento (3) | 690 |  |  | 460
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar de reuniões e eventos de Comunicação promovidos pelo CFN | Manter agenda atualizada | Participar das reuniões | Resgistro a Ata | janeiro a dezembro | nutricionista | alinhamento de processos de comunicação e trabalho | funcionar como sistema | Rosangela | passagem aérea (1) | 1800 | 3030 | 3.21% |  | 0
[6 empty] | TND/PJ |  |  |  | diária 2 + 1/2 x1 cons. | 1000
[6 empty] | sociedade civil/acadêmicos |  |  |  | ajuda de deslocamento (1) | 230
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar de reuniões e eventos de Ética promovidos pelo CFN | Manter agenda atualizada | Participar da reunião anual | Resgistro a Ata | janeiro a dezembro | nutricionista | alinhamento de processos de comunicação e trabalho | funcionar como sistema | Bianca | passagem aérea (1) | 1800 | 3180 | 3.37% |  | 0
[10 empty] | passagem terrestre | 150
[10 empty] | diária (2 + 1/2 x 1 cons.) | 1000
[10 empty] | ajuda de deslocamento (1) | 230
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar de reuniões e eventos de Formação Profissional promovidos pelo CFN | Manter agenda atualizada | Participar das reuniões | Registro a Ata | janeiro a dezembro | nutricionistas | alinhamento de processos de comunicação e trabalho | funcionar como sistema | Ana Luiza | passagem aérea (2) | 3600 | 6210 | 6.57% |  | 0
[6 empty] | acadêmicos |  |  |  | passagem terrestre | 150
[6 empty] | TND |  |  |  | diária (2 + 1/2 x 2 cons.) | 2000
[6 empty] | estudante |  |  |  | ajuda de deslocamento (2) | 460
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar da capacitação sobre licitações promovida pelo CFN | Manter agenda atualizada | Participar da reunião anual | Registro e relatório | março | colaboradores | atualização legal | funcionar como sistema | Magali | passagem aérea (1) | 1800 | 3430 | 3.63% |  | 0
[10 empty] | diária (funcionário) 3 + 1/2 x1 | 1400
[10 empty] | ajuda de deslocamento (funcionário) (1) | 230
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar de outras reuniões e eventos de áreas promovidos pelo CFN | Aguardar convocações | Participar de todas convocadas | Registro e relatório | janeiro a dezembro | colaboradores | alinhamento de processos de comunicação e trabalho | funcionar como sistema | Diretoria | passagem aérea | 4000 | 7690 | 8.14% |  | 0
[6 empty] | conselheiros |  |  |  | diária (conselheiro) (1) | 1000
[10 empty] | diária (funcionário) (1) | 1000
[6 empty] | nutricionista |  |  |  | diária (assessor externo) (1) | 1000
[10 empty] | ajuda de deslocamento (conselheiro) (1) | 230
[6 empty] | sociedade civil |  |  |  | ajuda de deslocamento (funcionário) (1) | 230
[10 empty] | ajuda de deslocamento (assessor externo) (1) | 230
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Participar de fóruns, seminários, encontros e congressos | Aguardar convites | 100% dos convites aceitos | Registrar e Relatórios | janeiro a dezembro | conselheiros | grande quantidade de informações e pesquisas científicas sobre a nutrição | atualização técnica | Plenário | passagem aérea | 1800 | 7580 | 8.03% |  | 0
[10 empty] | passagem terrestre | 800
[10 empty] | diária (conselheiro) | 1600
[10 empty] | diária (funcionário) | 1000
[6 empty] | colaboradores |  |  |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 920
[10 empty] | ajuda de deslocamento (funcionário) | 460
[10 empty] | inscrição | 1000
Total | [10 empty] | 94460 | 94460 | 100% | 16027 | 16027 | 16.96%