## Planilha1
PLANO DE AÇÃO E METAS 2022
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
Gestão | [13 empty] | Mês: junho
Objetivo | Ação (ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realizado por Ação | % Realizado por Ação
Mais agil; mais moderno e tecnológico | Contratar empresa de consultoria; Microfilmar, Digitalizar e destruir processos | Consultoria na legislação do arquivo nacional | Quais anos microfilmados? | Aguardar definição da temporalidade de cada ação para cada tipo de processos | novembro | colaboradores | falta de organização e planejamento | melhoria de equipamentos e espaço fisico | Robert | assessoria | 12000 | 12000 | 2.68% |  | 0
Quais anos digitalizado?
[6 empty] | clientes - PJ | morosidade | credibilidade
|  | Microfilmar, digitalizar e destruir processos por critérios de ano | Até que ano processos destruidos? |  |  |  |  | apoio do CRN
|  |  | Licitação e contratação do serviços especializado | Serviço contratado |  | nutricionistas | morosidade no atendimento | agilidade e organização
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o processo eleitoral 2022 | Processo eleitoral | Contratar empresa para realização do processo eletrônico | Serviço contratado | janeiro à maio | nutricionistas | alinhamento de processos de comunicação e trabalho | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Comissão Eleitoral | passagem terrestre | 1000 | 119840 | 26.73% | 928.2 | 60195.77 | 49.45%
[10 empty] | diária (colaborador) | 1700 |  |  | 1700
|  |  | Eleições | Resultado do processo |  |  |  | agilidade e organização |  | diária (funcionário) | 850 |  |  | 850
[10 empty] | ajuda de deslocamento (colaborador) | 460 |  |  | 460
[10 empty] | ajuda de deslocamento (funcionário) | 230 |  |  | 230
[10 empty] | ajuda de custo (colaborador) | 15000 |  |  | 6590
[10 empty] | postagem | 60000 |  |  | 22138.24
[10 empty] | publicação | 7000 |  |  | 2741.7
[8 empty] | credibilidade |  | impressão | 6000 |  |  | 2272.14
[10 empty] | assessoria auditoria | 10000 |  |  | 7490
[10 empty] | software eleição | 17600 |  |  | 14795.49
Mais ágil, mais atuante; mais integrado; mais acessível e transparente | Realizar o Seminário de Transição e Posse da Nova Gestão | Seminário de Transição e Posse | Participação da gestão atual e nova gestão | Seminário e Posse realizadas | maio | nutricionistas | alinhamento de processos de comunicação e trabalho | valorização profissional | Diretoria | passagem terrestre | 1500 | 5510 | 1.23% | 868.7 | 5418.7 | 98.34%
[8 empty] | valorização do trabalho |  | diária (conselheiro) | 1360 |  |  | 680
[8 empty] | agilidade e organização |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 1150 |  |  | 920
[8 empty] | informações seguras e corretas |  | coffe break | 1500 |  |  | 2950
Mais integrado; mais articulador; mais atuante, mais agil | Capacitar os funcionários nos processos de trabalho | Levantar necessidades por área | Necessidades de capacitação mapeada | Entrega e aprovação da necessidade mapeada | permanente | colaboradores | falta de reconhecimento | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Coordenadores | passagem aérea | 4000 | 15620 | 3.48% | 9696.03 | 17553.03 | 112.4%
|  | Promover as capacitações | Relatório pós capacitação | Relatório entregue |  |  | anseio de fazer e não dar conta ou não ter condições |  |  | passagem terrestre | 500
[10 empty] | diária (funcionário) | 3200 |  |  | 2200
[6 empty] | clientes - PJ | morosidade | credibilidade |  | ajuda de deslocamento (funcionário) | 920 |  |  | 460
[6 empty] | nutricionistas | morosidade no atendimento | agilidade e organização |  | inscrição | 7000 |  |  | 5197
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais agil | Capacitar todos funcionários - Sistema Incorp | Promover a capacitação | Nº funcionários capacitados - 100% | 100% | abril | colaboradores | anseio de fazer e não dar conta ou não ter condições (alheias a vontade - INCORP) | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert | assessoria | 15600 | 15600 | 3.48% |  | 0
|  | Medir os efeitos pós capacitação | Resolução de demandas represadas - mínimo 80% | 80% (realizar levantamento das demandas represadas por funcionário/setor para cálculo pós capacitação) |  |  | não atender as expectativas da gestão e publico externo
[6 empty] | clientes - PJ | morosidade | credibilidade
[6 empty] | nutricionistas | morosidade no atendimento | agilidade e organização
Mais ágil; mais moderno e tecnológico | Redução da inadimplência | Adquirir módulo de protesto de títulos - Incorp | Contratação do serviço | Contrato assinado | março | colaboradores | falta de organização e planejamento | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert | programa | 6000 | 6000 | 1.34% |  | 0
|  | Reduzir inadimplência mediante ações de cobrança, orientações e contratação de empresa de cobrança | Redução índice de inadimplência - Valores Vencidos/Valores Total | Avaliação quadrimestral comparativa do percentual da dívida ativa e anuidade vigente em relação ao mesmo período do ano anterior | dezembro
[6 empty] | nutricionistas | morosidade no atendimento | agilidade e organização |  | empresa de cobrança | Robert
[6 empty] | clientes - PJ | morosidade | credibilidade
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Contratar assessoria para revisão do Plano de Cargos e Salários e construção do Carta de Princípios/Código de Conduta Ética | Contratar empresa especializada | Plano de Cargos e Salários atualizado | Novo PCS e Código de Conduta Ética | junho | colaboradores | falta de organização e planejamento | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Robert | assessoria | 14000 | 14000 | 3.12% | 10800 | 10800 | 77.14%
apoio do CRN
credibilidade
Mais: ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente; mais integrado; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Capacitar os coordenadores de áreas em gestão de processos | Capacitar os coordenadores de área | Número de coordenadores capacitados x melhoria de processos | Curso realizado | janeiro a dezembro | colaboradores | falta de organização e planejamento | agilidade e organização | Coordenadores | inscrição | 8000 | 8000 | 1.78% | 8000 | 8000 | 100%
não atender as expectativas da gestão e publico externo
[7 empty] | morosidade | equipe com melhores condições de realizar as demandas
anseio de fazer e não dar conta ou não ter condições
Mais acessível e transparente; mais conectado; mais ágil; mais moderno e tecnológico | Contratação de assessoria para implantação de gestão de riscos | Capacitar os coordenadores de área | Implantação da matriz/mapa de riscos | Curso realizado | julho | colaboradores | falta de organização e planejamento | credibilidade | Coordenadores | inscrição | 9000 | 9000 | 2.01% | 1980 | 1980 | 22%
[7 empty] | não atender as expectativas da gestão e publico externo | equipe com melhores condições de realizar as demandas
[7 empty] | morosidade | agilidade e organização
anseio de fazer e não dar conta ou não ter condições
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com o Nutricionistas e TND | Contratação de empresa para elaboração do relatório de gestão 2021 | Contratação de empresa | Produção do relatório | Relatório produzido | janeiro | nutricionistas | acesso dos públicos impactados com as informações disseminadas | credibilidade | Fernanda | assessoria | 4000 | 4000 | 0.89% | 3000 | 3000 | 75%
sociedade civil
[6 empty] | TND | falta de organização e planejamento | valorização do trabalho
[6 empty] | clientes PJ | não atender as expectativas da gestão e público externo | agilidade e organização
Mais ágil; mais integrado; mais articulador; mais acessível e transparente; mais moderno e tecnológico | Ajuste e execução de novo layout da sede | Realizar as adequações aprovadas | Nivel de satisfação dos funcionários com o novo layout | 80% de satisfação | junho | colaboradores | falta de organização e planejamento | melhoria de equipamentos e espaço fisico | Magali/ Robert | assessoria | 4000 | 48000 | 10.7% |  | 1745.02 | 3.63%
[7 empty] | falta de recursos humanos | equipe com melhores condições de realizar as demandas |  | mobiliario | 17000 |  |  | 1318.92
[7 empty] | falta de reconhecimento |  |  | equipamentos | 17000 |  |  | 426.1
[6 empty] | nutricionistas | morosidade no atendimento | valorização profissional |  | softwares | 10000
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante | Realizar reuniões plenárias e de julgamento de processos de infração de pessoas fisicas e jurídicas (trimestral) | Reuniões plenárias agendadas | Nº reuniões realizadas -2 ao mês | 2 ao mês através das atas | janeiro a dezembro | nutricionistas | exposição excessiva em redes sociais | valorização do trabalho | Plenário | passagem terrestre | 5250 | 43930 | 9.8% | 229.6 | 4934.6 | 11.23%
|  | Julgamento de processos de infração de pessoas fisicas e jurídicas agendadas | Nº reuniões de plenárias de julgamento realizadas - 3 no ano | 3 ao ano através de atas |  |  | código de ética |  |  | diária (conselheiro) | 8160 |  |  | 340
[6 empty] | TND | não ter voz no CRN-2 não ter voz | fazer parte do CRN-2 ter voz |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 5520 |  |  | 230
[6 empty] | clientes PJ | morosidade | credibilidade |  | ajuda de custo (conselheiro) | 25000 |  |  | 4135
Mais ágil; mais articulador; mais atuante | Realizar reuniões de Diretoria com: os coordenadores de Comissões, com os Coordenadores de área e com os funcionários | Reuniões Diretoria com coordenadores de comissões agendadas | Nº reuniões realizadas/previstas - 1 ao mês (março a novembro) | 9 ano. Através de Ata | janeiro a dezembro | colaboradores | não atender as expectativas da gestão e publico externo | equipe com melhores condições de realizar as demandas | Diretoria | ajuda de custo (conselheiro) | 40000 | 40000 | 8.92% | 13096.25 | 13096.25 | 32.74%
|  | Reuniões Diretoria com coordenadores de áreas agendadas | Nº reuniões realizadas/previstas - 1 ao mês (março a novembro) | 9 ano. Através de Ata |  |  | falta de recursos humanos
|  | Reuniões Diretoria com funcionários agendadas | Nº reuniões realizadas/previstas - 1 a cada 2 meses (março a novembro) | 5 ano. Através de Ata
Mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Realizar reuniões da Comissões | Agendar Reuniões | Nº reuniões realizadas/previstas - 165 | Atas: 20 Ética; 10 Formação; 40 Fiscal; 80 Comunicação; 5 Quitação; 10 Tomada de Contas | janeiro a dezembro | públicos especificos de acordo com as áreas de atuação de cada comissão | acesso dos públicos impactados com as informações disseminadas | orientação profisisonal, qualificação, disseminação de informações | Comissões | passagem terrestre | 2000 | 56700 | 12.64% | 528.7 | 11719.95 | 20.67%
[10 empty] | diária (conselheiro) | 5100 |  |  | 3400
[10 empty] | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 4600 |  |  | 2530
[10 empty] | ajuda de custo (conselheiro) | 45000 |  |  | 5261.25
Mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Participar eventos do CRN-2 e participar de eventos dos demais Conselhos do RS no interior do estado | Participar eventos no interior do estado - CRN2 | Desejável 100% da Diretoria nos Eventos nos confirmados | Registro da Presença | janeiro a dezembro | nutricionistas | código de ética | ser reconhecido no mercado de trabalho | Diretoria | passagem terrestre | 1000 | 2940 | 0.65% |  | 0
[7 empty] | exposição excessiva em redes sociais | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista
[7 empty] | não dar conta das resposabilidades |  |  | diária (conselheiro) | 1020
|  | Participação em eventos promovidos por outros Conselhos do RS | Desejável 100% de Representatividade nos confirmados | Registro da Presença |  |  | não ser um bom profissional | valorização profissional
[6 empty] | TND | morosidade | apoio do CRN |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 920
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Participar de atividades de representação, de reuniões e eventos nos fóruns e conselhos municipais e estaduais | Participação em atividades de representação, de reuniões e eventos nos fóruns e conselhos municipais e estaduais | Desejável 100% de Representatividade nos confirmados | Registro da Presença | janeiro a dezembro | nutricionistas | não ser um bom profissional | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista | Plenário | passagem terrestre | 600 | 11740 | 2.62% |  | 1040 | 8.85%
[7 empty] | experiência | ser reconhecido no mercado de trabalho |  | diária (conselheiro) | 680
[8 empty] | valorização profissional |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 460
[6 empty] | sociedade civil | doenças | informações seguras e corretas |  | ajuda de custo (conselheiro) | 10000 |  |  | 1040
[7 empty] | obesidade não ser boa mãe e pai | fiscalização efetiva com qualidade, quantidade e agilidade saúde
Mais atuante; mais integrado; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar palestras/aulas, participar de eventos científicos e formaturas nas IES e ETs | Realizar palestras/aulas | Desejável 100% de Representatividade nos confirmados | Registro da Presença | janeiro a dezembro | acadêmicos | não ser um bom profissional | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista | Plenário | passagem terrestre | 6000 | 25400 | 5.67% | 87.5 | 1687.5 | 6.64%
|  | Participação em eventos científicos | Desejável 100% de Representatividade nos confirmados |  |  |  | código de ética não dar conta das responsabilidades | valorização profissional da sociedade |  | diária (conselheiro) | 10200 |  |  | 1370
|  | Participação em formaturas nas IES e ETs | Desejável 100% de Representatividade nos confirmados |  |  | estudantes | só se inscreve por obrigação | valorização do trabalho/profissão |  | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 9200 |  |  | 230
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND | Esclarecer a sociedade acerca do papel/função dos nutricionistas, possibilitando ter o reconhecimento do trabalho e auxiliar no execício legal da profissão. Gerar informações mais segurar e corretas. Valorizar a classe. | Contratar sistema de ChatBot | Sistema de Chatbot ChatBoat | ChatBot implantado | janeiro a dezembro | nutricionistas; acadêmicos; TND; estudantes; sociedade civil; clientes - PJ; colaboradores | falta de inovação tecnológica; desinformação; não ateder as expectativas da gestão e público externo | esclarecimento para a sociedade do papel/função do nutricionista; inovação tecnológica; aplicativos inovadores; valorização profissional; experiência; reconhecimento do trabalho; fazer parte do CRN-2; apoio do CRN; credibilidade; saúde; informações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais; ter retorno positivo da categoria | Janice Robert | chatbot | 9500 | 9500 | 2.12% |  | 0
Mais integrado; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND; mais articulador; mais atuante | Apoio Intitucional | Apoio a eventos promovidos pelas instituições ligadas a nutrição | Apoio aos eventos confirmados | Registro/Relatório do apoio aprovado | janeiro a dezembro | nutricionistas | código de ética | ser reconhecido no mercado de trabalho | Diretoria | ajuda de custo (colaborador externo - 5) | 600 | 600 | 0.14% |  | 0
[7 empty] | exposição excessiva em redes sociais | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista
não dar conta das resposabilidades
[7 empty] | não ser um bom profissional | valorização profissional
[6 empty] | TND | morosidade | apoio do CRN
Total | [10 empty] | 448380 | 448380 | 100% | 141170.82 | 141170.82 | 31.48%
Maio - utilizado saldo da ação revisão do Plano de Cargos e Salários para pagamento de Congresso ao assejur - aprovado em diretoria