## PAN 2021_Ccom
PLANO DE AÇÃO E METAS 2022
Missão: Orientar e valorizar o exercício legal e ético dos profissionais da nutrição, em defesa da sociedade nos seus direitos à saúde e à alimentação adequada.
Visão: Ser reconhecido pela sua atuação mais acessível, transparente, ágil, articuladora, orientadora, integradora, moderna, próxima e conectada com os profissionais da nutrição até 2022.
COMISSÃO: Comunicação | [13 empty] | Mês: setembro
Objetivo | Ação(ões) | Ação Operacional | Indicadores | Como mede? | Prazo/Execução | Público(s) impactado(s) | Dificuldade(s) atendida(s) | Desejo(s) atendido(s) | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realização por Ação | % Realizado por Ação
Mais articulador; mais atuante; mais integrado; próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Realizar ações comemorativas a Semana da Saúde e da Nutrição (MERCADO PÚBLICO POA) | Planejamento da atividade e definição de agenda | Nº pessoas atendidas 2020 - xxx pessoas (se presencial) + 10% Nº inscrições/ participantes 2020 - xxx participantes (se virtual) + 10% Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Nº de pessoas que assinaram lista de presença (se presencial) Nº de participantes on line (se virtual) Resultado das avaliações | 30 de março a 07 de abril | sociedade civil | desinformação; doenças; obesidade | informações seguras e corretas; saúde | Leila | utilização de material já produzido em 2020 | 0 | 0 | 0% |  | 0
|  | Convidar Profissionais, Acadêmicos e Estudantes |  |  |  | nutricionistas; acadêmicos | necessidade de valorização pela sociedade; experiência | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista; valorização profissional; ser reconhecido no mercado de trabalho
|  | Elaboração do projeto |  |  |  | TND; estudantes | falta de parceria | fazer parte do CRN2; experiência
Mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Realizar ações comemorativas a Semana da Saúde e da Nutrição (ESPAÇO PÚBLICO EM SANTA MARIA) | Planejamento da atividade e definição de agenda | Nº pessoas atendidas 2020 - xxx pessoas (se presencial) + 10% Nº inscrições/ participantes 2020 - xxx participantes (se virtual) + 10% Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Nº de pessoas que assinaram lista de presença (se presencial) Nº de participantes on line (se virtual) Resultado das avaliações | 30 de março a 07 de abril | sociedade civil | desinformação; doenças; obesidade | informações seguras e corretas; saúde | Aline B. Rosângela | passagem terrestre (SM) | 300 | 1040 | 1.24% |  | 0
|  | Convidar Profissionais, Acadêmicos e Estudantes |  |  |  | nutricionistas; acadêmicos | necessidade de valorização pela sociedade; experiência | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista; valorização profissional; ser reconhecido no mercado de trabalho |  | diária (1 conselheiro) | 510
|  | Elaboração do projeto | [7 empty] | ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 230
Mais articulador; mais atuante; mais orientador; mais próximo e conectado ao TND | Valorizar o TND comemorando o seu dia. Ação integrada com a CFP. | Webinar/evento presencial. | Nº pessoas atendidas 2019 - xxx pessoas (se presencial) + 10% Nº inscrições/ participantes 2021 - xxx participantes (se virtual) + 10% Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Nº de pessoas que assinaram lista de presença (se presencial) Nº de participantes on line (se virtual) Resultado das avaliações | junho | TND; estudantes | inferioridade, não ter voz no CRN2; falta de parceria | reconhecimento e valorização do trabalho/profissão; fazer parte do CRN2 | Membro da CCom | equipamentos (som, projetor, tela, computador, microfone) | 1000 | 1680 | 2.01% |  | 480 | 28.57%
|  | Elaboração do projeto | [7 empty] | ajuda de custo palestrante (4) | 480 |  |  | 480
[10 empty] | lanche | 200
Mais articulador; mais atuante; mais integrado | Agosto Dourado Valorizar a atuação dos Nutricionistas e acadêmicos, TND's e estudantes na temática do aleitamento materno | Definir o(s) tipo(s) de Apoio do CRN2 (parceria SES e AGACAM) | 1 eventos apoiado 2022 | Registro do apoio aos eventos | agosto | nutricionistas e acadêmicos; TNDs e estudamtes; sociedade civil | código de ética; falta de parceria; doenças; desinformação; não ser boa mãe\pai | esclarecimento para a sociedade da função/papel do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; experiência; reconhecimento do trabalho; experiencia; fazer parte do CRN-2; tempo com a familia; saúde; informações seguras e corretas | Membro da Ccom | impressão (banner concurso) | 500 | 500 | 0.6% |  | 0
|  | Realizar campanha fotográfica - incentivo ao aleitamento materno | Nº de fotos enviadas na campanha 2021 / nº de fotos enviadas na campanha 2019 - 10% de aumento da participação | Nº de fotos enviadas
Elaboração do projeto
Mais articulador; mais atuante; mais orientador; próximo e conectado ao Nutricionista | Valorizar o Nutricionista no seu dia (ação em Porto Alegre) | Webinar/evento presencial. | Nº pessoas atendidas 2020 - xxx pessoas (se presencial) + 10% Nº inscrições/ participantes 2020 - xxx participantes (se virtual) + 10% Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Medir por indicador | agosto | nutricionistas; acadêmicos | não ser um bom profissional | ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; experiência | Membro da Ccom | contratação de serviços de gravação e transmissão ao vivo | 1500 | 6430 | 7.68% | 541.57 | 3830.87 | 59.58%
[10 empty] | passagem aérea | 1900
|  | Convidar profissionais, IES e acadêmicos | [7 empty] | diária (colaborador) | 400
|  | Elaboração do projeto | [7 empty] | ajuda de deslocamento (colaborador) | 230
[10 empty] | ajuda de custos palestrante (5) | 600 |  |  | 600
[10 empty] | lanche | 1800 |  |  | 2689.3
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Valorizar o Nutricionista no seu dia (ação em Santa Maria) | Convidar profissionais, IES e acadêmicos | Nº pessoas atendidas (se presencial) Nº inscrições/ participantes (se virtual) Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Medir por indicador | agosto | nutricionistas; acadêmicos | não ser um bom profissional | ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; experiência | Membro da Ccom | lanche | 200 | 1720 | 2.05% |  | 1727.6 | 100.4%
[10 empty] | ajuda de custos palestrante e convidados (moderadores) (4) | 480 |  |  | 600
[10 empty] | passagem terrestre (SM) | 300 |  |  | 387.6
|  | Elaboração do projeto | [7 empty] | diária e ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 740 |  |  | 740
Mais acessível e transparente; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Promover e participar da Semana da Alimentação | Realizar ações em conjunto com demais promotores da Semana em Porto Alegre | 3 eventos realizados em conjunto (Abertura, Dia16 e Praça) | Nº eventos realizados em conjunto Registro dos eventos 60% de participação Nº de materiais entregues | outubro | nutricionistas; acadêmicos; TND; estudantes; sociedade civil | não dar conta das responsabilidades; código de ética; não ser um bom profissional; inferioridade; falta de apoio legal; falta de parceria; doenças; desinformação | esclarecimento para a sociedade da função\papel do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; necessita valorização da sociedade; valorização profissional; experiência; reconhecimento do trabalho; experiencia; fazer parte do CRN-2; ter voz; saúde; informações seguras e corretas | Membro da Ccom | contratação de serviços de gravação e transmissão ao vivo - POA | 1500 | 10750 | 12.84% |  | 200 | 1.86%
|  | Realizar 2 Seminários Temáticos do CRN-2 durante Semana da Alimentação em Porto Alegre e município do interior | Nº participantes / nº inscritos
[10 empty] | locação de espaço - POA | 1800
|  | Participar da Praça em Porto Alegre | Nº de pessoas atendidas (se presencial) | [6 empty] | locação de equipamento - POA | 1000
|  | Elaboração do projeto | [7 empty] | passagem aérea - POA | 1900
[10 empty] | diária e ajuda de deslocamento (colaborador) - POA | 630
[10 empty] | ajuda de custos palestrante e convidados (moderadores) 5 em Poa e 4 em SM | 1080
[10 empty] | lanche (300 pessoas) - POA/SM | 1800 |  |  | 200
[10 empty] | passagem terrestre (SM) | 300
[10 empty] | diária e ajuda de deslocamento (1 conselheiro) SM | 740
Mais acessível e transparente; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Elaborar e produzir materiais educativos e de valorização do nutricionista e TND. Também para estudantes e sociedade. Ação integrada com outras Comissões. | Criar posts para mídias sociais de datas comemorativas relacionadas à saúde e à nutrição e a datas festivas (ex.: mãe, pai, aniver dos nutricionistas, etc). Utilizar o mesmo calendário de 2021. | Alcance das publicações nas mídias sociais 2021 + 10% | Alcance nas mídias sociais conforme relatórios emitidos por publicação. | janeiro a dezembro | nutricionistas; acadêmicos; estudantes; sociedade civil | não dar conta das responsabilidades; falta de inovação tecnológica; código de ética; não ser um bom profissional; exposição efetiva em redes sociais; doenças; desinformação; mídia | esclarecimento para a sociedade do papel\função do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; melhor remuneração; ser reconhecido no mercado de trabalho; valorização profissional; saúde; informações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais | Janice | contratar empresa para assessoria para as midias sociais, para produção de peças diversas de comunicação para a Ccom e outras comissões. | 30000 | 30000 | 35.84% |  | 0
Contratar empresa para criar peças de comunicação (vídeo, diagramações de guias ou manuais, banner, textos, materiais jornalísticos).
Elaboração do projeto
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Qualificar o Serviço de Assessoria de Comunicação | Manter 2 estagiários (1 de jornalismo e 1 publicidade/marketing) | Estagiários contratados | Contrato de Estágio assinado | janeiro a dezembro | colaboradores | falta de recursos humanos | equipe com melhores condições de realizar demandas; ter retorno positivo da categoria acerca do universo participativo | Janice | estagiários | 22080 | 22080 | 26.38% | 6431.86 | 6431.86 | 29.13%
não atender as espectativas da gestão e público externo
[6 empty] | nutricionistas; TND; sociedade civil; clientes - PJ | doenças; desinformação | saúde; informações seguras e corretas; impedir o exercício de profissionais ilegais
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Produção da revista | Contratar empresa para assessoria na produção da revista | Produção de 2 revistas eletrônicas | Revistas produzidas | maio e novembro | nutricionistas; TND; acadêmicos; estudantes; colaboradores; sociedade civil | código de ética, não ser um bom profissional; exposição excessiva nas redes sociais; inferioridade; não ter voz no CRN-2; indiferença x nutricionista; falta de parceria; doenças; mídia; desinformação; não ser boa mãe/pai; não atender as expectativas da gestão e público externo | esclarecimento para a sociedade do papel\função do nutricionista; ser reconhecido no mercado de trabalho; inovação tecnológica; valorização profissional; experiência; fazer parte do CRN-2; ter voz; experiência; saúde; informações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais; ter retorno positivo da categoria | Janice | diagramação/produção | 5000 | 5000 | 5.97% |  | 0
Pautar, produzir (texto), diagramar, publicar, divulgar a revista
Mais moderno e tecnológico | Atualização tecnológica da área de Comunicação para execução das atividades e atendimento das demandas | Renovação da licença do programa Adobe Ilustrator | Renovação da licença | Uso do programa | março | nutricionistas, acadêmicos, TND, estudantes, sociedade civil | necessidade de atualização | uso de novas tecnologias | Janice | programa | 3000 | 4500 | 5.39% | 1980 | 3419.1 | 75.98%
[10 empty] | curso de capacitação | 1500 |  |  | 1439.1
|  | Curso de capacitação (administração do tempo, gestão de processos e adobe ilustrator) | Nº de cursos realizados | Cursos realizados | 1º semestre
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Divulgar legislações e ações do CRN-2 para a categoria | Realizar eventos virtuais articulados entre comissões de ética, formação e fiscalização | Nº pessoas atendidas 2020 - xxx pessoas (se presencial) + 10% Nº inscrições/ participantes 2020 - xxx participantes (se virtual) + 10% Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | Eventos realizados | trimestral | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | código de ética, não ser um bom profissional; exposição excessiva nas redes sociais; inferioridade; não ter voz no CRN-2; indiferença x nutricionista; falta de parceria; doenças; mídia; desinformação; não ser boa mãe/pai; não atender as expectativas da gestão e público externo | esclarecimento para sociedade da função/papel do nutricionista; valorização profissional; ser reconhecido no mercado de trabalho; informações seguras e corretas; impedir o exercício dos profissionais ilegais; fazer parte do CRN2; necessita valorização da sociedade; ter voz; apoio do CRN; credibilidade; ter retorno positivo da categoria a cerca do universo participativo (eventos) | Membro da CCom | sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
Elaboração do projeto
Total | [10 empty] | 83700 | 83700 | 100% | 16089.43 | 16089.43 | 19.22%