## Plan1
Participação em Eventos | [9 empty] | Mês: junho
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Prazo/Execução | Público impactado | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realização por Ação | % Realizado por Ação
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar das reuniões Conjuntas e Fórum dos Presidentes do Sistema CFN/CRNs - 4 reuniões | Nº de reuniões presente/nº de convites recebidos- 4 reuniões - 100% | janeiro a dezembro | conselheiros | Diretoria | Passagem aérea (8) | 20800 | 31640 | 30.11% | 7465.13 | 16875.13 | 53.33%
|  |  |  | nutricionistas/PJ |  | Diária - 2 +1/2 x 2 conselheiro x 4 | 9000 |  |  | 7800
|  |  |  | colaboradores |  | Ajuda de deslocamento (8) conselheiro | 1840 |  |  | 1610
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar da VII Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais | Participação | 2º semestre | colaboradores |  | Passagem aérea (4) | 10400 | 31620 | 30.09% |  | 0
[6 empty] | Diária (conselheiro/2) 3+ 1/2 | 3150
[6 empty] | Diária (coordenador/2) 3+ 1/2 | 3150
|  |  |  | conselheiros |  | Ajuda de deslocamento (conselheiro x 2) | 460
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (coordenação x 2) | 460
[6 empty] | Inscrição (4) | 14000
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar da capacitação sobre licitações promovida pelo CFN | Participação | janeiro a dezembro | colaboradores | Magali | Passagem aérea (2) | 2600 | 3955 | 3.76% |  | 0
[6 empty] | Diária (funcionário) 2 + 1/2 x2 | 1125
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) (2) | 230
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador | Participar de outras reuniões e eventos de áreas promovidos pelo CFN | Participar de todas convocadas | janeiro a dezembro | colaboradores | Diretoria | Passagem aérea (4) | 10400 | 18075 | 17.2% |  | 0
|  |  |  | conselheiros |  | Diária (conselheiro) x 6 diárias | 2700
[6 empty] | Diária (funcionário) x 6 diárias | 2700
|  |  |  | nutricionista |  | Diária (assessor externo) (1) 2+ 1/2 | 1125
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) (2) | 460
|  |  |  | sociedade civil |  | Ajuda de deslocamento (funcionário) (2) | 460
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (assessor externo) (1) | 230
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Participar de fóruns, seminários, encontros e congressos | 100% dos convites aceitos | janeiro a dezembro | conselheiros | Diretoria | Passagem aérea | 10200 | 19790 | 18.84% | 3920.32 | 3920.32 | 19.81% | Acréscimo de R$ 22.500,00 para Conasems conforme ata diretoria e comissões 20/04/23
[6 empty] | Passagem terrestre | 500
[6 empty] | Diária (conselheiro) 4 diárias | 1800
[6 empty] | Diária (funcionário) 4 diárias | 1800
[6 empty] | Diária (assessor) 4 diárias | 1800
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 230
|  |  |  | colaboradores |  | Ajuda de deslocamento (funcionário) | 230
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (assessor) | 230
[6 empty] | Inscrição | 3000
Total | [6 empty] | 105080 | 105080 | 100% | 20795.45 | 20795.45 | 19.79%