## Plan1
Comissão: Delegacia de Santa Maria | [9 empty] | Mês: agosto
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Prazo/Execução | Publico Impactado | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realização por Ação | % Realizado por Ação
Mais acessível e transparente; mais integrado; mais orientador; mais ágil | Realizar reuniões bimestrais (sede e delegacia) | Nº de reuniões realizadas/nº reuniões previstas (6 reuniões: 4 em SM - 2 na Sede ) | janeiro a dezembro | nutricionistas, PJ, colaboradores | Diretoria e coordenadores de área | Passagem terrestre (14) | 4760 | 14360 | 53.66% | 1246.68 | 6426.68 | 44.75%
|  | Participação das diferentes áreas do CRN-2 |  |  |  | Diária (4 x conselheiro) 1+ 1/2 | 2280 |  |  | 1020
[6 empty] | Diária (8 x funcionário) 1 + 1/2 | 4560 |  |  | 2550
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (4 x conselheiro) | 920 |  |  | 460
| Realizar reuniões a distância com a sede | Nº de reuniões realizadas/nº reuniões previstas (sempre que necessário) |  |  |  | Ajuda de deslocamento (8 x funcionário) | 1840 |  |  | 1150
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais ágil | Qualificar Atendimento da Delegacia | Nº colaboradores capacitados | janeiro a dezembro | colaboradores, nutricionistas, PJ | Coordenadores de área | Passagem terrestre (4) | 1360 | 4560 | 17.04% |  | 0
[6 empty] | Diária (4 funcionário) 1 + 1/2 | 2280
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (4 funcionário) | 920
Mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais ágil | Melhorar Estrutura da Delegacia | Compra/serviço autorizado | janeiro a dezembro | colaboradores, nutricionistas, IES, sociedade civil | Robert/ Emersom | Assessoria | 5000 | 7840 | 29.3% |  | 0
[6 empty] | Mobiliário | 2840
Total | [6 empty] | 26760 | 26760 | 100% | 6426.68 | 6426.68 | 24.01%