## Planilha1
Gestão | [9 empty] | Mês: setembro
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Prazo/Execução | Público impactado | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realização por Ação | % Realizado por Ação
Mais integrado; mais articulador; mais atuante, mais agil | Capacitar os coordenadores nos processos de trabalho | Necessidades de capacitação mapeada | janeiro a dezembro | colaboradores | Coordenadores | Passagem aérea | 5200 | 14720 | 3.28% |  | 0
|  | Relatório pós capacitação |  |  |  | Passagem terrestre | 1000
[6 empty] | Diária (funcionário) 8 | 3600
|  |  |  | clientes - PJ |  | Ajuda de deslocamento (funcionário) (4) | 920
|  |  |  | nutricionistas |  | Inscrição | 4000
Mais agil; mais moderno e tecnológico | Realizar treinamentos em informática | Nº funcionários capacitados - 100% | junho | Colaboradores; Clientes PJ e Nutricionistas | Robert | Contratação de empresa especializada em cursos de informática | 6000 | 6000 | 1.34% |  | 0
Mais agil; mais moderno e tecnológico | Realizar treinamentos licitações e dispensa eletrônica | Promover a capacitação | março | Colaboradores; Clientes PJ e Nutricionistas | Robert | Contratação de empresa especializada em cursos da NLL | 10000 | 10000 | 2.23% | 6380 | 6380 | 63.8%
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais agil | Capacitar todos funcionários - Sistema Incorp | Nº funcionários capacitados - 100% | abril | colaboradores | Robert | Assessoria | 17200 | 17200 | 3.84% |  | 0
Resolução de demandas represadas - mínimo 80%
clientes - PJ
nutricionistas
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Contratar assessoria para realização de Pesquisa de Clima Organizacional | Pesquisa de Clima Organizacional | abril a junho | colaboradores | Diretoria e Coordenadores | Assessoria | 30000 | 37880 | 8.45% |  | 0
[6 empty] | Locação de sala | 980
[6 empty] | Passagem terrestre (5 cons. Interior) | 1400
[6 empty] | Diária (1 + 1/2 para cada cons.) | 2850
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (5) | 1150
[6 empty] | Coffe break (50p) | 1500
Mais: ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente; mais integrado; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Capacitar os coordenadores de áreas e gestores em gestão de processos | Número de coordenadores e gestores capacitados | janeiro a dezembro | colaboradores | Coordenadores e Diretoria | Inscrição | 10000 | 10000 | 2.23% |  | 0
Mais acessível e transparente; mais conectado; mais ágil; mais moderno e tecnológico | Contratar assessoria para realização do PES | Planejamento Estratégico Situacional da gestão | abril a junho | colaboradores | Diretoria e Coordenadores | Assessoria | 30000 | 37880 | 8.45% |  | 0
[6 empty] | Locação de sala | 980
[6 empty] | Passagem terrestre (5 cons. Interior) | 1400
[6 empty] | Diária (1 + 1/2 para cada cons.) | 2850
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (5) | 1150
[6 empty] | Coffe break (50p) | 1500
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com o Nutricionistas e TND | Contratar empresa para elaboração do relatório de gestão 2022 | Relatório de gestão | janeiro | nutricionistas | Fernanda | Assessoria | 5000 | 5000 | 1.11% | 3000 | 3000 | 60%
sociedade civil
TND
clientes PJ
Mais ágil; mais integrado; mais articulador; mais acessível e transparente; mais moderno e tecnológico | Contratar assessorias para elaboração de projeto de reforma e projeto básico de licitação | Projetos | janeiro a dezembro | colaboradores | Robert e coordenadores | Assessorias arquitetura e engenharia | 30000 | 106360 | 23.74% |  | 5554.58 | 5.22%
503.68
[6 empty] | Móveis e utensílio (valores para urgência) | 16360
|  |  |  | nutricionistas |  | Máquinas e equipamentos | 50000 |  |  | 5050.9
[6 empty] | Sistemas de informática | 10000
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante | Realizar reuniões plenárias e de julgamento de processos de infração de pessoas fisicas e jurídicas (aprox. 34 reuniões), com a participação das Conselheiras Federais | Plenárias | janeiro a dezembro | nutricionistas | Plenário | Passagem terrestre (36) | 8400 | 83800 | 18.7% | 2586.75 | 20920.91 | 24.96%
[6 empty] | Diária (conselheiro) - 36 diárias e 36 x 1/2 diárias | 20520 |  |  | 2394.16
|  |  |  | TND |  | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 8280 |  |  | 2880
|  |  |  | clientes PJ |  | Ajuda de custo (conselheiro) 13 cons. x 34 reuniões x R$ 100,00 (novo valor) + cons. Federais x 12 reuniões | 46600 |  |  | 13060
Mais ágil; mais articulador; mais atuante | Realizar reuniões de Diretoria com: os coordenadores de Comissões, com os Coordenadores de área e com os funcionários (aprox. 72 reuniões) | Reunião de Diretoria | janeiro a dezembro | colaboradores | Diretoria | Ajuda de custo (conselheiro) 12 meses x 4 cons. X R$ 1.000,00 | 48000 | 48000 | 10.71% | 24017.5 | 24017.5 | 50.04%
Mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Realizar reuniões de Comissões (CTC, licitação, patrimônio, incineração, quitação) | Reuniões de Comissões | janeiro a dezembro | públicos especificos de acordo com as áreas de atuação de cada comissão | Comissões | Ajuda de custo (conselheiro) | 8240 | 8240 | 1.84% | 4414.18 | 4414.18 | 53.57%
Mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Participar de atividades de representação, de reuniões e eventos nos fóruns, conselhos municipais e estaduais e conselhos profissionais | Desejável 100% de Representatividade nos eventos | janeiro a dezembro | nutricionistas | Plenário | Passagem terrestre (4) | 1000 | 7680 | 1.71% |  | 6890 | 89.71%
[6 empty] | Diária (conselheiro) 4 meias diárias | 760
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) 4 | 920
|  |  |  | sociedade civil |  | Ajuda de custo (conselheiro) | 5000 |  |  | 6890
Mais atuante; mais integrado; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar palestras/aulas, participar de eventos científicos e formaturas nas IES e ETs | Desejável 100% de Representatividade nos eventos | janeiro a dezembro | acadêmicos | Plenário | Passagem terrestre (média de 2019 e 2022) | 4000 | 30720 | 6.87% |  | 4622.5 | 15.05%
[6 empty] | Diária (conselheiro) | 18440 |  |  | 4162.5
|  |  |  | estudantes |  | Ajuda de deslocamento (conselheiro) | 8280 |  |  | 460
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Contratar estagiário para setor administrativo | Estagiários contratados | nutricionistas; TND; sociedade civil; clientes - PJ | janeiro a dezembro | Robert | Estagiário de administração - 6h R$ 1.109,88/mês | 13318.56 | 13318.56 | 2.98% | 1191.99 | 1191.99 | 8.95%
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND | Adquirir programa para reuniões online | Plataforma Google Meat | janeiro a dezembro |  | Plenário | Programa | despesa contemplada nos serviços de TI | 0 | 0% |  | 0
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND | Contratar sistema de Chatbot | Sistema de Chatbot ChatBoat | janeiro a dezembro | nutricionistas; acadêmicos; TND; estudantes; sociedade civil; clientes - PJ; colaboradores | Janice Robert Wagner | Chatbot | 10500 | 10500 | 2.35% |  | 0
Mais integrado; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND; mais articulador; mais atuante | Apoiar os eventos das entidades da categoria | Apoio institucional | janeiro a dezembro | nutricionistas | Diretoria | Ajuda de custo (colaborador externo - 5) | 750 | 750 | 0.17% |  | 0
TND
Total | [6 empty] | 448048.56 | 448048.56 | 100% | 76991.66 | 76991.66 | 17.18%