## Plan1
COMISSÃO: Formação Profissional | [9 empty] | Mês: outubro
Objetivo estratégico | Ação | Indicadores | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realização por Ação | % Realizado por Ação
Mais articulador; mais orientador | Representar o CRN-2 nos encontros da CFP do CFN | Ter no mínimo 3 representante do CRN-2 nas reuniões/eventos | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas | janeiro a dezembro | Coordenador CFP | Passagem aérea (2) (POA - BSB) | 5200 | 7760 | 13.65% | 5189.9 | 6839.9 | 88.14%
[6 empty] | Passagem terrestre para 2 conselheiros do interior x 1 evento | 300
[6 empty] | Diária 2 (2 conselheiros por evento x 1 evento) | 1800 |  |  | 1250
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros por evento x 1 evento) | 460 |  |  | 400
Mais articulador; mais orientador | Participar do Encontro Regional das CFP dos CRNs da Região Sul em Florianópolis | Participação de, no mínimo 5 representante do CRN-2 no evento de Florianópolis | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas | janeiro a dezembro | Ana Luíza | Passagem terrestre para 2 conselheiras do interior | 300 | 15950 | 28.05% |  | 0 | Ação cancelada conforme ata diretoria e comissões 20/04/23
[6 empty] | Diárias 2 (funcionário) | 900
[6 empty] | Diárias 2 (4 Conselheiros ) 1 evento em Florianópolis | 3600
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (funcionário) | 230
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (x 4 conselheiro) | 920
[6 empty] | Passagem aerea (5) Florianópolis | 10000
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais orientador; mais moderno e tecnológico | Realizar reuniões (encontros temáticos) com IES (2 encontros presenciais e 1 online ) | N° de IES presentes / n° de IES convidadas | coordenadores, docentes e acadêmicos | de março a novembro | Bianca | Passagem terrestre (3 conselheiros x 2 evento) | 1280 | 5600 | 9.85% |  | 0
[6 empty] | Diária (3 conselheiros cada encontro x 2 encontros) | 2280
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (3) | 690
[6 empty] | Coffee break para 30 pesssoas x R$ 30,00 | 900
[6 empty] | Palestrante (3) | 450
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais orientador; mais moderno e tecnológico | Realizar 1 Encontro para TND e estudante (preferenciamente, presencial) Organizar 1 encontro, em parceria com as ET, para TND e estudantes (on-line ou presencial) Convidar ETs para planejar, em parceria, o Encontro | 100 Participantes | coordenadores, docentes e alunos | alusivo ao dia 26 de junho (dia do TND) | Gabriela | Passagem terrestre (3 conselheiros x 1 encontro) | 640 | 6370 | 11.2% |  | 2990 | 46.94%
|  | Nível de satisfação com o encontro |  |  |  | Diária (3 conselheiros x 1 encontro) | 1140
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (3) | 690
|  | N° de ETS presentes / n° de ETS convidadas |  |  |  | Coffee break para 100 pessoas (30,00 por pessoa) | 3000 |  |  | 2990
[6 empty] | Palestrante (6) | 900
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais atuante; mais orientador; mais articulador; mais próximo e conectado com nutricionista e TND | Elaborar e produzir materiais para a qualificação e o aperfeiçoamento profissional, contração de empresa para criar materiais sobre formação | Definir quantos materiais orientativos serão feitos e qual a periodicidade de publicação | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas | janeiro a dezembro | Ana Lúcia | Contratação de empresa pela Ccom | 0 | 0 | 0% |  | 0
|  | Mídias sociais: medição de nº acessos, compartilhamentos e comentários | nutricionistas, TND e estudantes | janeiro a dezembro (2 por semestre)
Mais orientador; mais atuante; mais próximo e conectado com Nutricionista e TND | Desenvolver o projeto Oficina - CRN-2 JOVEM (Projeto Piloto) | Realizar oficina (1 em Porto Alegre) com 30 alunos cada | discentes 5º e 6º semestres | 1º semestre organização de materiais 2º semestre - oficina (1 na PUC) | Ana Luíza | Ajuda de custo conselheiros (previsto em reuniões da comissão) | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais orientador; mais atuante; mais próximo e conectado com Nutricionista e TND | Desenvolver Ações de Orientação para acadêmicos (Projeto Piloto + Integração entre as Comissões de Formação e Fiscalização) desenvolver metodologia | 2 ações em Poa | discentes | março a outubro | Ana Luiza | Ajuda de custo conselheiros (previsto em reuniões da comissão) | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais orientador; Mais atuante; Mais próximo e conectado | Atualizar e capacitar a comissão, participar de eventos dos regionais, IES, outras entidades ou Congressos de Nutrição | Participação em 1 evento (dos regionais ou IES ou outras entidades) | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Claudia | Passagem aérea (1 conselheiro) x 1 evento (estimar Brasília) | 2600 | 4980 | 8.76% |  | 0 | Ação cancelada conforme ata diretoria e comissões 20/04/23
[6 empty] | Passagem terrestre (1 conselheiros) x 1 evento | 350
[6 empty] | Diária 3 diárias x 1 conselheiros x 1 evento | 1350
[6 empty] | Ajuda de deslocamento 1 conselheiro x 1 evento | 230
[6 empty] | Valor de inscrição R$ 450,00 (1 conselheiro) x 1 evento | 450
Mais ágil; Mais atuante; Mais fiscalizador. | Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão | Registro em ata e relatório | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | Passagem terrestre (3 conselheiros) x 6 reuniões (demais previstas na diária de plenária) | 3840 | 16200 | 28.49% | 33.4 | 4235.9 | 26.15%
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (3 conselheiros) x 6 reuniões (idem acima) | 4140
[6 empty] | Diária 1/2 x 3 pessoas x 12 reuniões | 3420 |  |  | 412.5
[6 empty] | Ajuda de custo conselheiros x 12 reuniões x 2h x 5 pessoas | 4800 |  |  | 3790
Total | [6 empty] | 56860 | 56860 | 100% | 14065.8 | 14065.8 | 24.74%