## PAM 2022-2023
COMISSÃO: Comunicação | [9 empty] | Mês: outubro
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realização por Ação | % Realizado por Ação
Mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnlógico; próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Representar o CRN-2 no Workshop da Imprensa Nacional do CFN | Ter no mínimo 2 representantes do CRN-2 no evento | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas, sociedade civil | Janeiro | Ana Lúcia | Passagem aérea (POA - BSB) (2) | 5200 | 14470 | 10.33% | 6665.45 | 14175.9 | 97.97%
[6 empty] | Diária (1 - para 2 conselheiros) | 1350 |  |  | 1200
| Representar o CRN-2 no Encontro Nacional da Comunicação do Sistema CFN/CRN | Ter no mínimo 2 representantes do CRN-2 no evento |  | Novembro |  | Passagem aérea (POA - BSB) (2) | 5200 |  |  | 3050.45
[6 empty] | Diária (1 - para 2 conselheiros) | 1800 |  |  | 2000
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (1 - para 4 conselheiros) | 920 |  |  | 1260
Mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnlógico; próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Material sustentável para apoio em todos os eventos do ano de 2023 | Nº pessoas atendidas | nutricionistas; acadêmicos; TND; estudantes; sociedade civil | janeiro a dezembro | Claudia | Ecobag | 15000 | 31920 | 22.8% |  | 720 | 2.25%
[6 empty] | Camisetas 18 peças (identificação de equipe de trabalho) | 720 |  |  | 720
[6 empty] | Bottons (indicação de evento) duas produções de 500 peças | 3200
[6 empty] | Copo ecológico (fibra de coco, de casca de arroz, ou similar) | 11000
[6 empty] | Caneta ecológica (corpo em papelão) | 2000
Mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais irientador; próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Realizar ações comemorativas a Semana da Saúde e da Nutrição | Nº pessoas atendidas 150 Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas, sociedade civil | 31 de março | Jéssica | Coffee break (100), R$ 30,00/pessoa | 3000 | 5940 | 4.24% |  | 0
[6 empty] | Ajuda de custo para palestrante (6) | 900
[6 empty] | Diária para conselheiros (2); Ajuda de custo para conselheiros (3) (previsto em reuniões) | 760 | [5 empty] | Valores transpostos para ação comemorativa ao dia do Nutricionista
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) | 460
[6 empty] | Passagem terrestre conselheiros do interior (2) estimar Passo Fundo | 700
[6 empty] | Impressão de banner (1) | 120
Mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais irientador; próximo e conectado ao Nutricionista e TND | Valorizar o TND, comemorar o dia. Ação integrada com a CFP | Nº pessoas atendidas 100 Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | TND; estudantes | 1º julho | Ana Lúcia | Coffee break (100), R$ 30,00/pessoa | 3000 | 4080 | 2.91% | 2990 | 2990 | 73.28%
[6 empty] | Diária para conselheiros (1); Ajuda de custo para conselheiros (2) (previsto em reuniões) | 380
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 230
[6 empty] | Passagem terrestre conselheiro do interior (1) estimar Passo Fundo | 350
[6 empty] | Impressão de banner (1) | 120
Mais articulador; mais atuante; mais orientador; próximo e conectado ao Nutricionista | Valorizar o Nutricionista no seu dia | Nº pessoas atendidas 200 Avaliação - 80% das avaliações nível bom a ótimo | nutricionistas; acadêmicos | 31 de agosto | Claudia | Coffee break (100), R$ 30,00/pessoa | 3000 | 4980 | 3.56% | 6300 | 10185.39 | 100%
[6 empty] | Ajuda de custo para palestrante (6) | 900 |  |  | 900
[6 empty] | Diária para conselheiros (1); Ajuda de custo para conselheiros (5) (previsto em reuniões) | 380
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 230
[6 empty] | Passagem terrestre conselheiro do interior (1) estimar Passo Fundo | 350 |  |  | 1785.39 |  |  | Passagem aérea palestrante SP e uber
[6 empty] | Impressão de banner (1) | 120 |  |  | 1200 |  |  | materais diversos
Mais acessível e transparente; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Promover e participar da Semana da Alimentação | Eventos realizados em conjunto com os demais promotores da Semana (4) (Lançamento, Abertura, Praça, Seminário). Nº participantes / nº inscritos | nutricionistas; acadêmicos; TND; estudantes; sociedade civil | Outubro | Ana Lúcia | Ajuda de custos palestrante e convidados (moderadores) em Poa (5) | 750 | 4910 | 3.51% |  | 0
[6 empty] | Lanche (100) | 200
[6 empty] | Coffee break (100), R$ 30,00/pessoa | 3000
[6 empty] | Passagem terrestre conselheiro (1) | 350
[6 empty] | Diária conselheiro (1) | 380
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro) | 230
[6 empty] | Ajuda de custo conselheiros (6) (previsto em reuniões) | 0
Mais acessível e transparente; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com o Nutricionista e TND | Elaborar e produzir materiais educativos e de valorização do nutricionista e TND. Também para estudantes e sociedade. Ação integrada com outras Comissões | Alcance das publicações nas mídias sociais 2022 + 10% | nutricionistas; acadêmicos; estudantes; sociedade civil | janeiro a dezembro | Assessoria de comunicação | Contratar empresa para assessoria para as midias sociais, para produção de peças diversas de comunicação para a Ccom e outras comissões. R$ 1.500,00 x 12 meses | 18000 | 18000 | 12.86% |  | 0 |  | Valor reduzido em R$ 9.000,00 conforme ata diretoria e comissões 20/04/23
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Ampliar a equipe da Assessoria de Comunicação | Estagiários contratados | nutricionistas; TND; sociedade civil; clientes - PJ | janeiro a dezembro | Assessoria de comunicação | Contratar 2 estagiários (1 de jornalismo e 1 de marketing) - 4h R$ 960,00 | 23040 | 23040 | 16.45% | 8392.67 | 8392.67 | 36.43% | Valor reduzido em R$ 4.800,00 conforme ata diretoria e comissões 20/04/23
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Produzir a revista | Produção de 1 revista eletrônica | nutricionistas; TND; acadêmicos; estudantes; colaboradores; sociedade civil | maio e novembro | Assessoria de comunicação, Membros Ccom | diagramação/produção R$ 8.000,00 para 1 revista | 6000 | 6000 | 4.28% |  | 0
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Atualizar área tecnológica da Comunicação para execução das atividades e atendimento das demandas | Licença Canva | nutricionistas, acadêmicos, TND, estudantes, sociedade civil | janeiro a dezembro | Asssessoria de comunicação | Pagamento da licença/ano | 290 | 290 | 0.21% |  | 0
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Atualizar e capacitar a comissão, participar de eventos dos regionais, IES, outras entidades ou Congressos de Nutrição | Participação em eventos (dos regionais ou IES ou outras entidades) | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Claudia | passagem aérea (1 conselheiro) x 2 eventos estimar Brasilia | 5200 | 9760 | 6.98% |  | 0
[6 empty] | passagem terrestre (1 conselheiro) x 2 eventos, estimar 1 conselheira do interior por evento | 700
[6 empty] | diária 3 diárias x 1 conselheiro x 2 eventos | 2700
[6 empty] | ajuda de deslocamento (1 conselheiro) x 2 eventos | 460
[6 empty] | valor de inscrição (1 conselheiro) x 2 eventos, valor de 350 | 700
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar reuniões visando organizar e promover as ações de comunicação do CRN-2 | Conselheiros da Ccom e assessora de comunicação | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | janeiro a dezembro | Ana Lúcia | Diária para conselheiro (1); 6 reuniões (6 x 1/2 diária) | 1140 | 16620 | 11.87% |  | 6215.75 | 37.4%
[6 empty] | Ajuda de deslocamento conselheiro (1); 6 reuniões | 1380
[6 empty] | Passagem terrestre conselheiro (1); 6 reuniões | 2100
[6 empty] | Ajuda de custo para conselheiros, 24 reuniões (de 2h à 4h) | 12000 |  |  | 6215.75
Total | [6 empty] | 140010 | 140010 | 100% | 42679.71 | 42679.71 | 30.48%