## 2023
COMISSÃO: Fiscalização | [9 empty] | Mês: novembro
Objetivo estratégico | Ação | Indicadores | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realização por Ação | % Realizado por Ação
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo com Nutricionistas | Realizar 1.500 visitas fiscais (cálculo previsto com 3 visitas por dia, sendo no mínimo 2 visitas fiscais por dia conforme PNF) Realizar visitas fiscais presenciais de acordo com as normativas do Sistema CFN/CRN e Decreto Estadual | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Coord. setor | Suprimento fiscalização 1.500 visitas fiscais (considerando R$ 47,00 por Visita Fiscal) | 70500 | 70500 | 27.3% | 68895.86 | 68895.86 | 97.72%
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo com Nutricionistas | Realizar locação de carro para VF em locais de difícil acesso (previsão: 4 dias de visitas fiscais) | Realizar no mínimo 60 visitas fiscais em locais de difícil acesso | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Coord. setor | Locação de transporte terrestre - locação de carro com motorista - 4 diárias | 3000 | 3000 | 1.16% |  | 0
Mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais ágil; mais moderno e tecnológico | Adquirir a assinatura do aplicativo digital para possibilitar e auxiliar no preenchimento dos formulários de forma digital Exemplo/sugestão: CLICQ (mensalidade R$ 1.000,00) | Diminuir o tempo de preenhimento de formulários e facilitar a elaboração de relatórios | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ana Lúcia | Assinatura do aplicativo digital (será definido com assessor de TI a plataforma que melhor atende as demandas) | 12000 | 12000 | 4.65% |  | 0
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar a supervisão (Coordenação do Setor) nas visitas fiscais presenciais e/ou acomapnhamento de ações de interiorização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | Supervisão de 100% dos Nutricionistas Fiscais em atividades de fiscalização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Coord. da CF | Despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar reuniões e/ou eventos de interiorização Contar com a participação de conselheiros | Realizar 2 ações de interiorização (1 por semestre) | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Coord. da CF | Coffee Break (para reunião / evento com 50 pessoas cada) | 1000 | 8960 | 3.48% |  | 0
[6 empty] | Diária (conselheiro) - 8 diárias | 3040
[6 empty] | Passagem terrestre (conselheiro) - 4 (ida e volta) | 4000
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) - 4 | 920
[6 empty] | Locação de transporte - valor já previsto em ação anterior | 0
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar 200 visitas fiscais remotas (online) Realizar VF remotas (online), de acordo com o projeto elaborado pelo setor do CRN-2, assim como com as normativas do Sistema CFN/CRN e Decreto Estadual (prioridade locais de difícil acesso; Secretarias de Educação e Secretarias de Saúde) | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Coord. Fiscalização | Sem despesas | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais acessível; mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Adquirir assinatura da plataforma Google Meet para ser utilizado nas VF remotas | Aquisição | 1º ao 4º trimestre (prazo para aquisição: 1º trimestre) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Magda e Ivete | Despesa prevista no PAM da Gestão | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Criar ações para orientação aos profissionais, empresas e sociedade, por meio da publicação de posts e da criação de vídeos e/ou de palestras online (live) - Fornecer informações corretas e seguras para a categoria e sociedade - Esclarecer para a Sociedade a função/papel do nutricionista e TDN - Valorizar e reconhecer o trabalho realizado pelo nutricionista e TDN | 4 Publicações mês x visualizações 1 palestra online bimestral (realizadas e salvas no youtube) | 1º ao 4º trimestre | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Comissão de fiscalização | Sem despesa (ação prevista no PAM da Ccom com contratação de empresa) | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Divulgar as ações de fiscalização (internas e externas) realizadas pelo setor (informações para divulgação serão selecionadas pelo setor de fiscalização e analisadas junto com a Comissão de Fiscalização) | mínimo 1 publicação de ação de fiscaliação por mês | 1º ao 4º trimestre | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coordenador do setor | Sem despesa (ação prevista no PAM da Ccom com contratação de empresa) | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais integrador; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Participar de ações intregradas com o grupo de agentes fiscais das demais profissões regulamentadas (impedir o exercício ilegal profissionais de outras categorias) | 1 Ação intregrada anual | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Coord. Fiscalização | Despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização promovendo encontros internos (com participação de palestrantes externos) e grupos de estudo (espera-se que esta ação tenha impacto positivo nas atividades realizadas pelo setor de fiscalização, qualificando tecnicamente os funcionários, contruindo com o esclarecimento de dúvidas aos nutricionistas, TNDs, empresas e sociedade) | Nº de capacitações realizadas Nº colaboradores atingidos - 100% | 1º ao 4º trimestre | colaborobadores (funcoinários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Sandra | Palestrantes (6) | 900 | 6560 | 2.54% |  | 0
[6 empty] | Passagem terrestre (3) | 1020
[6 empty] | Passagem aérea (1) | 2600
[6 empty] | Diária (colaborador) -3 | 1350
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (colaborador) -3 | 690
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) (espera-se que esta ação tenha impacto positivo nas atividades realizadas pelo setor de fiscalização, qualificando tecnicamente os funcionários, contruindo com o esclarecimento de dúvidas aos nutricionistas, TNDs, empresas e sociedade) | Nº de capacitações realizadas Nº colaboradores atingidos - 100% | 1º ao 4º trimestre | colaborobadores (funcoinários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. Fiscalização | Inscrição - R$ 1.000,00 por fiscal x 7 | 7000 | 32260 | 12.49% | 385 | 3448.34 | 10.69%
[6 empty] | Inscrição - R$ 500,00 por assistente administrativo x 4 | 2000
[6 empty] | Diária - funcionário (12) | 5400 |  |  | 1750
[6 empty] | Passagem terrestre (5 ida e volta) | 1700
[6 empty] | Ajuda de deslocamento - funcionário (12) | 2760 |  |  | 400
[6 empty] | Passagem aérea (7 ida e volta) | 12600 |  |  | 913.34
[6 empty] | Assinatura de site Alimentos online (assinatura para o CRN-2) | 800
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Analisar e encaminhar as denúncias recebidas Impedir o exercício ilegal por falta de esclarecimento e orientação Desenvolver e divulgar tutorial de denúncias, com esclarecimentos e orientações sobre o processo de formalização de uma denúncia Desenvolver material orientativo e educativo para nutricionistas, TNDs e Pessoas Jurídicas | Nº de denúncias apuradas / nº de denúncias recebidas Desenvolver material digital - tutorial e orientação | 1º ao 4º trimestre | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Ana Lúcia (tutorial e material orientativo conjunto com ética) | Sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais orientador; mais atuante; mais próximo e conectado com Nutricionista e TND | Realizar Ações de Orientação para Acadêmicos (Projeto Piloto + Integração entre comissões de Formação e Fiscalização) Desenvolver metodologia da atividade, considerando a IT do CFN | ações orientadoras | março a outubro | sociedade, acadêmicos de nutrição, Instituições de Ensino Superior - docentes | (ação realizada em parceria com a Comissão de Formação Profissional) | Sem despesa (ação prevista no PAM da CFP) | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante; Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador | Contratar estagiários para apoio às ações administrativas do Setor de Fiscalização - contratar 2 estagiários de ensino médio (4 horas/dia cada) - contratar 2 estagiários de ensino superior (4 horas/dia cada) | Nº de encaminhamentos e controle de processos e documentos Nº de protocolos realizados e agendamento de visitas | 1º ao 4º trimestre | colaboradores | Coord. Fiscalização | Estagiários - 2 nível médio - 4 horas/dia cada R$ 591,84 | 14204.16 | 31962.24 | 12.38% |  | 15437.07 | 48.3%
[6 empty] | Estagiários - 2 nível superior (Nutrição) 4 horas/dia cada R$ 739,92 | 17758.08 |  |  | 15437.07
Mais integrador; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Realizar atividades articuladas para fortalecer as ações e encaminhamentos de fiscalização com outros órgãos e instituições (MP, CECANE, FAMURS) | 1 reunião de articulação | 1º ao 4º trimestre | sociedade, nutricionista, gestores públicos | Gabriela | Sem despesa | 0 | 0 | 0% |  | 0
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Realizar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados. Realizar ação política junto aos gestores públicos e privados por Conselheiro da Comissão de Fiscalização | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | 1º ao 4º trimestre | sociedade, nutricionista, gestores públicos | Ana Luiza | Passagem terrestre - 4 (ida e volta) | 1400 | 3460 | 1.34% |  | 0
[6 empty] | Diária (conselheiro) 1d. - 2 cons. 1/2 diaria | 1140
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) - 4 | 920
Mais integrado; mais orientador; mais proximo e conectado com o Nutricionista e TND; mais articulado | Participar do Encontro de Fiscalização da Região Sul (previsão em Curitiba), contribuindo com sugestões de pauta/temas para o evento (espera-se que esta ação tenha impacto positivo nas atividades realizadas pelo setor de fiscalização, qualificando tecnicamente os funcionários, contruindo com o esclarecimento de dúvidas aos nutricionistas, TNDs, empresas e sociedade) | Evento realizado | segundo semestre (conforme informação CRN-8) | colaborador (funcionário) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Magda | Passagem aérea - 10 pessoas (Curitiba) | 15000 | 28890 | 11.19% |  | 0 | Ação cancelada conforme ata diretoria e comissões 20/04/23
[6 empty] | Passagem terrestre (SM) 1 (ida e volta) | 340
[6 empty] | Diária - funcionário (8) 2 diárias e 1/2 | 9000
[6 empty] | Ajuda de deslocamento - funcionário (8) | 1840
[6 empty] | Ajuda - conselheiro (2) 2 diárias e 1/2 | 2250
[6 empty] | Ajuda de deslocamento - conselheiro (2) | 460
mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais articulado | Colaboradores externos na comissão de fiscalização e em grupos de trabalho relacionados com as ações previstas no PAM da CF | Reuniões realizadas | 1º ao 4º trimestre | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Miriam | Ajuda de custo colaborador Previsão: 10 reuniões (2 a 4 horas cada) | 1000 | 1000 | 0.38% |  | 0
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Atualizar projeto e imagem e ampliar a ação do Selo de Qualidade Para Serviços de Alimentação: Imprimir e distribuir novos Selos, com moldura Realizar uma reunião com SINDHA para apresentação da ação e apoio Elaborar projeto para campanha de divulgação em mídias eletrônicas (Fiscalização e Ccom) | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | Visita fiscal (já previsto valor na primeira ação do PAM) | 0 | 5960 | 2.31% |  | 0
[6 empty] | Passagem terrestre (conselheiro) - 4 (ida e volta) | 1400
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) - 4 | 920
[6 empty] | Diária (conselheiro) 1d. - 2 cons. 1/2 diaria | 1140
[6 empty] | Imprimir selos - 50 cópias coloridas | 500
[6 empty] | Moldura para selo - 50 unidades (quadro vidro) | 2000
mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. Comissão | Passagem aérea - 5 ida e volta - (valor de Brasília) | 13000 | 21315 | 8.25% |  | 0
[6 empty] | Passagem terrestre - 1 ida e volta (valor SM) | 340
[6 empty] | Diária (conselheiro) 2/evento x 5 | 5625
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (conselheiro) - 5 | 1150
[6 empty] | Inscrição - 2 (R$ 600,00/cada) | 1200
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado | Adiquirir uniformes para identificação dos funcionários nas ações de fiscalização: Proposta inicial: 2 coletes para cada fiscal 4 camisetas para cada fiscal | Aquisição de 2 coletes e 4 camisitas para cada fiscal | 1º bimestre | colaborobadores (funcoinários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coordenador do setor | Colete (2 para cada fiscal - 7 fiscais) | 1400 | 2800 | 1.08% |  | 1676 | 59.86%
[6 empty] | Camiseta manga curta (4 para cada fiscal - 7 fiscais) | 1400 |  |  | 1676
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais próximo e conectado | Adquirir materiais para atividades externas de fiscalização - mochilas para carregar o notebook, com alça reforçada e impermeável, durante visita fiscal no interior do estado | Aquisição de 7 mochilas para os computadores utilizados nas visitas fiscais | 1º bimestre | colaborardor (funcionario) | Coordenador do setor | Mochila para notebook (1 para cada fiscal = 7 unidades) | 1260 | 1260 | 0.49% |  | 0
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, visando organizar, orientar e promover as ações de fiscalização do CRN-2 e deliberações gerais *serão realizadas, sempre que possível, reuniões híbridas | Reuniões ordinárias e extraordinárias (2 por mês) | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | janeiro a dezembro | Coordenadora da CF | Diária para conselheiro (12 1/2 diária) | 2280 | 28320 | 10.96% |  | 17733.75 | 62.62%
[6 empty] | Ajuda de deslocamento conselheiro (12) | 2760
[6 empty] | Passagem terrestre conselheiro (12 - SM) | 4080
[6 empty] | Ajuda de custo para conselheiros (8 cons. X 24 reuniões x 4h cada) | 19200 |  |  | 17733.75
[6 empty] | Aquisição do Google Meet (despesa prevista no PAM Gestão) | 0 |  |  | 0
Total | [6 empty] | 258247.24 | 258247.24 | 100% | 107191.02 | 107191.02 | 41.51%