## Plan1
Comissão: Ética | [9 empty] | Mês: dezembro
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Valores | Total por Ação | % Por Ação | Despesa realizada | Total realização por Ação | % Realizado por Ação
Mais fiscalizador; Mais atuante; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador e Mais próximo e conectado | Realizar campanha de divulgação e orientação do código de ética Elaboração / Confecção e Publicação de 4 Post's eletrônicos e 1 vídeos animados abordando os artigos com maior infração ética | 04 Posts publicados x visualizações / Elaboração de 1 vídeos | nutricionistas e sociedade civil | fevereiro a dezembro | Cláudia | Empresa de publicidade e propaganda para produção de vídeos | valores na Ccom | 0 | 0% |  | 0
Mais orientador; Mais atuante; Mais próximo e conectado | Atualizar e capacitar a comissão, participar de eventos dos regionais, IES, outras entidades ou Congressos de Nutrição | Participação em 1 eventos dos regionais ou IES ou outras entidades | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | Passagem aérea (1 conselheiro) x 1 evento (estimar Brasilia) | 2600 | 4780 | 8.43% |  | 0
[6 empty] | Passagem terrestre (1 conselheiro) x 1 evento | 150
[6 empty] | Diária 3 diárias x 1 conselheiro x 1 evento | 1350
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (1 conselheiro) x 1 evento | 230
[6 empty] | Valor de inscriçãoR$ 450,00 (1 conselheiro) x 1 evento | 450
Mais fiscaliazador; Mais atuante; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador e Mais próximo e conectado. | Participar de eventos do CFN Participação de no mínimo 2 eventos do CFN | Registro em ata e relatório | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Ana Lice | Passagem aérea (2 conselheiros) x 2 eventos (estimar Brasília) | 10400 | 17020 | 30.03% |  | 0
[6 empty] | Passagem terrestre (1 conselheiro) x 2 eventos | 300
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) x 2 eventos | 920
[6 empty] | Diária 3 diárias x 2 pessoas (2 conselheiros) x 2 eventos | 5400
Mais acessível e transparente; Mais ágil; Mais; Mais atuante; Mais fiscalizador; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador. | Qualificar o recebimento de denúncias, instrumentalizar o plenário e funcionários sobre preenchimento e envio de denúncias | Registro em ata e relatório | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | Passagem terrestre ( 2 conselheiros) x 2 plenárias/reuniões | valores previstos nas reuniões de comissões | 0 | 0% |  | 0
Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) x 2 plenárias/reuniões
Diária 1 diárias x 2 pessoas x 2 plenárias/reuniões
Mais ágil; Mais atuante; Mais fiscalizador; Mais moderno e tecnológico; | Apresentar os resultado das ações de denúncias recebidas pela comissão | Gerar dados e relatórios das ações de denúncia realizadas pela comissão de ética, Nº de denúncias procedentes x nº de denuncias recebidas, Nº de processos, Nº de encaminhamentos, Nº de orientações e tipo de orientação, TAE (NOVA RESOLUÇÃO), Nº de penalidades/tipo | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Claudia | Ajuda de custa de conselheiro | valores previstos nas reuniões de comissões | 0 | 0% |  | 0
[6 empty] | Auxilio do TI do CRN-2 | valor de pessoal prevista em despesa fixa
Mais ágil; Mais atuante; Mais fiscalizador. | Participar em eventos das outras comissões do CRN-2 | Organizar agenda com demais comissões, 4 eventos, Atas e listas de presenças - referente | nutricionistas e sociedade civil | março a dezembro | Bianca | Passagem terrestre 2 conselheiros x 4 eventos | 1200 | 4560 | 8.04% |  | 0
[6 empty] | Diária 4x 1/2 x 2 conselheiros | 1520
[6 empty] | Ajuda de deslocamento 4 x 2 conselheiros | 1840
Mais ágil; Mais atuante; Mais fiscalizador. | Participar em ações conjuntas com outras comissões | Organizar agenda com demais comissões, 2 ações, Atas e listas de presenças - referente | nutricionistas e sociedade civil | março a dezembro | Ana Lice | Passagem terrestre 2 conselheiros x 2 eventos | 600 | 2280 | 4.02% |  | 0
[6 empty] | Diária 2x 1/2 x 2 conselheiros | 760
[6 empty] | Ajuda de deslocamento 2 x 2 conselheiros | 920
Mais ágil; Mais atuante; Mais fiscalizador. | Participar de reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão | Registro em ata e relatório | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | Passagem terrestre (2 conselheiros) x 12 reuniões separadas das plenárias | 3600 | 23280 | 41.08% | 985.06 | 14316.92 | 61.5%
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) x 12 reuniões | 5520 |  |  | 2050
[6 empty] | Diária 1/2 x 2 conselheiros x 12 reuniões | 4560 |  |  | 4966.86
[6 empty] | Ajuda de custo conselheiro x 24 reuniões x média de 3h. | 9600 |  |  | 6315
Mais fiscaliazador; Mais atuante; Mais moderno e tecnológico; Mais orientador e Mais próximo e conectado. | Executar a política nacional da ética, organizar e planejar a estrutura física e recursos humanos, Admissão de coordenador ou equivalente e admissão de assistente/auxiliar administrativo (requisitos mínimos de pessoal para a constituição e o funcionamento do Setor de Ética) | Registro em ata e relatórios | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a março | Ana Lice | Admissão de Assistente Administrativo Exclusivo para Setor de Ética | valor de pessoal prevista em despesa fixa | 0 | 0% |  | 0
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante | Promover o Encontro Regional das comissões e setores de ética dos Regionais da Região Sul | 1 encontro no primeiro semestre (2 dias) | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a julho | Bianca | Passagem terrestre 2 conselheiros x 1 eventos | 300 | 4760 | 8.4% |  | 0 | Ação cancelada conforme ata diretoria e comissões 20/04/23
[6 empty] | Ajuda de deslocamento (2 conselheiros) x 1 evento | 460
[6 empty] | Diária 2 x 2 pessoas x 1 evento | 1520
[6 empty] | Locação de sala | 980
[6 empty] | Coffee-break | 1500
Total | [6 empty] | 56680 | 56680 | 100% | 14316.92 | 14316.92 | 25.26%