## Informações PAM 2024
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Quantidade | Valores unitário | Total do recurso | Despesa realizada
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo com Nutricionistas | Realizar 1.650 visitas fiscais (cálculo previsto com 3 visitas por dia, sendo no mínimo 2 visitas fiscais por dia conforme PNF) | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | suprimento fiscalização 1.650 visitas fiscais (considerando R$ 80,00 por Visita Fiscal) | 1650 | 80 | 132000 | 13724.73
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar 200 visitas fiscais remotas (online) (prioridade locais de difícil acesso; Secretarias de Educação e Secretarias de Saúde; visitas fiscais de retorno) | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | sem despesas | 0 | 0 | 0
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo com Nutricionistas | Realizar locação de carro para VF em locais de difícil acesso (previsão: 4 dias de visitas fiscais) | realizar no mínimo 60 visitas fiscais em locais de difícil acesso | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | locação de carro com motorista - 4 diárias | 1 | 3000 | 3000
Mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais ágil; mais moderno e tecnológico | Adquirir a assinatura do aplicativo digital ou plataforma do Incorp/Implanta para possibilitar e auxiliar no preenchimento dos formulários de forma digital | diminuir o tempo de preenhimento de formulários e facilitar a elaboração de relatórios | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. da CF | assinatura do aplicativo digital (será definido com assessor de TI a plataforma que melhor atende as demandas) | 1 | 7000 | 7000
Mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais ágil; mais moderno e tecnológico | Adquirir 7 tabletes com caneta e teclado e 7 capas de proteção para uso nas visitas fiscais | diminuir o tempo de preenhimento de formulários e facilitar a elaboração de relatórios | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. da CF | aquisição de tablet com caneta | 7 | 6000 | 42000
Mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais ágil; mais moderno e tecnológico | Adquirir 7 tabletes com caneta e teclado e 7 capas de proteção para uso nas visitas fiscais | diminuir o tempo de preenhimento de formulários e facilitar a elaboração de relatórios | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. da CF | aquisição de capa com teclado para o Tablet, teclado Bluetooth sem fio e capa fólio de couro sintético e slot para caneta | 7 | 250 | 1750
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar a supervisão (Coordenação do Setor) nas visitas fiscais presenciais e/ou acomapnhamento de ações de interiorização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | supervisão de 100% dos Nutricionistas Fiscais em atividades de fiscalização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais | 0 | 0 | 0
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar reuniões e/ou eventos de interiorização Contar com a participação de conselheiros | realizar 2 ações de interiorização (1 por semestre) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. da CF | passagem terrestre (conselheiro) - 4 (ida e volta) | 4 | 360 | 1440
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar reuniões e/ou eventos de interiorização Contar com a participação de conselheiros | realizar 2 ações de interiorização (1 por semestre) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. da CF | diária (conselheiro) - 8 diárias | 8 | 400 | 3200
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar reuniões e/ou eventos de interiorização Contar com a participação de conselheiros | realizar 2 ações de interiorização (1 por semestre) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. da CF | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 4 | 4 | 300 | 1200
Mais acessível; mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Adquirir assinatura da plataforma Google Meet para ser utilizado nas VF remotas | aquisição | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º trimestre | Coord. da CF | assinatura mensal | 12 | 80 | 960
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Criar ações para orientação aos profissionais, empresas e sociedade, por meio da publicação de posts e da criação de vídeos e/ou de palestras online (live) - Fornecer informações corretas e seguras para a categoria e sociedade - Esclarecer para a Sociedade a função/papel do nutricionista e TND - Valorizar e reconhecer o trabalho realizado pelo nutricionista e TND | 4 publicações mês x visualizações 1 palestra online bimestral (realizadas e salvas no youtube) | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização e Sandra | sem despesa (ação em parceira com CCom) | 0 | 0 | 0
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Divulgar as ações de fiscalização (internas e externas) realizadas pelo setor (informações para divulgação serão selecionadas pelo setor de fiscalização e analisadas junto com a Comissão de Fiscalização) | mínimo 1 publicação de ação de fiscaliação por trimestre | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | sem despesa (ação em parceira com CCom) | 0 | 0 | 0
Mais integrador; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Participar de fiscalizações intregradas com o grupo de agentes fiscais das demais profissões regulamentadas | 1 ação intregrada anual | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais | 0 | 0 | 0
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização promovendo encontros internos (com participação de palestrantes externos) e grupos de estudo | Nº de capacitações realizadas - 1 por semestre com palestrante externo Nº colaboradores atingidos - 100% | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Sandra | palestrantes | 2 | 170 | 340
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização promovendo encontros internos (com participação de palestrantes externos) e grupos de estudo | Nº de capacitações realizadas - 1 por semestre com palestrante externo Nº colaboradores atingidos - 100% | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Sandra | passagem terrestre | 3 | 360 | 1080
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização promovendo encontros internos (com participação de palestrantes externos) e grupos de estudo | Nº de capacitações realizadas - 1 por semestre com palestrante externo Nº colaboradores atingidos - 100% | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Sandra | passagem aérea | 1 | 3000 | 3000
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização promovendo encontros internos (com participação de palestrantes externos) e grupos de estudo | Nº de capacitações realizadas - 1 por semestre com palestrante externo Nº colaboradores atingidos - 100% | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Sandra | diária (colaborador) | 3 | 500 | 1500
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização promovendo encontros internos (com participação de palestrantes externos) e grupos de estudo | Nº de capacitações realizadas - 1 por semestre com palestrante externo Nº colaboradores atingidos - 100% | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Sandra | ajuda de deslocamento (colaborador) | 3 | 400 | 1200
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | inscrição evento (fiscais) | 8 | 1000 | 8000 | 3240
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | inscrição evento (assistente administrativo) | 4 | 500 | 2000
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | passagem terrestre (5 ida e volta) | 5 | 360 | 1800
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | diária - funcionário | 20 | 500 | 10000
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | ajuda de deslocamento - funcionário (12) | 12 | 400 | 4800
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | passagem aérea (8 ida e volta) | 8 | 3000 | 24000 | 5142.84
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Analisar e encaminhar as denúncias recebidas | Nº de denúncias apuradas / nº de denúncias recebidas | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Miriam | sem despesa | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Desenvolver e divulgar tutorial de denúncias, com esclarecimentos e orientações sobre o processo de formalização de uma denúncia | Desenvolver material digital - tutorial e orientação | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Miriam | sem despesa | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Desenvolver material orientativo e educativo para nutricionistas, TNDs e Pessoas Jurídicas | Desenvolver material orientativo e educativo | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Miriam | sem despesa | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Aqusição de plataforma de formulário de denúncia | Aquisição | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização e Coord. Técnica | assinatura Mensal/Anual (custo gestão/Comissão de Ética - ação compartilhada com a Comissão de Ética) | 0 | 0 | 0
Mais orientador; mais atuante; mais próximo e conectado com Nutricionista e TND | Realizar Ações para Acadêmicos em parceria com a Comissão de Formação Profissional (CRN-2 Jovem) Projeto previsto no PAM da Comissão de Formação Profissional | Participar nas oficinas previstas pela Comissão de Formação Profissional em Santa Cruz, Bagé, Palmeira das Missões e Porto Alegre e região metropolitana | sociedade, acadêmicos de nutrição, Instituições de Ensino Superior - docentes | Março a Outubro | (ação realizada em parceria com a Comissão de Formação Profissional) | despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais - em relação as visitas fiscais e demais despesas prevista no PAM da CFP | 0 | 0 | 0
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante; Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador | Contratar 1 assistente administrativo exclusivo para o Setor de Fiscalização para apoio às ações administrativas | Nº de encaminhamentos e controle de processos e documentos (agilidade nos processos e demandas da CF) | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização e Coord. CF | despesa prevista no PAM Gestão | 0 | 0 | 0
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante; Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador | Contratar estagiários para apoio às ações administrativas do Setor de Fiscalização - contratar 3 estagiários de ensino superior (4 horas/dia cada) - contratar 1 estagiário de ensino médio (4 horas/dia cada) | Nº de encaminhamentos e controle de processos e documentos Nº de agendamento de visitas fiscais e logística (médio) | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização e Ana Luiza | estagiário nível médio - 1 4 horas/dia | 12 | 600 | 7200
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante; Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador | Contratar estagiários para apoio às ações administrativas do Setor de Fiscalização - contratar 3 estagiários de ensino superior (4 horas/dia cada) - contratar 1 estagiário de ensino médio (4 horas/dia cada) | Nº de encaminhamentos e controle de processos e documentos Nº de agendamento de visitas fiscais e logística (médio) | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização e Ana Luiza | estagiários nível superior (Nutrição) - 3 4 horas/dia | 36 | 740 | 26640 | 7991.1
Mais integrador; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Realizar atividades articuladas para fortalecer as ações e encaminhamentos de fiscalização com outros órgãos e instituições (MP, CECANE, FAMURS, SUSEPE) | 1 reunião de articulação com cada entidade ou conforme demanda | sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. CF | sem despesa | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Realizar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados (tanto pelos nutricionistas fiscais como pelos conselheiros) | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | sociedade, nutricionista, gestores públicos | 1º ao 4º trimestre | Ana Luiza | passagem terrestre (conselheiro) - 4 (ida e volta) | 4 | 360 | 1440
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Realizar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados (tanto pelos nutricionistas fiscais como pelos conselheiros) | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | sociedade, nutricionista, gestores públicos | 1º ao 4º trimestre | Ana Luiza | diária (conselheiro) 1d. - 2 cons. 1/2 diaria | 6 | 400 | 2400
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Realizar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados (tanto pelos nutricionistas fiscais como pelos conselheiros) | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | sociedade, nutricionista, gestores públicos | 1º ao 4º trimestre | Ana Luiza | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 4 | 4 | 300 | 1200
Mais integrado; mais orientador; mais proximo e conectado com o Nutricionista e TND; mais articulado | Colaboradores externos na comissão de fiscalização e em grupos de trabalho relacionados com as ações previstas no PAM da CF | Reuniões realizadas | 1º ao 4º trimestre | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Miriam | auxilio representação colaborador Previsão: 4 reuniões (2 a 4 horas cada) | 4 | 120 | 480
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Imprimir e distribuir novos Selos, com moldura Realizar uma reunião com SINDHA para apresentação da ação e apoio Elaborar projeto para campanha de divulgação em mídias eletrônicas (Fiscalização e Ccom) | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | visita fiscal (já previsto valor na primeira ação do PAM) | 0 | 0 | 0
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Imprimir e distribuir novos Selos, com moldura Realizar uma reunião com SINDHA para apresentação da ação e apoio Elaborar projeto para campanha de divulgação em mídias eletrônicas (Fiscalização e Ccom) | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | passagem terrestre (conselheiro) - 4 (ida e volta) | 4 | 360 | 1440
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Imprimir e distribuir novos Selos, com moldura Realizar uma reunião com SINDHA para apresentação da ação e apoio Elaborar projeto para campanha de divulgação em mídias eletrônicas (Fiscalização e Ccom) | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | diária (conselheiro) 1d. - 2 cons. 1/2 diaria | 6 | 400 | 2400
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Imprimir e distribuir novos Selos, com moldura Realizar uma reunião com SINDHA para apresentação da ação e apoio Elaborar projeto para campanha de divulgação em mídias eletrônicas (Fiscalização e Ccom) | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 4 | 4 | 300 | 1200
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Imprimir e distribuir novos Selos, com moldura Realizar uma reunião com SINDHA para apresentação da ação e apoio Elaborar projeto para campanha de divulgação em mídias eletrônicas (Fiscalização e Ccom) | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | impressão selos - 50 cópias coloridas | 50 | 10 | 500
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Imprimir e distribuir novos Selos, com moldura Realizar uma reunião com SINDHA para apresentação da ação e apoio Elaborar projeto para campanha de divulgação em mídias eletrônicas (Fiscalização e Ccom) | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | moldura para selo - 50 unidades (quadro vidro) | 50 | 40 | 2000
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. CF | passagem aérea - 5 ida e volta - (Porto Alegre-Brasília) | 5 | 3000 | 15000
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. CF | passagem terrestre - 1 ida e volta (valor Porto Alegre - SM) | 1 | 360 | 360
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. CF | diária (conselheiro) 2/evento x 5 | 10 | 500 | 5000
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. CF | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 5 | 5 | 400 | 2000
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. CF | inscrição - 2 (R$ 600,00/cada) | 2 | 600 | 1200
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado | Adiquirir uniformes para identificação dos funcionários nas ações de fiscalização: Proposta inicial: 1 colete para cada fiscal 4 camisetas para cada fiscal | Aquisição de 1 colete e 4 camisitas para cada fiscal | 1º bimestre | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. Setor de Fiscalização | colete (1 para cada fiscal - 8 fiscais) | 8 | 150 | 1200
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado | Adiquirir uniformes para identificação dos funcionários nas ações de fiscalização: Proposta inicial: 1 colete para cada fiscal 4 camisetas para cada fiscal | Aquisição de 1 colete e 4 camisitas para cada fiscal | 1º bimestre | colaborobadores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. Setor de Fiscalização | camiseta manga curta (4 para cada fiscal - 8 fiscais) | 32 | 60 | 1920
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, visando organizar, orientar e promover as ações de fiscalização do CRN-2 e deliberações gerais *serão realizadas, sempre que possível, reuniões híbridas | Reuniões ordinárias e extraordinárias (2 por mês) | 1ª ao 4º trimestre | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | Coord. da CF | diária para conselheiro (12 1/2 diária) | 6 | 400 | 2400
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, visando organizar, orientar e promover as ações de fiscalização do CRN-2 e deliberações gerais *serão realizadas, sempre que possível, reuniões híbridas | Reuniões ordinárias e extraordinárias (2 por mês) | 1ª ao 4º trimestre | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | Coord. da CF | ajuda de deslocamento conselheiro (12) | 12 | 300 | 3600
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, visando organizar, orientar e promover as ações de fiscalização do CRN-2 e deliberações gerais *serão realizadas, sempre que possível, reuniões híbridas | Reuniões ordinárias e extraordinárias (2 por mês) | 1ª ao 4º trimestre | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | Coord. da CF | passagem terrestre conselheiro (12 - SM) | 12 | 360 | 4320
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, visando organizar, orientar e promover as ações de fiscalização do CRN-2 e deliberações gerais *serão realizadas, sempre que possível, reuniões híbridas | Reuniões ordinárias e extraordinárias (2 por mês) | 1ª ao 4º trimestre | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | Coord. da CF | auxilio representação para conselheiros (6 cons. X 24 reuniões x 4h cada) | 144 | 120 | 17280 | 4410
[9 empty] | 351450 | 34508.67
[8 empty] | patrimônio | 42000
309450