## Informações PAM 2024
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Quantidade | Valores unitário | Total do recurso | Despesa realizada
Ser mais articulador, mais orientador | Representar o CRN-2 nos encontros da CFP do Sistema CFN/CRN | ter no mínimo 3 representantes do CRN-2 nas reuniões / eventos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e de cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Claudia | passagem aérea (POA - Brasília) 2 Conselheiras | 2 | 3000 | 6000
Ser mais articulador, mais orientador | Representar o CRN-2 nos encontros da CFP do Sistema CFN/CRN | ter no mínimo 3 representantes do CRN-2 nas reuniões / eventos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e de cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Claudia | passagem terrestre (ida e volta Santa Cruz) | 1 | 150 | 150
Ser mais articulador, mais orientador | Representar o CRN-2 nos encontros da CFP do Sistema CFN/CRN | ter no mínimo 3 representantes do CRN-2 nas reuniões / eventos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e de cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Claudia | diária para 2 conselheira (1 evento x 1,5 dias) | 3 | 500 | 1500
Ser mais articulador, mais orientador | Representar o CRN-2 nos encontros da CFP do Sistema CFN/CRN | ter no mínimo 3 representantes do CRN-2 nas reuniões / eventos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e de cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Claudia | ajuda de deslocamento (2 conselheiras x 1 evento) | 2 | 400 | 800
Ser mais integrado, mais articulador, mais atuante, mais orientador, mais moderno e tecnologico | Realizar reuniões (encontros temáticos) com IES 2 encontros presenciais e 1 online | Nº de IES presentes / Nº de IES convidadas | coordenadores de cursos, docentes e acadêmicos | março a novembro | Bianca | passagem terrestre 1 (ida e volta Santa Cruz) conselheiro x 2 eventos | 2 | 150 | 300
Ser mais integrado, mais articulador, mais atuante, mais orientador, mais moderno e tecnologico | Realizar reuniões (encontros temáticos) com IES 2 encontros presenciais e 1 online | Nº de IES presentes / Nº de IES convidadas | coordenadores de cursos, docentes e acadêmicos | março a novembro | Bianca | diária para 1 conselheiro cada encontro x 2 encontros | 2 | 400 | 800
Ser mais integrado, mais articulador, mais atuante, mais orientador, mais moderno e tecnologico | Realizar reuniões (encontros temáticos) com IES 2 encontros presenciais e 1 online | Nº de IES presentes / Nº de IES convidadas | coordenadores de cursos, docentes e acadêmicos | março a novembro | Bianca | ajuda de deslocamento (2) | 2 | 300 | 600
Ser mais integrado, mais articulador, mais atuante, mais orientador, mais moderno e tecnologico | Realizar reuniões (encontros temáticos) com IES 2 encontros presenciais e 1 online | Nº de IES presentes / Nº de IES convidadas | coordenadores de cursos, docentes e acadêmicos | março a novembro | Bianca | auxilio representação de conselheiras de Porto Alegre (5 x 3), 2h | 15 | 100 | 1500
Ser mais integrado, mais articulador, mais atuante, mais orientador, mais moderno e tecnologico | Realizar reuniões (encontros temáticos) com IES 2 encontros presenciais e 1 online | Nº de IES presentes / Nº de IES convidadas | coordenadores de cursos, docentes e acadêmicos | março a novembro | Bianca | palestrante (3) | 3 | 120 | 360
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Contribuir na elaboração de materiais para a qualificação e o aperfeiçoamento profissional (posts virtuais) - reunião Ccom | definir quantos materiais orientativos serão feitos e qual a periodicidade - midias sociais medir acessos, compartilhamentos, engajamentos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Claudia | passagem terrestre (ida e volta Santa Cruz) x 2 reuniões | 2 | 150 | 300
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Contribuir na elaboração de materiais para a qualificação e o aperfeiçoamento profissional (posts virtuais) - reunião Ccom | definir quantos materiais orientativos serão feitos e qual a periodicidade - midias sociais medir acessos, compartilhamentos, engajamentos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Claudia | diária para 1 conselheiro para cada reunião x 2 reuniões | 2 | 400 | 800
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Contribuir na elaboração de materiais para a qualificação e o aperfeiçoamento profissional (posts virtuais) - reunião Ccom | definir quantos materiais orientativos serão feitos e qual a periodicidade - midias sociais medir acessos, compartilhamentos, engajamentos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Claudia | ajuda de deslocamento x 2 reuniões | 2 | 300 | 600
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Contribuir na elaboração de materiais para a qualificação e o aperfeiçoamento profissional (posts virtuais) - reunião Ccom | definir quantos materiais orientativos serão feitos e qual a periodicidade - midias sociais medir acessos, compartilhamentos, engajamentos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Claudia | auxilio representação de conselheiras de Porto Alegre (5 x 2), 2h | 10 | 100 | 1000
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado com o Nutricionista e o TND | Aplicar o projeto - Oficina CRN-2 Jovem | realizar oficinas em Santa Cruz, Bagé, Palmeira das Missões, Porto Alegre e região metropolitada (total 6) | discentes do 1º ao 4º semestre - média 45 alunos por oficina | março a novembro | Ana Luiza | passagem terrestre (Santa Cruz 2, Bagé 2, Palmeira das missões 2) | 2 | 600 | 1200
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado com o Nutricionista e o TND | Aplicar o projeto - Oficina CRN-2 Jovem | realizar oficinas em Santa Cruz, Bagé, Palmeira das Missões, Porto Alegre e região metropolitada (total 6) | discentes do 1º ao 4º semestre - média 45 alunos por oficina | março a novembro | Ana Luiza | diária 2 x 2 conselheiros | 12 | 400 | 4800
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado com o Nutricionista e o TND | Aplicar o projeto - Oficina CRN-2 Jovem | realizar oficinas em Santa Cruz, Bagé, Palmeira das Missões, Porto Alegre e região metropolitada (total 6) | discentes do 1º ao 4º semestre - média 45 alunos por oficina | março a novembro | Ana Luiza | auxilio representação 3 x 2 conselheiras, 1 turno | 6 | 120 | 720
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado com o Nutricionista e o TND | Aplicar o projeto - Oficina CRN-2 Jovem | realizar oficinas em Santa Cruz, Bagé, Palmeira das Missões, Porto Alegre e região metropolitada (total 6) | discentes do 1º ao 4º semestre - média 45 alunos por oficina | março a novembro | Ana Luiza | ajuda de deslocamento x 3 | 6 | 300 | 1800
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado com o Nutricionista e o TND | Projeto de orientação aos docentes | realizar oficinas presenciais com docentes para orientação das Resoluções do CFN e aplicabilidade nas disciplinas e execício profisisonal | docentes de IES públicas e privadas (Lajeado, Passo Fundo, Porto Alegre e região metropolitana) | março a novembro | Claudia | passagem terrestre (Lajeado 2, Passo Fundo 2) | 2 | 250 | 500
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado com o Nutricionista e o TND | Projeto de orientação aos docentes | realizar oficinas presenciais com docentes para orientação das Resoluções do CFN e aplicabilidade nas disciplinas e execício profisisonal | docentes de IES públicas e privadas (Lajeado, Passo Fundo, Porto Alegre e região metropolitana) | março a novembro | Claudia | diária 2 x 2 conselheiros | 8 | 400 | 3200
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado com o Nutricionista e o TND | Projeto de orientação aos docentes | realizar oficinas presenciais com docentes para orientação das Resoluções do CFN e aplicabilidade nas disciplinas e execício profisisonal | docentes de IES públicas e privadas (Lajeado, Passo Fundo, Porto Alegre e região metropolitana) | março a novembro | Claudia | auxilio representação 2x 2 conselheiros x 1 turno | 4 | 120 | 480
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado com o Nutricionista e o TND | Projeto de orientação aos docentes | realizar oficinas presenciais com docentes para orientação das Resoluções do CFN e aplicabilidade nas disciplinas e execício profisisonal | docentes de IES públicas e privadas (Lajeado, Passo Fundo, Porto Alegre e região metropolitana) | março a novembro | Claudia | ajuda de deslocamento x 2 reuniões | 4 | 300 | 1200
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado | Atualizar e capacitar a comissão, participar de eventos dos regionais, IES, ou outras entidades da Nutrição (congressos) | participação em 1 evento | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Magda | passagem aérea x 1 evento em São Paulo (3 conselheiros) | 3 | 2300 | 6900
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado | Atualizar e capacitar a comissão, participar de eventos dos regionais, IES, ou outras entidades da Nutrição (congressos) | participação em 1 evento | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Magda | passagem terrestre para 1 conselheira do interior (Santa Cruz) | 1 | 150 | 150
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado | Atualizar e capacitar a comissão, participar de eventos dos regionais, IES, ou outras entidades da Nutrição (congressos) | participação em 1 evento | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Magda | diária 5 x 3 conselheiras x 1 evento em São Paulo | 15 | 500 | 7500
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado | Atualizar e capacitar a comissão, participar de eventos dos regionais, IES, ou outras entidades da Nutrição (congressos) | participação em 1 evento | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Magda | ajuda de deslocamento x 3 conselheiros x 1 evento | 3 | 400 | 1200
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado | Atualizar e capacitar a comissão, participar de eventos dos regionais, IES, ou outras entidades da Nutrição (congressos) | participação em 1 evento | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Magda | inscrição no evento | 3 | 850 | 2550
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias da comissão | registro em ata | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | passagem terrestre 1 conselheira x 12 reuniões | 12 | 150 | 1800
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias da comissão | registro em ata | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | diária 1/2 x 1 conselheira x 12 reuniões | 6 | 400 | 2400 | 250
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias da comissão | registro em ata | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | ajuda de deslocamento 1 conselheira x 12 reuniões | 12 | 300 | 3600
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias da comissão | registro em ata | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | auxilio representação conselheiros x 12 reuniões x 2h x 5 pessoas | 60 | 100 | 6000 | 1860
[9 empty] | 60710 | 2110