## PAM 2025
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Quantidade | Valores unitário | Total do recurso
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnologico, mais orientador e mais próximo e conectado | Realizar campanha de divulgação e orientação do CEC, elaboração e publicação de 4 posts eletrônicos e vídeo | 4 posts publicados x visualizações / elaboração de vídeo | nutricionistas, TND's e sociedade civil | fevereiro a dezembro | Claudia | assessoria de Comunicação | 0 | 0 | 0
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado | Realizar campanha de divulgação e orientação sobre o dever dos inscritos responderem às comunicações do CRN-2 | posts conjuntos com a Fiscalização | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | setores de Ética e Fiscalização | 0 | 0 | 0
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno, tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Participar de eventos do CFN, participação de no mínimo 1 eventos do CFN | registro em ata e relatório | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Ana Lice | passagem aérea 1 conselheiro x 1 evento (Brasília) | 1 | 3000 | 3000
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno, tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Participar de eventos do CFN, participação de no mínimo 1 eventos do CFN | registro em ata e relatório | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Ana Lice | passagem terrestre 1 conselheira x 1 evento (Santa Cruz) | 1 | 150 | 150
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno, tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Participar de eventos do CFN, participação de no mínimo 1 eventos do CFN | registro em ata e relatório | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Ana Lice | diária 3 x 1 conselheira x 1 evento | 3 | 500 | 1500
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno, tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Participar de eventos do CFN, participação de no mínimo 1 eventos do CFN | registro em ata e relatório | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Ana Lice | ajuda de deslocamento 1 conselheiros x 1 evento | 1 | 400 | 400
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador, mais moderno e tecnológico | Apresentar os resultados das ações de denúncias recebidas pela comissão com auxílio do profissional de TI | gerar dados trimestrais e relatórios das ações da comissão: denúncias recebidas e encaminhamentos; gerar estatísticas | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Claudia | auxilio representação (4 x 2 horas) | 4 | 100 | 400
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador, mais moderno e tecnológico | Participar em eventos de outras comissões do CRN-2 (Fisc, CFP, Ccom) | organizar agenda com demais comissões, 2 eventos. Atas e listas de presenças. | nutricionistas, TND's e sociedade civil | março a dezembro | Bianca | passagem terreste 1 conselheira x 2 eventos (estimar metade Caxias do Sul e metade Palmeira das Missões) | 2 | 150 | 300
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador, mais moderno e tecnológico | Participar em eventos de outras comissões do CRN-2 (Fisc, CFP, Ccom) | organizar agenda com demais comissões, 2 eventos. Atas e listas de presenças. | nutricionistas, TND's e sociedade civil | março a dezembro | Bianca | evento 2 x 1 diária x 1 conselheira | 2 | 400 | 800
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador, mais moderno e tecnológico | Participar em eventos de outras comissões do CRN-2 (Fisc, CFP, Ccom) | organizar agenda com demais comissões, 2 eventos. Atas e listas de presenças. | nutricionistas, TND's e sociedade civil | março a dezembro | Bianca | ajuda de deslocamento 2 x 1 conselheira | 2 | 300 | 600
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador, mais moderno e tecnológico | Participar em ações conjuntas com outras comissões | organizar agenda com demais comissões, 2 ações. Atas e listas de presenças. | nutricionistas, TND's e sociedade civil | março a dezembro | Ana Lice | passagem terrestre 1 conselheira x 1 evento | 1 | 150 | 150
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador, mais moderno e tecnológico | Participar em ações conjuntas com outras comissões | organizar agenda com demais comissões, 2 ações. Atas e listas de presenças. | nutricionistas, TND's e sociedade civil | março a dezembro | Ana Lice | diária 1 conselheira x 1 diária x 1 evento | 1 | 400 | 400
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador, mais moderno e tecnológico | Participar em ações conjuntas com outras comissões | organizar agenda com demais comissões, 2 ações. Atas e listas de presenças. | nutricionistas, TND's e sociedade civil | março a dezembro | Ana Lice | ajuda de deslocamento 1 x 1 conselheira | 1 | 300 | 300
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador | Participar de reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão | registro em ata e relatório | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | passagem terrestre 1 conselheira x 6 reuniões separadas de plenárias | 6 | 150 | 900
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador | Participar de reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão | registro em ata e relatório | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | diária 1/2 x 1 conselheira x 6 reuniões | 3 | 400 | 1200
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador | Participar de reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão | registro em ata e relatório | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | ajuda de deslocamento 1 conselheira x 6 reuniões | 6 | 300 | 1800
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador | Participar de reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão | registro em ata e relatório | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Bianca | auxilio representação - 3 conselheiras x 26 reuniões x média 4h | 78 | 120 | 9360
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador | Participar de reuniões de ações orientadoras e assinaturas de TAES, tomadas de depoimentos, aplicação de penas. | registro em ata e relatório | nutricionistas, TND's e sociedade civil | Janeiro a dezembro | Claudia | auxilio representação - 3 conselheiras x 8 reuniões x média 3h | 24 | 120 | 2880
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Executar a política nacional da ética, organizar e planejar a estrutura física e recursos humanos, admissão de funcionário exclusivo para o setor de ética | registro em ata | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Ana Lice | admissão de Nutricionista fiscal exclusivo para setor de ética (despesa fixa já existente na folha) | 0 | 0 | 0
Mais ágil, mais atuante, mais fiscalizador | Executar a política nacional da ética, organizar e planejar a estrutura física e recursos humanos. (art. 8 e 10 da PNE) | Reforma do ambiente físico do setor de ética para melhor atendimento da categoria e proteção da sociedade | conselheiros; funcionários; nutricionistas, TND's e sociedade civel | janeiro a dezembro | Coord. Setor de Ética | divisórias com isolamento acústico, móveis(mesa, cadeira, balcão, armário, poltronas, luminárias) e utensílios | 1 | 80000 | 80000
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Promover encontros e ações educativas internas com vistas à promoção de valores e comportamentos éticos como integrantes da cultura organizacional do Sistema. | 2 encontros de 1 turno | conselheiros e funcionários | janeiro a dezembro | Claudia | passagem terrestre 2 conselheiras x 2 eventos | 4 | 150 | 600
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Promover encontros e ações educativas internas com vistas à promoção de valores e comportamentos éticos como integrantes da cultura organizacional do Sistema. | 2 encontros de 1 turno | conselheiros e funcionários | janeiro a dezembro | Claudia | diária 1 conselheira x 1 diária x 2 eventos | 2 | 400 | 800
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Promover encontros e ações educativas internas com vistas à promoção de valores e comportamentos éticos como integrantes da cultura organizacional do Sistema. | 2 encontros de 1 turno | conselheiros e funcionários | janeiro a dezembro | Claudia | ajuda de deslocamento 2 x 1 conselheira | 2 | 300 | 600
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Promover encontros e ações educativas internas com vistas à promoção de valores e comportamentos éticos como integrantes da cultura organizacional do Sistema. | 2 encontros de 1 turno | conselheiros e funcionários | janeiro a dezembro | Claudia | palestrantes (colaborador) | 2 | 170 | 340
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Aquisição de software de pesquisa / qualificação do recebimento de denúncias | número de denúncias x qualidade das informações | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a julho | Bianca | software de pesquisa/denúncia | 1 | 2700 | 2700
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Confecção de folder virtual sobre ética profissional | divulgação nos canais de comunicação do CRN-2 e orientação da sociedade | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a Julho | Claudia | reuniões da comissão para elaboração (custo já previsto em reuniões) | 0 | 0 | 0
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Curso Processos Éticos | não produção de nulidades no âmbito administrativo e judicial | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Fernanda | passagem aérea (ida e volta) coordenadora técnica x 1 evento (Brasília) | 1 | 3000 | 3000
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Curso Processos Éticos | não produção de nulidades no âmbito administrativo e judicial | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Fernanda | diária 3 x 1 coordenadora x 1 evento | 3 | 500 | 1500
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Curso Processos Éticos | não produção de nulidades no âmbito administrativo e judicial | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Fernanda | ajuda de deslocamento 1 coordenadora x 1 evento | 1 | 400 | 400
Mais fiscalizador, mais atuante, mais moderno e tecnológico, mais orientador e mais próximo e conectado | Curso Processos Éticos | não produção de nulidades no âmbito administrativo e judicial | nutricionistas, TND's e sociedade civil | janeiro a dezembro | Fernanda | valor de inscrição | 1 | 3000 | 3000
117080
[8 empty] | patrimônio | 82700
34380