## PAM 2025
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Quantidade | Valores unitário | Total do recurso
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais ágil | Capacitar os coordenadores administrativo e financeiro nos processo de trabalho | capacitação/relatório | colaboradores; nutricionistas | janeiro a dezembro | Coordenadores | passagem aérea | 2 | 3000 | 6000
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais ágil | Capacitar os coordenadores administrativo e financeiro nos processo de trabalho | capacitação/relatório | colaboradores; nutricionistas | janeiro a dezembro | Coordenadores | diária - funcionário | 5 | 500 | 2500
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais ágil | Capacitar os coordenadores administrativo e financeiro nos processo de trabalho | capacitação/relatório | colaboradores; nutricionistas | janeiro a dezembro | Coordenadores | ajuda de deslocamento - funcionário | 2 | 400 | 800
Mais integrado; mais articulador; mais atuante; mais ágil | Capacitar os coordenadores administrativo e financeiro nos processo de trabalho | capacitação/relatório | colaboradores; nutricionistas | janeiro a dezembro | Coordenadores | inscrição | 2 | 2500 | 5000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico | Realizar treinamento em informática aos funcionários | funcionários capacitados | colaboradores; clientes PJ; nutricionistas; TND | janeiro a dezembro | Coordenadores | assessoria | 1 | 5000 | 5000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico | Realizar treinamentos em licitações | funcionários capacitados | colaboradores | janeiro a dezembro | Heloisa | inscrição | 6 | 3000 | 18000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Capacitar os coordenadores de área em gestão de riscos | coordenadores capacitados | colaboradores | 1º semestre | Coordenadores | inscrição | 4 | 2500 | 10000
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais articulador | Realizar reuniões plenárias com a participação das conselheiras federais; plenárias de julgamento de processos de infração de pessoas fisicas e jurídicas | reuniões plenárias (32) | nutricionista; clientes PJ; TND | janeiro a dezembro | Plenário | passagem terrestre | 32 | 300 | 9600
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais articulador | Realizar reuniões plenárias com a participação das conselheiras federais; plenárias de julgamento de processos de infração de pessoas fisicas e jurídicas | reuniões plenárias (32) | nutricionista; clientes PJ; TND | janeiro a dezembro | Plenário | diária - conselheiros | 48 | 400 | 19200
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais articulador | Realizar reuniões plenárias com a participação das conselheiras federais; plenárias de julgamento de processos de infração de pessoas fisicas e jurídicas | reuniões plenárias (32) | nutricionista; clientes PJ; TND | janeiro a dezembro | Plenário | ajuda de deslocamento - conselheiro | 32 | 300 | 9600
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais articulador | Realizar reuniões plenárias com a participação das conselheiras federais; plenárias de julgamento de processos de infração de pessoas fisicas e jurídicas | reuniões plenárias (32) | nutricionista; clientes PJ; TND | janeiro a dezembro | Plenário | auxilio representação - 8 conselheiros x 32 reuniões | 256 | 120 | 30720
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais articulador | Realizar reuniões de diretoria | reuniões de diretoria (72) | nutricionista; clientes PJ; TND; colaboradores | janeiro a dezembro | Diretoria | auxilio representação - 4 conselheiros x 72 reuniões | 288 | 120 | 34560
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante | Realizar reuniões de comissões (CTC, licitação, patrimônio, incineração, quitação) | reuniões de comissões (60) | nutricionista; clientes PJ; TND; colaboradores | janeiro a dezembro | Comissões | auxilio representação - 3 conselheiros x 60 reuniões | 180 | 120 | 21600
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais próximo e conectado com o nutricionista e TND; mais articulador | Participar de atividades de representação, de reuniões e eventos nos fóruns, conselhos municipais, estaduais e conselhos profissionais | 100% de participação | nutricionista; TND; sociedade civil | janeiro a dezembro | Plenário | passagem terrestre | 1 | 300 | 300
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais próximo e conectado com o nutricionista e TND; mais articulador | Participar de atividades de representação, de reuniões e eventos nos fóruns, conselhos municipais, estaduais e conselhos profissionais | 100% de participação | nutricionista; TND; sociedade civil | janeiro a dezembro | Plenário | diária - conselheiro | 1 | 400 | 400
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais próximo e conectado com o nutricionista e TND; mais articulador | Participar de atividades de representação, de reuniões e eventos nos fóruns, conselhos municipais, estaduais e conselhos profissionais | 100% de participação | nutricionista; TND; sociedade civil | janeiro a dezembro | Plenário | ajuda de deslocamento | 1 | 300 | 300
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais próximo e conectado com o nutricionista e TND; mais articulador | Participar de atividades de representação, de reuniões e eventos nos fóruns, conselhos municipais, estaduais e conselhos profissionais | 100% de participação | nutricionista; TND; sociedade civil | janeiro a dezembro | Plenário | auxilio representação | 130 | 120 | 15600
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais próximo e conectado com o nutricionista e TND | Realizar palestras/aulas, participar de eventos científicos e formaturas nas IES e ETS | 100% de participação | nutricionista; TND; sociedade civil | janeiro a dezembro | Plenário | passagem terrestre | 10 | 400 | 4000
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais próximo e conectado com o nutricionista e TND | Realizar palestras/aulas, participar de eventos científicos e formaturas nas IES e ETS | 100% de participação | nutricionista; TND; sociedade civil | janeiro a dezembro | Plenário | diária - conselheiro | 20 | 400 | 8000
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais próximo e conectado com o nutricionista e TND | Realizar palestras/aulas, participar de eventos científicos e formaturas nas IES e ETS | 100% de participação | nutricionista; TND; sociedade civil | janeiro a dezembro | Plenário | ajuda de deslocamento - conselheiro | 10 | 300 | 3000
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais próximo e conectado com o nutricionista e TND | Realizar palestras/aulas, participar de eventos científicos e formaturas nas IES e ETS | 100% de participação | nutricionista; TND; sociedade civil | janeiro a dezembro | Plenário | auxilio representação | 15 | 120 | 1800
Mais fiscalizador; mais orientador; mais acessível e transparente; mais atuante; mais próximo e conectado com o nutricionista e TND | Realizar palestras/aulas, participar de eventos científicos e formaturas nas IES e ETS | 100% de participação | nutricionista; TND; sociedade civil | janeiro a dezembro | Plenário | auxilio representação - formatura | 20 | 200 | 4000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente; mais orientador | Contratar empresa para elaboração e acompanhamento do PPRA e PCMSO | PPRA/PCMSO | nutricionista; TND; sociedade civil; clientes PJ; colaboradores | janeiro a dezembro | Heloisa | assessoria | 1 | 7000 | 7000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Processo Eleitoral | eleição realizada | nutricionistas, TND | janeiro a setembro | Comissão Eleitoral | passagem terrestre (SM) | 3 | 360 | 1080
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Processo Eleitoral | eleição realizada | nutricionistas, TND | janeiro a setembro | Comissão Eleitoral | diária (2 colaborador) (SM) | 5 | 400 | 2000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Processo Eleitoral | eleição realizada | nutricionistas, TND | janeiro a setembro | Comissão Eleitoral | diária (funcionário) (SM) | 2.5 | 400 | 1000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Processo Eleitoral | eleição realizada | nutricionistas, TND | janeiro a setembro | Comissão Eleitoral | ajuda de deslocamento (2 colaborador) (SM) | 2 | 300 | 600
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Processo Eleitoral | eleição realizada | nutricionistas, TND | janeiro a setembro | Comissão Eleitoral | ajuda de deslocamento (funcionário) (SM) | 1 | 300 | 300
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Processo Eleitoral | eleição realizada | nutricionistas, TND | janeiro a setembro | Comissão Eleitoral | auxilio representação (5 colaborador) | 160 | 120 | 19200
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Processo Eleitoral | eleição realizada | nutricionistas, TND | janeiro a setembro | Comissão Eleitoral | postagem (estimada x 2) | 2 | 33817.35 | 67634.7
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Processo Eleitoral | eleição realizada | nutricionistas, TND | janeiro a setembro | Comissão Eleitoral | publicação (editais) | 4 | 1000 | 4000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Processo Eleitoral | eleição realizada | nutricionistas, TND | janeiro a setembro | Comissão Eleitoral | impressão | 2 | 2650 | 5300
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Processo Eleitoral | eleição realizada | nutricionistas, TND | janeiro a setembro | Comissão Eleitoral | assessoria auditoria | 1 | 10000 | 10000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Processo Eleitoral | eleição realizada | nutricionistas, TND | janeiro a setembro | Comissão Eleitoral | software eleição | 1 | 20000 | 20000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Seminário de Transição e Posse da nova Gestão | seminário de transição e posse | nutricionistas, TND | maio | Gestão | passagem terrestre | 5 | 300 | 1800
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Seminário de Transição e Posse da nova Gestão | seminário de transição e posse | nutricionistas, TND | maio | Gestão | diária (conselheiro) | 5 | 600 | 3000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Seminário de Transição e Posse da nova Gestão | seminário de transição e posse | nutricionistas, TND | maio | Gestão | ajuda de deslocamento (conselheiro) | 5 | 300 | 1500
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Realizar o Seminário de Transição e Posse da nova Gestão | seminário de transição e posse | nutricionistas, TND | maio | Gestão | coffe break (estimado para 50 pessoas) | 50 | 40 | 2000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Adquirir sistemas de informática, máquinas, equipamentos, licenças, móveis e utensilios (implanta, ponto eletronico, programas de TI e renovações de licenças) | softwares; equipamentos; mobiliário | colaboradores; nutricionistas; TND; clientes PJ | janeiro a dezembro | Coordenadores e TI | sistemas de informática | 1 | 98000 | 98000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente | Adquirir sistemas de informática, máquinas, equipamentos, licenças, móveis e utensilios (implanta, ponto eletronico, programas de TI e renovações de licenças) | softwares; equipamentos; mobiliário | colaboradores; nutricionistas; TND; clientes PJ | janeiro a dezembro | Coordenadores e TI | máquinas e equipamentos | 1 | 24000 | 24000
Mais ágil; mais moderno e tecnológico; mais acessível e transparente; mais orientador | Realizar processo seletivo público | processo seletivo realizado | nutricionista; TND; sociedade civil; clientes PJ; colaboradores | janeiro | Heloisa | publicação (editais) | 1 | 12000 | 12000
490394.7
[8 empty] | patrimônio | 122000
368394.7