## PAM 2025
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Quantidade | Valores unitário | Total do recurso | Despesa realizada
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo com Nutricionistas | Realizar 1.680 visitas fiscais (cálculo previsto com 3 visitas por dia, sendo no mínimo 2 visitas fiscais por dia conforme PNF) | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | suprimento fiscalização 1.680 visitas fiscais (considerando R$ 80,00 por Visita Fiscal) | 1680 | 80 | 134400 | 41789.2
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar 480 visitas fiscais remotas (online) de retorno (prioridade locais de difícil acesso; Secretarias de Educação e Secretarias de Saúde; visitas fiscais de retorno ou conforme Política Regional de Fiscalização) Cálculo: 8 VF remotas retorno x 6 fiscais x 10 meses | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | sem despesas | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais ágil; mais moderno e tecnológico | Adquirir 7 tabletes com caneta e teclado e 7 capas de proteção para uso nas visitas fiscais | diminuir o tempo de preenhimento de formulários e facilitar a elaboração de relatórios | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. da CF | aquisição de tablet com caneta | 7 | 6000 | 42000
Mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais ágil; mais moderno e tecnológico | Adquirir 7 tabletes com caneta e teclado e 7 capas de proteção para uso nas visitas fiscais | diminuir o tempo de preenhimento de formulários e facilitar a elaboração de relatórios | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. da CF | aquisição de capa com teclado para o Tablet, teclado Bluetooth sem fio e capa fólio de couro sintético e slot para caneta | 7 | 250 | 1750
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar a supervisão (Coordenação do Setor) nas visitas fiscais presenciais e/ou acompanhamento de ações de interiorização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | supervisão de 100% dos Nutricionistas Fiscais em atividades de fiscalização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais para acompanhar o nutricionista fiscal na atividade fiscalizatória | 24 | 0 | 0
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar a supervisão (Coordenação do Setor) nas visitas fiscais presenciais e/ou acompanhamento de ações de interiorização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | supervisão de 100% dos Nutricionistas Fiscais em atividades de fiscalização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | passagens terrestres (coordenação setor) - 4 | 4 | 360 | 1440
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar a supervisão (Coordenação do Setor) nas visitas fiscais presenciais e/ou acompanhamento de ações de interiorização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | supervisão de 100% dos Nutricionistas Fiscais em atividades de fiscalização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | diaria (coordenação setor) - | 4 | 400 | 1600
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar a supervisão (Coordenação do Setor) nas visitas fiscais presenciais e/ou acompanhamento de ações de interiorização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | supervisão de 100% dos Nutricionistas Fiscais em atividades de fiscalização (1 por semestre para cada fiscal + 10 dias de interiorização) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | ajuda deslocamento (coordenação setor) - | 4 | 300 | 1200
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar reuniões e/ou eventos de interiorização Contar com a participação de conselheiros | realizar 2 ações de interiorização (1 por semestre) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. da CF | passagem terrestre (conselheiro) - 2 (ida e volta) | 2 | 360 | 720
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar reuniões e/ou eventos de interiorização Contar com a participação de conselheiros | realizar 2 ações de interiorização (1 por semestre) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. da CF | diária (conselheiro) - 4 diárias | 4 | 400 | 1600
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar reuniões e/ou eventos de interiorização Contar com a participação de conselheiros | realizar 2 ações de interiorização (1 por semestre) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. da CF | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 2 | 2 | 300 | 600
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Criar ações para orientação aos profissionais, empresas e sociedade, por meio da publicação de posts e da criação de vídeos e/ou de palestras online (live) - Fornecer informações corretas e seguras para a categoria e sociedade - Esclarecer para a Sociedade a função/papel do nutricionista e TND - Valorizar e reconhecer o trabalho realizado pelo nutricionista e TND | 4 publicações mês x visualizações 1 palestra online bimestral (realizadas e salvas no youtube) | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização e Sandra | sem despesa (ação em parceira com CCom) | 0 | 0 | 0
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Divulgar as ações de fiscalização (internas e externas) realizadas pelo setor (informações para divulgação serão selecionadas pelo setor de fiscalização e analisadas junto com a Comissão de Fiscalização) | mínimo 1 publicação de ação de fiscaliação por trimestre | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | sem despesa (ação em parceira com CCom) | 0 | 0 | 0
Mais integrador; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Participar de fiscalizações intregradas com o grupo de agentes fiscais das demais profissões regulamentadas | 1 ação intregrada anual | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais | 0 | 0 | 0
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização promovendo encontros internos (com participação de palestrantes externos) e grupos de estudo | Nº de capacitações realizadas - 1 por semestre com palestrante externo Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Sandra | palestrantes (colaborador externo) | 2 | 170 | 340
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização promovendo encontros internos (com participação de palestrantes externos) e grupos de estudo | Nº de capacitações realizadas - 1 por semestre com palestrante externo Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Sandra | passagem terrestre (palestrante - colaborador externo) | 3 | 360 | 1080
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | inscrição evento (fiscais) | 4 | 1000 | 4000
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | inscrição evento (assistente administrativo) | 2 | 500 | 1000
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | passagem terrestre (5 ida e volta) | 5 | 360 | 1800
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | diária - funcionário (12) | 6 | 500 | 3000
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | ajuda de deslocamento - funcionário (12) | 6 | 400 | 2400
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas (1 evento por pessoa) Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | passagem aérea (8 ida e volta) | 4 | 3000 | 12000
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Analisar e encaminhar as denúncias recebidas | Nº de denúncias apuradas / nº de denúncias recebidas | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Sandra | sem despesa | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Desenvolver e divulgar tutorial de denúncias, com esclarecimentos e orientações sobre o processo de formalização de uma denúncia | Desenvolver material digital - tutorial e orientação | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Sandra | sem despesa | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Desenvolver e imprimir material orientativo e educativo para nutricionistas, TNDs e Pessoas Jurídicas | Desenvolver material orientativo e educativo | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Rosmeri | sem despesa | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Desenvolver e imprimir material orientativo e educativo para nutricionistas, TNDs e Pessoas Jurídicas | Desenvolver material orientativo e educativo | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Rosmeri | panfleto (impressão) | 1000 | 0.5 | 500
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Aqusição de plataforma de formulário de denúncia | Aquisição | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização e Coord. Técnica | assinatura Mensal/Anual (custo gestão/Comissão de Ética - ação compartilhada com a Comissão de Ética) | 0 | 0 | 0
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante; Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador | Contratar 1 assistente administrativo exclusivo para o Setor de Fiscalização para apoio às ações administrativas | Nº de encaminhamentos e controle de processos e documentos (agilidade nos processos e demandas da CF) | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização e Coord. CF | despesa prevista no PAM Gestão (aprovada a possibilidade de contratação em plenária realizada no dia 11/09/2024) | 0 | 0 | 0
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante; Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador | Contratar estagiários para apoio às ações administrativas do Setor de Fiscalização - contratar 3 estagiários de ensino superior (4 horas/dia cada) - contratar 1 estagiário de ensino médio (4 horas/dia cada) | Nº de encaminhamentos e controle de processos e documentos Nº de agendamento de visitas fiscais e logística (médio) | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | estagiário nível médio - 1 4 horas/dia | 12 | 600 | 7200 | 490 | Estagiário PF
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante; Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador | Contratar estagiários para apoio às ações administrativas do Setor de Fiscalização - contratar 3 estagiários de ensino superior (4 horas/dia cada) - contratar 1 estagiário de ensino médio (4 horas/dia cada) | Nº de encaminhamentos e controle de processos e documentos Nº de agendamento de visitas fiscais e logística (médio) | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor de Fiscalização | estagiários nível superior (Nutrição) - 3 4 horas/dia | 36 | 740 | 26640 | 9525.79
Mais integrador; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Realizar atividades articuladas para fortalecer as ações e encaminhamentos de fiscalização com outros órgãos e instituições (MP, CECANE, FAMURS, SUSEPE) | 1 reunião de articulação com cada entidade ou conforme demanda | sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. CF | sem despesa | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Realizar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados (tanto pelos nutricionistas fiscais como pelos conselheiros) | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | sociedade, nutricionista, gestores públicos | 1º ao 4º trimestre | Sandra | passagem terrestre (conselheiro) - 2 (ida e volta) | 2 | 360 | 720
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Realizar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados (tanto pelos nutricionistas fiscais como pelos conselheiros) | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | sociedade, nutricionista, gestores públicos | 1º ao 4º trimestre | Sandra | diária (conselheiro) 1d. - 1 cons. 1/2 diaria | 3 | 400 | 1200
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Realizar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados (tanto pelos nutricionistas fiscais como pelos conselheiros) | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | sociedade, nutricionista, gestores públicos | 1º ao 4º trimestre | Sandra | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 2 | 2 | 300 | 600
Mais integrado; mais orientador; mais proximo e conectado com o Nutricionista e TND; mais articulado | Colaboradores externos na comissão de fiscalização e em grupos de trabalho relacionados com as ações previstas no PAM da CF | Reuniões realizadas | 1º ao 4º trimestre | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Rosmeri | auxilio representação colaborador Previsão: 4 reuniões (2 a 4 horas cada) | 4 | 120 | 480
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Elaborar projeto para campanha de divulgação em mídias eletrônicas (Fiscalização e Ccom) | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | divulgação nas redes sociais | 0 | 0 | 0
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Estimular o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Realizar visita fiscal para avaliação dos itens para concessao do Selo | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | visita fiscal (já previsto valor na primeira ação do PAM) | 0 | 0 | 0
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Realizar uma reunião com entidades para apresentação da ação e apoio | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | passagem terrestre (conselheiro) - 4 locais | 4 | 360 | 1440
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Realizar uma reunião com SINDHA para apresentação da ação e apoio | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | diária (conselheiro) 1d. - 2 cons. 1/2 diaria | 6 | 400 | 2400
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Realizar uma reunião com SINDHA para apresentação da ação e apoio | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 4 | 4 | 300 | 1200
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Imprimir e distribuir novos Selos, com moldura | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | impressão selos - 50 cópias coloridas | 50 | 10 | 500
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Imprimir e distribuir novos Selos, com moldura | Conforme demanda formal Pesquisa de satisfação - 70% Nº de Selos solicitados e entregues | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | Ivete | moldura para selo - 50 unidades (quadro vidro) | 50 | 40 | 2000
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. CF | passagem aérea para 1 conselheiro - 3 ida e volta - (Porto Alegre-Brasília) | 3 | 3000 | 9000
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. CF | passagem terrestre para conselheiro - 1 ida e volta (valor Porto Alegre - SM) | 1 | 360 | 360
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. CF | diária (1 conselheiro) x 3 evento (2diarias) | 6 | 500 | 3000
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. CF | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 3 | 3 | 400 | 1200
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado | Adiquirir uniformes para identificação dos funcionários nas ações de fiscalização: Proposta inicial: 1 colete para cada fiscal | Aquisição de 1 colete para cada fiscal | 1º bimestre | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Coord. Setor de Fiscalização | colete (1 para cada fiscal - 8 fiscais) | 8 | 200 | 1600 | 1170
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, visando organizar, orientar e promover as ações de fiscalização do CRN-2 e deliberações gerais *serão realizadas, sempre que possível, reuniões híbridas | Reuniões ordinárias e extraordinárias (4 por mês) | 1ª ao 4º trimestre | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | Coord. da CF | diária para conselheiro para 1 reunião presencial/mês e demais on-line (12 1/2 diária) | 6 | 400 | 2400
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, visando organizar, orientar e promover as ações de fiscalização do CRN-2 e deliberações gerais *serão realizadas, sempre que possível, reuniões híbridas | Reuniões ordinárias e extraordinárias (4 por mês) | 1ª ao 4º trimestre | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | Coord. da CF | ajuda de deslocamento conselheiro para 1 reunião presencial/mês e demais on-line (12) | 12 | 300 | 3600
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, visando organizar, orientar e promover as ações de fiscalização do CRN-2 e deliberações gerais *serão realizadas, sempre que possível, reuniões híbridas | Reuniões ordinárias e extraordinárias (4 por mês) | 1ª ao 4º trimestre | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | Coord. da CF | passagem terrestre conselheiro para 1 reunião presencial/mês e demais on-line (12 - SM) | 12 | 360 | 4320
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, visando organizar, orientar e promover as ações de fiscalização do CRN-2 e deliberações gerais *serão realizadas, sempre que possível, reuniões híbridas | Reuniões ordinárias e extraordinárias (4 por mês) | 1ª ao 4º trimestre | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | Coord. da CF | auxilio representação para conselheiros (3 cons. X 48 reuniões x 4h cada) | 144 | 120 | 17280 | 6615
[9 empty] | 298570 | 59589.99
[8 empty] | patrimônio | 42000
256570