## PAM CF 2026
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Quantidade | Valores unitário | Total do recurso | Despesa realizada
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo com Nutricionistas | Realizar 1600 visitas fiscais | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord Setor Fiscalização Luísa | suprimento fiscalização 1600 visitas fiscais (considerando R$ 85,00 por Visita Fiscal) | 1600 | 85 | 136000 | 400.6
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar 400 visitas fiscais remotas de retorno Cálculo: 8 VF remotas retorno x 5 fiscais x 10 meses | Nº visitas realizadas /programadas - 90% | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord Setor Fiscalização Luísa | sem despesas | 0 | 0 | 0
Mais integrador; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Participar de fiscalizações intregradas com o grupo de agentes fiscais das demais profissões regulamentadas | 1 ação intregrada anual | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord Setor Fiscalização | despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais | 0 | 0 | 0
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo com Nutricionistas | Realizar locação de carro para VF conforme demanda (urgência e locais de difícil acesso) | Nº visitas realizadas /programada com o uso do carro- 90% (5 dias 2 VF x 4 x ano = 40) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 2º ao 4º trimeste | Luísa | Locação de veículo | 12 | 550 | 6600
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar a supervisão (Coordenação do Setor) nas visitas fiscais presenciais e/ou acompanhamento de ações de itinerante (1 por ano para cada nutricionista fiscal + 10 dias de itinerante) | supervisão de 100% dos Nutricionistas Fiscais em atividades de fiscalização | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais para acompanhar o nutricionista fiscal na atividade fiscalizatória (Porto Alegre e região metropolitana) | 0 | 0 | 0
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar a supervisão (Coordenação do Setor) nas visitas fiscais presenciais e/ou acompanhamento de ações de itinerante (1 por ano para cada nutricionista fiscal + 10 dias de itinerante) | supervisão de 100% dos Nutricionistas Fiscais em atividades de fiscalização | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais para acompanhar o nutricionista fiscal na atividade fiscalizatória (Porto Alegre e região metropolitana) | 0 | 0 | 0
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar a supervisão (Coordenação do Setor) nas visitas fiscais presenciais e/ou acompanhamento de ações de itinerante (1 por ano para cada nutricionista fiscal + 10 dias de itinerante) | supervisão de 100% dos Nutricionistas Fiscais em atividades de fiscalização | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais para acompanhar o nutricionista fiscal na atividade fiscalizatória (Porto Alegre e região metropolitana) | 0 | 0 | 0
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar a supervisão (Coordenação do Setor) nas visitas fiscais presenciais e/ou acompanhamento de ações de itinerante (1 por ano para cada nutricionista fiscal + 10 dias de itinerante) | supervisão de 100% dos Nutricionistas Fiscais em atividades de fiscalização | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord. Setor Fiscalização | despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais para acompanhar o nutricionista fiscal na atividade fiscalizatória (Porto Alegre e região metropolitana) | 0 | 0 | 0
Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar visitas fiscais (conselheiros) juntamente com os nutricionistas fiscais em Porto Alegre ou Região Metropolitana | 100% dos conselheiros da CF acompanhando nutricionistas fiscais em visitas fiscais | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Angelita | despesa prevista na primeira ação de visitas fiscais e no pagamento de representatividade | 0 | 0 | 0
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar reuniões e/ou eventos itinerantes e/ou acompanhar o nutricionista fiscal em visitas fiscais no interior do estado Contar com a participação de conselheiros Sugestão: Pelotas, Caxias do Sul | realizar 2 ações de interiorização (1 por semestre) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Luísa | passagem terrestre (conselheiro) - 2 (ida e volta) (1 conselheiro por evento) | 2 | 250 | 500
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar reuniões e/ou eventos itinerantes e/ou acompanhar o nutricionista fiscal em visitas fiscais no interior do estado Contar com a participação de conselheiros | realizar 2 ações de interiorização (1 por semestre) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Luísa | diária (conselheiro) - 4 diárias (1 conselheiro por evento) | 4 | 500 | 2000
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar reuniões e/ou eventos itinerantes e/ou acompanhar o nutricionista fiscal em visitas fiscais no interior do estado Contar com a participação de conselheiros | realizar 2 ações de interiorização (1 por semestre) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Luísa | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 2 (1 conselheiro por evento) | 2 | 200 | 400
Mais acessível; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas | Realizar reuniões e/ou eventos itinerantes e/ou acompanhar o nutricionista fiscal em visitas fiscais no interior do estado Contar com a participação de conselheiros | realizar 2 ações de interiorização (1 por semestre) | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Luísa | palestrantes (colaborador externo) | 2 | 170 | 340
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Criar ações para orientação aos profissionais, empresas e sociedade, por meio da publicação de posts e da criação de vídeos e/ou de palestras online (live) - Fornecer informações corretas e seguras para a categoria e sociedade - Esclarecer para a Sociedade a função/papel do nutricionista e TND - Valorizar e reconhecer o trabalho realizado pelo nutricionista e TND | 2 publicações mês x visualizações 1 palestra online mensal (realizadas e salvas no youtube) | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Fabiana | sem despesa (ação em parceira com CCom) | 0 | 0 | 0
Mais acessível e transparente; mais ágil; mais orientador; mais articulado; mais proximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Divulgar as ações de fiscalização (internas e externas) realizadas pelo setor (informações para divulgação serão selecionadas pelo setor de fiscalização e analisadas junto com a Comissão de Fiscalização) | mínimo 1 publicação de ação de fiscaliação por trimestre | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Fabiana | sem despesa (ação em parceira com CCom) | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Desenvolver e imprimir material orientativo e educativo para nutricionistas, TNDs e Pessoas Jurídicas | Desenvolver material orientativo e educativo | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Fabiana | panfleto (impressão) | 3000 | 1 | 3000
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização promovendo encontros internos (com participação de palestrantes externos) e grupos de estudo | Nº de capacitações realizadas - 1 por semestre com palestrante externo Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | A definir | palestrantes (colaborador externo) | 2 | 170 | 340
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização promovendo encontros internos (com participação de palestrantes externos) e grupos de estudo | Nº de capacitações realizadas - 1 por semestre com palestrante externo Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | A definir | passagem terrestre (palestrante - colaborador externo) | 3 | 250 | 750
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord Setor Fiscalização | inscrição evento (fiscais e coord fisc) | 4 | 500 | 2000
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord Setor Fiscalização | inscrição evento (assistente administrativo) | 2 | 300 | 600
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord Setor Fiscalização | passagem terrestre (5 ida e volta) | 2 | 200 | 400
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord Setor Fiscalização | diária - funcionário (fiscal e coord fisc) | 4 | 600 | 2400
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) | Nº de capacitações realizadas Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord Setor Fiscalização | ajuda de deslocamento - (fiscal e coord fisc) | 4 | 400 | 1600
Mais ágil; mais orientador; mais atuante; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Qualificar e atualizar o setor de fiscalização por meio da participação em cursos, capacitações e eventos (presenciais e online) Para autorização de participação em eventos fora do estado, necessita ter enviado trabalho a ser apresentados no evento | Nº de capacitações realizadas Nº colaboradores atingidos - 100% | colaboradores (funcionários) nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord Setor Fiscalização | passagem aérea (3 ida e volta) | 3 | 3000 | 9000
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Analisar e encaminhar as denúncias recebidas | Nº de denúncias apuradas / nº de denúncias recebidas | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Luísa | sem despesa | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Desenvolver e divulgar tutorial de denúncias, com esclarecimentos e orientações sobre o processo de formalização de uma denúncia | Desenvolver material digital - tutorial e orientação | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Luísa | sem despesa | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais orientador; mais fiscalizador; mais integrado; mais próximo e concetado aos Nutricionistas e TND | Aquisição de plataforma de formulário de denúncia (semelhante ao CRN-1 e CRN-9 - JotForm) | Aquisição | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Angelita | assinatura Mensal/Anual (custo gestão/Comissão de Ética - ação compartilhada com a Comissão de Ética) | 0 | 0 | 0
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante; Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador | Contratar 2 nutricionistas fiscais para o Setor de Fiscalização (seria reposição dos que saíram) | 100% de contratação | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord Setor Fiscalização Luísa | despesa fixa prevista na gestão | 0 | 0 | 0
Mais ágil; mais fiscalizador; mais atuante; Mais acessível e transparente; mais atuante; mais fiscalizador; mais orientador | Contratar estagiários para apoio às ações administrativas do Setor de Fiscalização - contratar 2 estagiários de ensino superior (4 horas/dia cada) | 100% contratação | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Coord Setor Fiscalização Luísa | estagiários nível superior (Nutrição) - 2 4 horas/dia | 36 | 1080 | 38880
Mais integrador; mais articulador; mais atuante; mais fiscalizador | Realizar atividades articuladas para fortalecer as ações e encaminhamentos de fiscalização com outros órgãos e instituições (MP, CECANE, FAMURS, SUSEPE, VISA) | 1 reunião de articulação com cada entidade ou conforme demanda | sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | A definir | sem despesa | 0 | 0 | 0
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Realizar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados (tanto pelos nutricionistas fiscais como pelos conselheiros) | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | sociedade, nutricionista, gestores públicos | 1º ao 4º trimestre | A definir | passagem terrestre (conselheiro) - 2 (ida e volta) | 2 | 600 | 1200
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Realizar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados (tanto pelos nutricionistas fiscais como pelos conselheiros) | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | sociedade, nutricionista, gestores públicos | 1º ao 4º trimestre | A definir | diária (conselheiro) 1d. - 1 cons. 1/2 diaria | 1 | 500 | 500
Mais atuante; mais ágil; mais fiscalizador; mais integrador | Realizar visitas e ações de comunicação, concientização e reconhecimento dos profissionais da nutrição junto aos Gestores Públicos e Privados (tanto pelos nutricionistas fiscais como pelos conselheiros) | Campanha e Visitas (Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) | sociedade, nutricionista, gestores públicos | 1º ao 4º trimestre | A definir | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 2 | 2 | 200 | 400
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Estimular o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Elaborar projeto para campanha de divulgação em mídias eletrônicas (Fiscalização e Ccom) | Elaboração do projeto | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | Fabiana | divulgação nas redes sociais | 0 | 0 | 0
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Estimular o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Realizar visita fiscal para avaliação dos itens para concessao do Selo | Nº de Selos solicitados e entregues | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | 1º ao 4º trimestre | A definir | visita fiscal (já previsto valor na primeira ação do PAM) | 0 | 0 | 0
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Realizar uma reunião com entidades para apresentação da ação e apoio (ABRASEL e SINDHA e outros) | 2 reuniões por semestre | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | A definir | passagem terrestre (conselheiro) - 4 locais | 4 | 200 | 800
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Realizar uma reunião com entidades para apresentação da ação e apoio | 2 reuniões por semestre | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | A definir | diária (conselheiro) 1d. - 2 cons. 1/2 diaria | 6 | 500 | 3000
Mais fiscalizador; mais atuante; mais próximo e concetado com Nutricionistas e TND; mais integrado; mais orientador | Implementar o projeto do Selo - "Aqui Tem Nutricionista" Realizar uma reunião com entidades para apresentação da ação e apoio | 2 reuniões por semestre | 1º ao 4º trimestre | nutricionista cliente - PJ sociedade civil | A definir | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 4 | 4 | 200 | 800
Mais integrado; mais orientador; mais proximo e conectado com o Nutricionista e TND; mais articulado | Colaboradores externos na comissão de fiscalização e em grupos de trabalho relacionados com as ações previstas no PAM da CF | Reuniões realizadas | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | 1ª ao 4º Trimestre | Adriana | auxilio representação colaborador Previsão: 4 reuniões (2 a 4 horas cada) | 4 | 120 | 480
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Luísa | passagem aérea para 1 conselheiro - 3 ida e volta - (Porto Alegre-Brasília) | 3 | 3000 | 9000
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Luísa | diária (1 conselheiro) x 3 evento (2diarias) | 6 | 600 | 3600
Mais articulador; mais integrado; mais próximo e conectado com nutricionistas, TDNs e sociedade | Participar em eventos realizados ou promovidos pelo CFN ou outras Entidades/Instituições (conselheiros) | Representação em atividades e ações | Conforme cronograma do Sistema CFN/CRN ou outros eventos | nutricionista TND cliente - PJ sociedade civil | Luísa | ajuda de deslocamento (conselheiro) - 3 | 3 | 400 | 1200
Mais mais acessível e transparente; mais ágil; mais articulador; mais atuante; mais integrado; mais moderno e tecnológico; mais orientador; mais próximo e conectado com Nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, visando organizar, orientar e promover as ações de fiscalização do CRN-2 e deliberações gerais *serão realizadas, sempre que possível, reuniões híbridas | Reuniões ordinárias e extraordinárias (4 por mês) | 1ª ao 4º trimestre | nutricionistas e acadêmicos, TND e estudantes e IES | A definir | auxilio representação para conselheiros (6 cons. X 48 reuniões x 3h cada) | 288 | 120 | 34560
[9 empty] | 260350 | 400.6
[8 empty] | Patrimônio | 0
260350