## PAM 2026
Objetivo estratégico | Ação | Indicador | Público impactado | Prazo/Execução | Liderança | Recursos Necessários | Quantidade | Valores unitário | Total do recurso | Despesa realizada
Ser mais articulador, mais orientador | Representar o CRN-2 nos encontros da CFP do Sistema CFN/CRN | ter no mínimo 1 representantes do CRN-2 nas reuniões / eventos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e de cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Shanda | passagem aérea (ida e volta - POA - Bsb) 1 conselheiro | 1 | 3000 | 3000
Ser mais articulador, mais orientador | Representar o CRN-2 nos encontros da CFP do Sistema CFN/CRN | ter no mínimo 1 representantes do CRN-2 nas reuniões / eventos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e de cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Shanda | diária para 1 conselheiro (1 evento x 3 dias) | 3 | 600 | 1800
Ser mais articulador, mais orientador | Representar o CRN-2 nos encontros da CFP do Sistema CFN/CRN | ter no mínimo 1 representantes do CRN-2 nas reuniões / eventos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e de cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Shanda | ajuda de deslocamento (1 conselheiro x 1 evento) | 1 | 400 | 400
Ser mais articulador, mais orientador | Representar o CRN-2 nos encontros da CFP do Sistema CFN/CRN | ter no mínimo 1 representantes do CRN-2 nas reuniões / eventos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e de cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Shanda | passagem terrestre 1 (ida e volta Palmeira das Missões ou Pelotas) conselheiros x 1 evento | 1 | 520 | 520
Ser mais integrado, mais articulador, mais atuante, mais orientador, mais moderno e tecnologico | Realizar reuniões (encontros temáticos) com 4 encontros online com IES e 2 ETs | Nº de IES presentes / Nº de IES convidadas | coordenadores de cursos, docentes e acadêmicos | março a novembro | Ermes | passagem terrestre 2 (ida e volta Palmeira das Missões e Pelotas) conselheiros x 3 evento | 3 | 780 | 2340
Ser mais integrado, mais articulador, mais atuante, mais orientador, mais moderno e tecnologico | Realizar reuniões (encontros temáticos) com 4 encontros online com IES e 2 ETs | Nº de IES presentes / Nº de IES convidadas | coordenadores de cursos, docentes e acadêmicos | março a novembro | Ermes | diária para 2 conselheiras cada encontro x 3 encontros | 6 | 500 | 3000
Ser mais integrado, mais articulador, mais atuante, mais orientador, mais moderno e tecnologico | Realizar reuniões (encontros temáticos) com 4 encontros online com IES e 2 ETs | Nº de IES presentes / Nº de IES convidadas | coordenadores de cursos, docentes e acadêmicos | março a novembro | Ermes | ajuda de deslocamento (2) conselheiras | 2 | 200 | 400
Ser mais integrado, mais articulador, mais atuante, mais orientador, mais moderno e tecnologico | Realizar reuniões (encontros temáticos) com 4 encontros online com IES e 2 ETs | Nº de IES presentes / Nº de IES convidadas | coordenadores de cursos, docentes e acadêmicos | março a novembro | Ermes | auxilio representação de conselheiros de Porto Alegre (5 x 6), 2h | 30 | 100 | 3000
Ser mais integrado, mais articulador, mais atuante, mais orientador, mais moderno e tecnologico | Realizar reuniões (encontros temáticos) com 4 encontros online com IES e 2 ETs | Nº de IES presentes / Nº de IES convidadas | coordenadores de cursos, docentes e acadêmicos | março a novembro | Ermes | palestrante (3) | 3 | 170 | 510
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Contribuir na elaboração de materiais para a qualificação e o aperfeiçoamento profissional (posts virtuais) - reunião Ccom | definir quantos materiais orientativos serão feitos e qual a periodicidade - midias sociais medir acessos, compartilhamentos, engajamentos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Marcos | despesa prevista nas reuniões da comissão | 0 | 0 | 0
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Contribuir na elaboração de materiais para a qualificação e o aperfeiçoamento profissional (posts virtuais) - reunião Ccom | definir quantos materiais orientativos serão feitos e qual a periodicidade - midias sociais medir acessos, compartilhamentos, engajamentos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Marcos | despesa prevista nas reuniões da comissão | 0 | 0 | 0
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Contribuir na elaboração de materiais para a qualificação e o aperfeiçoamento profissional (posts virtuais) - reunião Ccom | definir quantos materiais orientativos serão feitos e qual a periodicidade - midias sociais medir acessos, compartilhamentos, engajamentos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Marcos | despesa prevista nas reuniões da comissão | 0 | 0 | 0
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Contribuir na elaboração de materiais para a qualificação e o aperfeiçoamento profissional (posts virtuais) - reunião Ccom | definir quantos materiais orientativos serão feitos e qual a periodicidade - midias sociais medir acessos, compartilhamentos, engajamentos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Marcos | despesa prevista nas reuniões da comissão | 0 | 0 | 0
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Contribuir na elaboração de materiais para a qualificação e o aperfeiçoamento profissional (posts virtuais) - reunião Ccom | definir quantos materiais orientativos serão feitos e qual a periodicidade - midias sociais medir acessos, compartilhamentos, engajamentos | IES, Ets, acadêmicos de graduação e cursos técnicos, nutricionistas | janeiro a dezembro | Marcos | Material impresso (marca página) | 1000 | 0.2 | 200
Mais orientador, mais atuante, mais próximo e conectado com o Nutricionista e o TND | Projeto de orientação aos docentes | realizar oficinas online com docentes para orientação das Resoluções do CFN e aplicabilidade nas disciplinas e execício profisisonal | docentes de IES públicas e privadas | março a novembro | Letícia / Desire | auxilio representação 10 x 2 conselheiros x 1 turno | 20 | 120 | 2400
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias da comissão | registro em ata | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Shanda | passagem terrestre 2 conselheiros x 6 reuniões | 12 | 780 | 9360
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias da comissão | registro em ata | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Shanda | diária 1/2 x 2 conselheiro x 6 reuniões | 6 | 500 | 3000
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias da comissão | registro em ata | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Shanda | ajuda de deslocamento 2 conselheiros x 6 reuniões | 12 | 200 | 2400
Ser mais ágil, mais moderno e tecnológico, mais atuante, mais orientador, mais articulador, mais próximo e conectado com nutricionistas e TND | Realizar reuniões ordinárias da comissão | registro em ata | nutricionistas e sociedade civil | janeiro a dezembro | Shanda | auxilio representação 5 conselheiros x 6 reuniões x 2h | 30 | 100 | 3000
Mais articulador; mais orientador | Participar do Encontro Regional das CFP dos CRNs da Região Sul | Participação de, no mínimo 5 representante do CRN-2 no evento | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas | janeiro a dezembro | Ermes/Desire | 2 diárias x 2 conselheiras do interior (Palmeira das Missões e Pelotas) | 4 | 500 | 2000
Mais articulador; mais orientador | Participar do Encontro Regional das CFP dos CRNs da Região Sul | Participação de, no mínimo 5 representante do CRN-2 no evento | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas | janeiro a dezembro | Ermes | passagem terrestre 2 conselheiras (ida e volta Palmeira das missões e Pelotas) | 1 | 780 | 780
Mais articulador; mais orientador | Participar do Encontro Regional das CFP dos CRNs da Região Sul | Participação de, no mínimo 5 representante do CRN-2 no evento | IES, Ets, acadêmicos de nutrição, estudantes de TND, nutricionistas | janeiro a dezembro | Ermes | ajuda de deslocamento 2 conselheiras x 1 evento (1 evento x 2 dias)(Palmeira das missões e Pelotas) | 2 | 200 | 400
Mais orientador; Mais atuante; Mais próximo e conectado | Projeto com acadêmicos | Organização de 3 eventos em IES (interior e Porto Alegre e região metropolitana) | Acadêmicos e sociedade civil | janeiro a dezembro | Shanda/Caroline | auxilio representação para 1 conselheiro para cada evento x 3 eventos (Palmeira, Pelotas e Porto Alegre) | 3 | 140 | 420
[9 empty] | 38930 | 0
[8 empty] | Patrimônio | 0
38930